## Sheet1
num_orig | account | account_des | perc_fringes | subaccount | subaccount_des | subaccount_des_limpia | cant | unidad | x | costo | subtotal | fringes | etapa | pagos | periodicidad | subtot_per | fr_per | costo_fr_per | etapa_sem | etapa_mes | pago | etapa_pagos | semana | mes | date_sem | date_fec | costo_validar | diferencia | cuenta | tp_costo | cuenta_des | tp_costo_des
1 | 20-02 | Gastos desarrollo biblia y guiones | 0.16 | 20020100 | Costos de desarrollo | Costos de desarrollo | 1 | Allow | 1 | 500000 | 500000 | 80000 | Desarrollo | 1 | un pago | 500000 | 80000 | 580000 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | DES | Desarrollo | 580000 | 0 | 20 | ATL | Derechos y Desarrollo | Above the line
2 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010100 | Guionista principal | Guionista principal | 4 | Episode | 1 | 175000 | 700000 | 112000 | Prep | 4 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 203000 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
2 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010100 | Guionista principal | Guionista principal | 4 | Episode | 1 | 175000 | 700000 | 112000 | Prep | 4 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 203000 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
2 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010100 | Guionista principal | Guionista principal | 4 | Episode | 1 | 175000 | 700000 | 112000 | Prep | 4 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 203000 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
2 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010100 | Guionista principal | Guionista principal | 4 | Episode | 1 | 175000 | 700000 | 112000 | Prep | 4 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 203000 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
2 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010100 | Guionista principal | Guionista principal | 4 | Episode | 1 | 175000 | 700000 | 112000 | Rodaje | 4 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 203000 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
2 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010100 | Guionista principal | Guionista principal | 4 | Episode | 1 | 175000 | 700000 | 112000 | Rodaje | 4 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 203000 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
2 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010100 | Guionista principal | Guionista principal | 4 | Episode | 1 | 175000 | 700000 | 112000 | Rodaje | 4 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 203000 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
2 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010100 | Guionista principal | Guionista principal | 4 | Episode | 1 | 175000 | 700000 | 112000 | Rodaje | 4 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 203000 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
3 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010200 | Escritores | Escritores | 4 | Episode | 2 | 45000 | 360000 | 57600 | Prep | 4 | semanal | 90000 | 14400 | 104400 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 104400 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
3 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010200 | Escritores | Escritores | 4 | Episode | 2 | 45000 | 360000 | 57600 | Prep | 4 | semanal | 90000 | 14400 | 104400 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 104400 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
3 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010200 | Escritores | Escritores | 4 | Episode | 2 | 45000 | 360000 | 57600 | Prep | 4 | semanal | 90000 | 14400 | 104400 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 104400 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
3 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010200 | Escritores | Escritores | 4 | Episode | 2 | 45000 | 360000 | 57600 | Prep | 4 | semanal | 90000 | 14400 | 104400 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 104400 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
3 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010200 | Escritores | Escritores | 4 | Episode | 2 | 45000 | 360000 | 57600 | Rodaje | 4 | semanal | 90000 | 14400 | 104400 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 104400 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
3 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010200 | Escritores | Escritores | 4 | Episode | 2 | 45000 | 360000 | 57600 | Rodaje | 4 | semanal | 90000 | 14400 | 104400 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 104400 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
3 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010200 | Escritores | Escritores | 4 | Episode | 2 | 45000 | 360000 | 57600 | Rodaje | 4 | semanal | 90000 | 14400 | 104400 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 104400 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
3 | 21-01 | Costo de guiones | 0.16 | 21010200 | Escritores | Escritores | 4 | Episode | 2 | 45000 | 360000 | 57600 | Rodaje | 4 | semanal | 90000 | 14400 | 104400 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 104400 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
4 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020100 | Alquiler Cuarto escritores | Alquiler cuarto escritores | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
4 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020100 | Alquiler Cuarto escritores | Alquiler cuarto escritores | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
4 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020100 | Alquiler Cuarto escritores | Alquiler cuarto escritores | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
4 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020100 | Alquiler Cuarto escritores | Alquiler cuarto escritores | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
4 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020100 | Alquiler Cuarto escritores | Alquiler cuarto escritores | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
4 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020100 | Alquiler Cuarto escritores | Alquiler cuarto escritores | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
4 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020100 | Alquiler Cuarto escritores | Alquiler cuarto escritores | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
4 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020100 | Alquiler Cuarto escritores | Alquiler cuarto escritores | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 5800 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
4 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020100 | Alquiler Cuarto escritores | Alquiler cuarto escritores | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Rodaje | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
4 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020100 | Alquiler Cuarto escritores | Alquiler cuarto escritores | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Rodaje | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
4 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020100 | Alquiler Cuarto escritores | Alquiler cuarto escritores | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Rodaje | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
4 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020100 | Alquiler Cuarto escritores | Alquiler cuarto escritores | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Rodaje | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
5 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020200 | Craft y papelería | Craft y papelería | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 2900 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
5 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020200 | Craft y papelería | Craft y papelería | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 2900 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
5 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020200 | Craft y papelería | Craft y papelería | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 2900 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
5 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020200 | Craft y papelería | Craft y papelería | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 2900 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
5 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020200 | Craft y papelería | Craft y papelería | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 2900 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
5 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020200 | Craft y papelería | Craft y papelería | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 2900 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
5 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020200 | Craft y papelería | Craft y papelería | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 2900 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
5 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020200 | Craft y papelería | Craft y papelería | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 2900 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
5 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020200 | Craft y papelería | Craft y papelería | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Rodaje | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 2900 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
5 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020200 | Craft y papelería | Craft y papelería | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Rodaje | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 2900 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
5 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020200 | Craft y papelería | Craft y papelería | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Rodaje | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 2900 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
5 | 21-02 | Cuarto escritura | 0.16 | 21020200 | Craft y papelería | Craft y papelería | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Rodaje | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 2900 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
6 | 21-03 | Registros | 0.16 | 21030100 | Registro guiones | Registro guiones | 8 | Units | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Desarrollo | 1 | un pago | 16000 | 2560 | 18560 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | DES | Desarrollo | 18560 | 0 | 21 | ATL | Guiones | Above the line
7 | 22-01 | Productores ejecutivos | 0.16 | 22010100 | PE a cargo | PE a cargo | 2 | Episode | 2 | 210000 | 840000 | 134400 | Prep | 1 | semanal | 840000 | 134400 | 974400 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 974400 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
7 | 22-01 | Productores ejecutivos | 0.16 | 22010100 | PE a cargo | PE a cargo | 6 | Episode | 2 | 210000 | 2520000 | 403200 | Rodaje | 4 | semanal | 630000 | 100800 | 730800 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 730800 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
7 | 22-01 | Productores ejecutivos | 0.16 | 22010100 | PE a cargo | PE a cargo | 6 | Episode | 2 | 210000 | 2520000 | 403200 | Rodaje | 4 | semanal | 630000 | 100800 | 730800 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 730800 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
7 | 22-01 | Productores ejecutivos | 0.16 | 22010100 | PE a cargo | PE a cargo | 6 | Episode | 2 | 210000 | 2520000 | 403200 | Rodaje | 4 | semanal | 630000 | 100800 | 730800 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 730800 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
7 | 22-01 | Productores ejecutivos | 0.16 | 22010100 | PE a cargo | PE a cargo | 6 | Episode | 2 | 210000 | 2520000 | 403200 | Rodaje | 4 | semanal | 630000 | 100800 | 730800 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 730800 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
8 | 22-02 | Productores | 0.16 | 22020100 | Productor | Productor | 2 | Episode | 1 | 160000 | 320000 | 51200 | Prep | 1 | semanal | 320000 | 51200 | 371200 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 371200 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
8 | 22-02 | Productores | 0.16 | 22020100 | Productor | Productor | 6 | Episode | 1 | 160000 | 960000 | 153600 | Rodaje | 4 | semanal | 240000 | 38400 | 278400 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 278400 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
8 | 22-02 | Productores | 0.16 | 22020100 | Productor | Productor | 6 | Episode | 1 | 160000 | 960000 | 153600 | Rodaje | 4 | semanal | 240000 | 38400 | 278400 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 278400 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
8 | 22-02 | Productores | 0.16 | 22020100 | Productor | Productor | 6 | Episode | 1 | 160000 | 960000 | 153600 | Rodaje | 4 | semanal | 240000 | 38400 | 278400 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 278400 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
8 | 22-02 | Productores | 0.16 | 22020100 | Productor | Productor | 6 | Episode | 1 | 160000 | 960000 | 153600 | Rodaje | 4 | semanal | 240000 | 38400 | 278400 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 278400 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
9 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030101 | soft prep | Soft prep | 2 | Week | 1 | 32500 | 65000 | 10400 | Soft prep | 2 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
9 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030101 | soft prep | Soft prep | 2 | Week | 1 | 32500 | 65000 | 10400 | Soft prep | 2 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
10 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030102 | Prep S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Prep | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
10 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030102 | Prep S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Prep | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
10 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030102 | Prep S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Prep | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
10 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030102 | Prep S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Prep | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
10 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030102 | Prep S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Prep | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
10 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030102 | Prep S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Prep | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
10 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030102 | Prep S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Prep | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
10 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030102 | Prep S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Prep | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
11 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Rodaje | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
11 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Rodaje | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
11 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Rodaje | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
11 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Rodaje | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
11 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Rodaje | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
11 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Rodaje | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
11 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Rodaje | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
11 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 32500 | 260000 | 41600 | Rodaje | 8 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
12 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030104 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 32500 | 97500 | 15600 | Wrap | 3 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 4 | 1 | 1 | 1.3333 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
12 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030104 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 32500 | 97500 | 15600 | Wrap | 3 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 4 | 1 | 2 | 1.3333 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
12 | 22-03 | Productor en Línea | 0.16 | 22030104 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 32500 | 97500 | 15600 | Wrap | 3 | semanal | 32500 | 5200 | 37700 | 4 | 1 | 3 | 1.3333 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 37700 | 0 | 22 | ATL | Productores | Above the line
13 | 23-01 | Director | 0.16 | 22030203 | Rodaje with Prep and post | Prep/Rodaje/Post | 1 | Episode | 1 | 250000 | 250000 | 40000 | Prep | 1 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 290000 | 0 | 23 | ATL | Dirección | Above the line
13 | 23-01 | Director | 0.16 | 22030203 | Rodaje with Prep and post | Prep/Rodaje/Post | 4 | Episode | 1 | 250000 | 1000000 | 160000 | Rodaje | 4 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 290000 | 0 | 23 | ATL | Dirección | Above the line
13 | 23-01 | Director | 0.16 | 22030203 | Rodaje with Prep and post | Prep/Rodaje/Post | 4 | Episode | 1 | 250000 | 1000000 | 160000 | Rodaje | 4 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 290000 | 0 | 23 | ATL | Dirección | Above the line
13 | 23-01 | Director | 0.16 | 22030203 | Rodaje with Prep and post | Prep/Rodaje/Post | 4 | Episode | 1 | 250000 | 1000000 | 160000 | Rodaje | 4 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 290000 | 0 | 23 | ATL | Dirección | Above the line
13 | 23-01 | Director | 0.16 | 22030203 | Rodaje with Prep and post | Prep/Rodaje/Post | 4 | Episode | 1 | 250000 | 1000000 | 160000 | Rodaje | 4 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 290000 | 0 | 23 | ATL | Dirección | Above the line
13 | 23-01 | Director | 0.16 | 22030203 | Rodaje with Prep and post | Prep/Rodaje/Post | 3 | Episode | 1 | 250000 | 750000 | 120000 | Post | 3 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 27 | 7 | 1 | 9 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 290000 | 0 | 23 | ATL | Dirección | Above the line
13 | 23-01 | Director | 0.16 | 22030203 | Rodaje with Prep and post | Prep/Rodaje/Post | 3 | Episode | 1 | 250000 | 750000 | 120000 | Post | 3 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 27 | 7 | 2 | 9 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 290000 | 0 | 23 | ATL | Dirección | Above the line
13 | 23-01 | Director | 0.16 | 22030203 | Rodaje with Prep and post | Prep/Rodaje/Post | 3 | Episode | 1 | 250000 | 750000 | 120000 | Post | 3 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 27 | 7 | 3 | 9 | SEM38 |  | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 290000 | 0 | 23 | ATL | Dirección | Above the line
14 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010101 | Rodaje (45,000 por día por ep, 8 ep en 48 días) | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
14 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010101 | Rodaje (45,000 por día por ep, 8 ep en 48 días) | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
14 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010101 | Rodaje (45,000 por día por ep, 8 ep en 48 días) | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
14 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010101 | Rodaje (45,000 por día por ep, 8 ep en 48 días) | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
14 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010101 | Rodaje (45,000 por día por ep, 8 ep en 48 días) | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
14 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010101 | Rodaje (45,000 por día por ep, 8 ep en 48 días) | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
14 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010101 | Rodaje (45,000 por día por ep, 8 ep en 48 días) | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
14 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010101 | Rodaje (45,000 por día por ep, 8 ep en 48 días) | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
15 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
15 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
15 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
15 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
15 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
15 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
15 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
15 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
16 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010201 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
16 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010201 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
16 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010201 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
16 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010201 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
16 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010201 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
16 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010201 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
16 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010201 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
16 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010201 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
17 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
17 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
17 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
17 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
17 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
17 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
17 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
17 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
18 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010301 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
18 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010301 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
18 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010301 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
18 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010301 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
18 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010301 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
18 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010301 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
18 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010301 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
18 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010301 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
19 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
19 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
19 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
19 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
19 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
19 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
19 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
19 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
20 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010401 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
20 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010401 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
20 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010401 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
20 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010401 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
20 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010401 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
20 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010401 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
20 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010401 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
20 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010401 | Rodaje (45,000 por día aprox) 8 ep/ 48 días | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 270000 | 2160000 | 345600 | Rodaje | 8 | semanal | 270000 | 43200 | 313200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 313200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
21 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
21 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
21 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
21 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
21 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
21 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
21 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
21 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 48 | Days | 1 | 3827.44 | 183717.12 | 84509.8752 | Rodaje | 8 | semanal | 22964.64 | 10563.7344 | 33528.3744 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 33528.3744 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
22 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010501 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 180000 | 1080000 | 172800 | Rodaje | 6 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 208800 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
22 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010501 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 180000 | 1080000 | 172800 | Rodaje | 6 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 208800 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
22 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010501 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 180000 | 1080000 | 172800 | Rodaje | 6 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 208800 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
22 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010501 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 180000 | 1080000 | 172800 | Rodaje | 6 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 208800 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
22 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010501 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 180000 | 1080000 | 172800 | Rodaje | 6 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 208800 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
22 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010501 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 180000 | 1080000 | 172800 | Rodaje | 6 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 208800 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
23 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010502 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
23 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010502 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
23 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010502 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
23 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010502 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
23 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010502 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
23 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010502 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
24 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010601 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
24 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010601 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
24 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010601 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
24 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010601 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
24 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010601 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
24 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010601 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
25 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010602 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
25 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010602 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
25 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010602 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
25 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010602 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
25 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010602 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
25 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010602 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
26 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010701 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
26 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010701 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
26 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010701 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
26 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010701 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
26 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010701 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
26 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010701 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
27 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010702 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
27 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010702 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
27 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010702 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
27 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010702 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
27 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010702 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
27 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010702 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
28 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010801 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
28 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010801 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
28 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010801 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
28 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010801 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
28 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010801 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
28 | 24-01 | Estelares | 0.16 | 24010801 | Rodaje | Rodaje | 6 | Episode | 1 | 150000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 6 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 174000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
29 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010802 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
29 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010802 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
29 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010802 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
29 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010802 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
29 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010802 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
29 | 24-01 | Estelares | 0.46 | 24010802 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 36 | Days | 1 | 3801.91 | 136868.76 | 62959.6296 | Rodaje | 6 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
30 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020101 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
30 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020101 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
30 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020101 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
30 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020101 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
30 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020101 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
31 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
31 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
31 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
31 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
31 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020102 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
32 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020201 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
32 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020201 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
32 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020201 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
32 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020201 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
32 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020201 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
33 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
33 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
33 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
33 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
33 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020202 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
34 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020301 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
34 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020301 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
34 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020301 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
34 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020301 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
34 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020301 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
35 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
35 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
35 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
35 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
35 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020302 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
36 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020401 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
36 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020401 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
36 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020401 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
36 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020401 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
36 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020401 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 75000 | 375000 | 60000 | Rodaje | 5 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 87000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
37 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
37 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
37 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
37 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
37 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020402 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
38 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020501 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
38 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020501 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
38 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020501 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
38 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020501 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
38 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020501 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
39 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020502 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
39 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020502 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
39 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020502 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
39 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020502 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
39 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020502 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
40 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020601 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
40 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020601 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
40 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020601 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
40 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020601 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
40 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020601 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
41 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020602 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
41 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020602 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
41 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020602 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
41 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020602 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
41 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020602 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
42 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020701 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
42 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020701 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
42 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020701 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
42 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020701 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
42 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020701 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
43 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020702 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
43 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020702 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
43 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020702 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
43 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020702 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
43 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020702 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
44 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020801 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
44 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020801 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
44 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020801 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
44 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020801 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
44 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020801 | Rodaje | Rodaje | 5 | Episode | 1 | 50000 | 250000 | 40000 | Rodaje | 5 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 58000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
45 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020802 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
45 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020802 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
45 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020802 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
45 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020802 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
45 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020802 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 30 | Days | 1 | 3801.91 | 114057.3 | 52466.358 | Rodaje | 5 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
46 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020901 | Rodaje | Rodaje | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Rodaje | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 116000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
46 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020901 | Rodaje | Rodaje | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Rodaje | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 116000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
46 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020901 | Rodaje | Rodaje | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Rodaje | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 116000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
46 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24020901 | Rodaje | Rodaje | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Rodaje | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 116000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
47 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020902 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 24 | Days | 1 | 3801.91 | 91245.84 | 41973.0864 | Rodaje | 4 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
47 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020902 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 24 | Days | 1 | 3801.91 | 91245.84 | 41973.0864 | Rodaje | 4 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
47 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020902 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 24 | Days | 1 | 3801.91 | 91245.84 | 41973.0864 | Rodaje | 4 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
47 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24020902 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 24 | Days | 1 | 3801.91 | 91245.84 | 41973.0864 | Rodaje | 4 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
48 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24021001 | Rodaje | Rodaje | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Rodaje | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 116000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
48 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24021001 | Rodaje | Rodaje | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Rodaje | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 116000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
48 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24021001 | Rodaje | Rodaje | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Rodaje | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 116000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
48 | 24-02 | Co-estelares | 0.16 | 24021001 | Rodaje | Rodaje | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Rodaje | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 116000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
49 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24021002 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 24 | Days | 1 | 3801.91 | 91245.84 | 41973.0864 | Rodaje | 4 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
49 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24021002 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 24 | Days | 1 | 3801.91 | 91245.84 | 41973.0864 | Rodaje | 4 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
49 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24021002 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 24 | Days | 1 | 3801.91 | 91245.84 | 41973.0864 | Rodaje | 4 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
49 | 24-02 | Co-estelares | 0.46 | 24021002 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 24 | Days | 1 | 3801.91 | 91245.84 | 41973.0864 | Rodaje | 4 | semanal | 22811.46 | 10493.2716 | 33304.7316 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 33304.7316 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
50 | 24-03 | Primeras partes | 0.16 | 24030100 | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 8 | Episode | 5 | 40000 | 1600000 | 256000 | Rodaje | 8 | semanal | 200000 | 32000 | 232000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 232000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
50 | 24-03 | Primeras partes | 0.16 | 24030100 | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 8 | Episode | 5 | 40000 | 1600000 | 256000 | Rodaje | 8 | semanal | 200000 | 32000 | 232000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 232000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
50 | 24-03 | Primeras partes | 0.16 | 24030100 | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 8 | Episode | 5 | 40000 | 1600000 | 256000 | Rodaje | 8 | semanal | 200000 | 32000 | 232000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 232000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
50 | 24-03 | Primeras partes | 0.16 | 24030100 | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 8 | Episode | 5 | 40000 | 1600000 | 256000 | Rodaje | 8 | semanal | 200000 | 32000 | 232000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 232000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
50 | 24-03 | Primeras partes | 0.16 | 24030100 | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 8 | Episode | 5 | 40000 | 1600000 | 256000 | Rodaje | 8 | semanal | 200000 | 32000 | 232000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 232000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
50 | 24-03 | Primeras partes | 0.16 | 24030100 | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 8 | Episode | 5 | 40000 | 1600000 | 256000 | Rodaje | 8 | semanal | 200000 | 32000 | 232000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 232000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
50 | 24-03 | Primeras partes | 0.16 | 24030100 | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 8 | Episode | 5 | 40000 | 1600000 | 256000 | Rodaje | 8 | semanal | 200000 | 32000 | 232000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 232000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
50 | 24-03 | Primeras partes | 0.16 | 24030100 | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 5 Personajes por episodio (2 días ANDA c/u, $20,000 por día) | 8 | Episode | 5 | 40000 | 1600000 | 256000 | Rodaje | 8 | semanal | 200000 | 32000 | 232000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 232000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
51 | 24-03 | Primeras partes | 0.46 | 24030200 | ANDA tarifa (2 días c/u) | ANDA tarifa | 8 | Episode | 10 | 3425.21 | 274016.8 | 126047.728 | Rodaje | 8 | semanal | 34252.1 | 15755.966 | 50008.066 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 50008.066 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
51 | 24-03 | Primeras partes | 0.46 | 24030200 | ANDA tarifa (2 días c/u) | ANDA tarifa | 8 | Episode | 10 | 3425.21 | 274016.8 | 126047.728 | Rodaje | 8 | semanal | 34252.1 | 15755.966 | 50008.066 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 50008.066 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
51 | 24-03 | Primeras partes | 0.46 | 24030200 | ANDA tarifa (2 días c/u) | ANDA tarifa | 8 | Episode | 10 | 3425.21 | 274016.8 | 126047.728 | Rodaje | 8 | semanal | 34252.1 | 15755.966 | 50008.066 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 50008.066 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
51 | 24-03 | Primeras partes | 0.46 | 24030200 | ANDA tarifa (2 días c/u) | ANDA tarifa | 8 | Episode | 10 | 3425.21 | 274016.8 | 126047.728 | Rodaje | 8 | semanal | 34252.1 | 15755.966 | 50008.066 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 50008.066 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
51 | 24-03 | Primeras partes | 0.46 | 24030200 | ANDA tarifa (2 días c/u) | ANDA tarifa | 8 | Episode | 10 | 3425.21 | 274016.8 | 126047.728 | Rodaje | 8 | semanal | 34252.1 | 15755.966 | 50008.066 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 50008.066 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
51 | 24-03 | Primeras partes | 0.46 | 24030200 | ANDA tarifa (2 días c/u) | ANDA tarifa | 8 | Episode | 10 | 3425.21 | 274016.8 | 126047.728 | Rodaje | 8 | semanal | 34252.1 | 15755.966 | 50008.066 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 50008.066 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
51 | 24-03 | Primeras partes | 0.46 | 24030200 | ANDA tarifa (2 días c/u) | ANDA tarifa | 8 | Episode | 10 | 3425.21 | 274016.8 | 126047.728 | Rodaje | 8 | semanal | 34252.1 | 15755.966 | 50008.066 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 50008.066 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
51 | 24-03 | Primeras partes | 0.46 | 24030200 | ANDA tarifa (2 días c/u) | ANDA tarifa | 8 | Episode | 10 | 3425.21 | 274016.8 | 126047.728 | Rodaje | 8 | semanal | 34252.1 | 15755.966 | 50008.066 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 50008.066 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
52 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.16 | 24040100 | Day Players | Day Players | 8 | Episode | 20 | 15000 | 2400000 | 384000 | Rodaje | 8 | semanal | 300000 | 48000 | 348000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 348000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
52 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.16 | 24040100 | Day Players | Day Players | 8 | Episode | 20 | 15000 | 2400000 | 384000 | Rodaje | 8 | semanal | 300000 | 48000 | 348000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 348000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
52 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.16 | 24040100 | Day Players | Day Players | 8 | Episode | 20 | 15000 | 2400000 | 384000 | Rodaje | 8 | semanal | 300000 | 48000 | 348000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 348000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
52 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.16 | 24040100 | Day Players | Day Players | 8 | Episode | 20 | 15000 | 2400000 | 384000 | Rodaje | 8 | semanal | 300000 | 48000 | 348000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 348000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
52 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.16 | 24040100 | Day Players | Day Players | 8 | Episode | 20 | 15000 | 2400000 | 384000 | Rodaje | 8 | semanal | 300000 | 48000 | 348000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 348000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
52 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.16 | 24040100 | Day Players | Day Players | 8 | Episode | 20 | 15000 | 2400000 | 384000 | Rodaje | 8 | semanal | 300000 | 48000 | 348000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 348000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
52 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.16 | 24040100 | Day Players | Day Players | 8 | Episode | 20 | 15000 | 2400000 | 384000 | Rodaje | 8 | semanal | 300000 | 48000 | 348000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 348000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
52 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.16 | 24040100 | Day Players | Day Players | 8 | Episode | 20 | 15000 | 2400000 | 384000 | Rodaje | 8 | semanal | 300000 | 48000 | 348000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 348000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
53 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.46 | 24040200 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 8 | Episode | 20 | 3425.21 | 548033.6 | 252095.456 | Rodaje | 8 | semanal | 68504.2 | 31511.932 | 100016.132 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 100016.132 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
53 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.46 | 24040200 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 8 | Episode | 20 | 3425.21 | 548033.6 | 252095.456 | Rodaje | 8 | semanal | 68504.2 | 31511.932 | 100016.132 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 100016.132 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
53 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.46 | 24040200 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 8 | Episode | 20 | 3425.21 | 548033.6 | 252095.456 | Rodaje | 8 | semanal | 68504.2 | 31511.932 | 100016.132 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 100016.132 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
53 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.46 | 24040200 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 8 | Episode | 20 | 3425.21 | 548033.6 | 252095.456 | Rodaje | 8 | semanal | 68504.2 | 31511.932 | 100016.132 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 100016.132 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
53 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.46 | 24040200 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 8 | Episode | 20 | 3425.21 | 548033.6 | 252095.456 | Rodaje | 8 | semanal | 68504.2 | 31511.932 | 100016.132 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 100016.132 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
53 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.46 | 24040200 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 8 | Episode | 20 | 3425.21 | 548033.6 | 252095.456 | Rodaje | 8 | semanal | 68504.2 | 31511.932 | 100016.132 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 100016.132 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
53 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.46 | 24040200 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 8 | Episode | 20 | 3425.21 | 548033.6 | 252095.456 | Rodaje | 8 | semanal | 68504.2 | 31511.932 | 100016.132 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 100016.132 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
53 | 24-04 | Talento por día (day players) | 0.46 | 24040200 | ANDA tarifa | ANDA tarifa | 8 | Episode | 20 | 3425.21 | 548033.6 | 252095.456 | Rodaje | 8 | semanal | 68504.2 | 31511.932 | 100016.132 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 100016.132 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
54 | 24-05 | Entrenamientos o asesorías | 0.16 | 24050100 | Entrenamientos | Entrenamientos | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 23200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
54 | 24-05 | Entrenamientos o asesorías | 0.16 | 24050100 | Entrenamientos | Entrenamientos | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 23200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
54 | 24-05 | Entrenamientos o asesorías | 0.16 | 24050100 | Entrenamientos | Entrenamientos | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 23200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
54 | 24-05 | Entrenamientos o asesorías | 0.16 | 24050100 | Entrenamientos | Entrenamientos | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 23200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
54 | 24-05 | Entrenamientos o asesorías | 0.16 | 24050100 | Entrenamientos | Entrenamientos | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 23200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
54 | 24-05 | Entrenamientos o asesorías | 0.16 | 24050100 | Entrenamientos | Entrenamientos | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 23200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
54 | 24-05 | Entrenamientos o asesorías | 0.16 | 24050100 | Entrenamientos | Entrenamientos | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
54 | 24-05 | Entrenamientos o asesorías | 0.16 | 24050100 | Entrenamientos | Entrenamientos | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 23200 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
55 | 24-06 | Dirección de casting | 0.16 | 24060100 | Casting local (Allow) | Casting local | 1 | Week | 1 | 400000 | 400000 | 64000 | Prep | 1 | semanal | 400000 | 64000 | 464000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 464000 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
56 | 24-07 | Coordinación de intimidad | 0.16 | 24070000 | Coordinador intimidad (10 días) | Coordinador intimidad | 10 | Days | 1 | 8000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 2 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 46400 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
56 | 24-07 | Coordinación de intimidad | 0.16 | 24070000 | Coordinador intimidad (10 días) | Coordinador intimidad | 10 | Days | 1 | 8000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 2 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 46400 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
57 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24080102 | Preparacion (5 días) | Prep | 1 | Week | 1 | 1779.77 | 8898.85 | 4093.471 | Prep | 1 | semanal | 8898.85 | 4093.471 | 12992.321 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 12992.321 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
58 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800103 | Rodaje | Rodaje | 48 | Days | 1 | 1779.77 | 85428.96 | 39297.3216 | Rodaje | 8 | semanal | 10678.62 | 4912.1652 | 15590.7852 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 15590.7852 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
58 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800103 | Rodaje | Rodaje | 48 | Days | 1 | 1779.77 | 85428.96 | 39297.3216 | Rodaje | 8 | semanal | 10678.62 | 4912.1652 | 15590.7852 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 15590.7852 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
58 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800103 | Rodaje | Rodaje | 48 | Days | 1 | 1779.77 | 85428.96 | 39297.3216 | Rodaje | 8 | semanal | 10678.62 | 4912.1652 | 15590.7852 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 15590.7852 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
58 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800103 | Rodaje | Rodaje | 48 | Days | 1 | 1779.77 | 85428.96 | 39297.3216 | Rodaje | 8 | semanal | 10678.62 | 4912.1652 | 15590.7852 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 15590.7852 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
58 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800103 | Rodaje | Rodaje | 48 | Days | 1 | 1779.77 | 85428.96 | 39297.3216 | Rodaje | 8 | semanal | 10678.62 | 4912.1652 | 15590.7852 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 15590.7852 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
58 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800103 | Rodaje | Rodaje | 48 | Days | 1 | 1779.77 | 85428.96 | 39297.3216 | Rodaje | 8 | semanal | 10678.62 | 4912.1652 | 15590.7852 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 15590.7852 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
58 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800103 | Rodaje | Rodaje | 48 | Days | 1 | 1779.77 | 85428.96 | 39297.3216 | Rodaje | 8 | semanal | 10678.62 | 4912.1652 | 15590.7852 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 15590.7852 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
58 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800103 | Rodaje | Rodaje | 48 | Days | 1 | 1779.77 | 85428.96 | 39297.3216 | Rodaje | 8 | semanal | 10678.62 | 4912.1652 | 15590.7852 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 15590.7852 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
59 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800105 | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | 8 | Week | 1 | 10907.625 | 87261 | 40140.06 | Rodaje | 8 | semanal | 10907.625 | 5017.5075 | 15925.1325 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 15925.1325 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
59 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800105 | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | 8 | Week | 1 | 10907.625 | 87261 | 40140.06 | Rodaje | 8 | semanal | 10907.625 | 5017.5075 | 15925.1325 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 15925.1325 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
59 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800105 | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | 8 | Week | 1 | 10907.625 | 87261 | 40140.06 | Rodaje | 8 | semanal | 10907.625 | 5017.5075 | 15925.1325 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 15925.1325 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
59 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800105 | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | 8 | Week | 1 | 10907.625 | 87261 | 40140.06 | Rodaje | 8 | semanal | 10907.625 | 5017.5075 | 15925.1325 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 15925.1325 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
59 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800105 | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | 8 | Week | 1 | 10907.625 | 87261 | 40140.06 | Rodaje | 8 | semanal | 10907.625 | 5017.5075 | 15925.1325 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 15925.1325 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
59 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800105 | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | 8 | Week | 1 | 10907.625 | 87261 | 40140.06 | Rodaje | 8 | semanal | 10907.625 | 5017.5075 | 15925.1325 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 15925.1325 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
59 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800105 | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | 8 | Week | 1 | 10907.625 | 87261 | 40140.06 | Rodaje | 8 | semanal | 10907.625 | 5017.5075 | 15925.1325 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 15925.1325 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
59 | 24-08 | Delegado ANDA | 0.46 | 24800105 | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | Tiempo extra (20 horas por semana 9D Y 11T) | 8 | Week | 1 | 10907.625 | 87261 | 40140.06 | Rodaje | 8 | semanal | 10907.625 | 5017.5075 | 15925.1325 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 15925.1325 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
60 | 24-09 | Ensayos | 0.16 | 24090100 | Espacio para ensayos y craft (5 times) | Espacio para ensayos y craft | 5 | Week | 1 | 10000 | 50000 | 8000 | Prep | 5 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 11600 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
60 | 24-09 | Ensayos | 0.16 | 24090100 | Espacio para ensayos y craft (5 times) | Espacio para ensayos y craft | 5 | Week | 1 | 10000 | 50000 | 8000 | Prep | 5 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 11600 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
60 | 24-09 | Ensayos | 0.16 | 24090100 | Espacio para ensayos y craft (5 times) | Espacio para ensayos y craft | 5 | Week | 1 | 10000 | 50000 | 8000 | Prep | 5 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 11600 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
60 | 24-09 | Ensayos | 0.16 | 24090100 | Espacio para ensayos y craft (5 times) | Espacio para ensayos y craft | 5 | Week | 1 | 10000 | 50000 | 8000 | Prep | 5 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 11600 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
60 | 24-09 | Ensayos | 0.16 | 24090100 | Espacio para ensayos y craft (5 times) | Espacio para ensayos y craft | 5 | Week | 1 | 10000 | 50000 | 8000 | Prep | 5 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 11600 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
61 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100100 | Alimentos | Alimentos | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
61 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100100 | Alimentos | Alimentos | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
61 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100100 | Alimentos | Alimentos | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
61 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100100 | Alimentos | Alimentos | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
61 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100100 | Alimentos | Alimentos | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
61 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100100 | Alimentos | Alimentos | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
61 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100100 | Alimentos | Alimentos | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
61 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100100 | Alimentos | Alimentos | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
62 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100200 | Taxis | Taxis/Ubers | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
62 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100200 | Taxis | Taxis/Ubers | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
62 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100200 | Taxis | Taxis/Ubers | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
62 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100200 | Taxis | Taxis/Ubers | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
62 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100200 | Taxis | Taxis/Ubers | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
62 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100200 | Taxis | Taxis/Ubers | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
62 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100200 | Taxis | Taxis/Ubers | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
62 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100200 | Taxis | Taxis/Ubers | 48 | Days | 8 | 360 | 138240 | 22118.4 | Rodaje | 8 | semanal | 17280 | 2764.8 | 20044.8 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 20044.8 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
63 | 24-10 | Gastos misceláneos | 0.16 | 24100300 | Pago por serie (capacitación ANDA) 1 Unit | Pago por serie (capacitación ANDA) | 1 | Units | 1 | 60000 | 60000 | 9600 | Prep | 1 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 69600 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
64 | 24-97 | Tiempo extra de talento | 0.16 | 24970100 | Tiempo Extra ANDA (enseñar cálculo) | Tiempo extra ANDA (enseñar cálculo) | 0.65 | Fee | 1 | 3075603 | 1999141.95 | 319862.712 | Rodaje | 8 | semanal | 249892.7438 | 39982.839 | 289875.5828 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 289875.5828 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
64 | 24-97 | Tiempo extra de talento | 0.16 | 24970100 | Tiempo Extra ANDA (enseñar cálculo) | Tiempo extra ANDA (enseñar cálculo) | 0.65 | Fee | 1 | 3075603 | 1999141.95 | 319862.712 | Rodaje | 8 | semanal | 249892.7438 | 39982.839 | 289875.5828 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 289875.5828 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
64 | 24-97 | Tiempo extra de talento | 0.16 | 24970100 | Tiempo Extra ANDA (enseñar cálculo) | Tiempo extra ANDA (enseñar cálculo) | 0.65 | Fee | 1 | 3075603 | 1999141.95 | 319862.712 | Rodaje | 8 | semanal | 249892.7438 | 39982.839 | 289875.5828 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 289875.5828 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
64 | 24-97 | Tiempo extra de talento | 0.16 | 24970100 | Tiempo Extra ANDA (enseñar cálculo) | Tiempo extra ANDA (enseñar cálculo) | 0.65 | Fee | 1 | 3075603 | 1999141.95 | 319862.712 | Rodaje | 8 | semanal | 249892.7438 | 39982.839 | 289875.5828 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 289875.5828 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
64 | 24-97 | Tiempo extra de talento | 0.16 | 24970100 | Tiempo Extra ANDA (enseñar cálculo) | Tiempo extra ANDA (enseñar cálculo) | 0.65 | Fee | 1 | 3075603 | 1999141.95 | 319862.712 | Rodaje | 8 | semanal | 249892.7438 | 39982.839 | 289875.5828 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 289875.5828 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
64 | 24-97 | Tiempo extra de talento | 0.16 | 24970100 | Tiempo Extra ANDA (enseñar cálculo) | Tiempo extra ANDA (enseñar cálculo) | 0.65 | Fee | 1 | 3075603 | 1999141.95 | 319862.712 | Rodaje | 8 | semanal | 249892.7438 | 39982.839 | 289875.5828 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 289875.5828 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
64 | 24-97 | Tiempo extra de talento | 0.16 | 24970100 | Tiempo Extra ANDA (enseñar cálculo) | Tiempo extra ANDA (enseñar cálculo) | 0.65 | Fee | 1 | 3075603 | 1999141.95 | 319862.712 | Rodaje | 8 | semanal | 249892.7438 | 39982.839 | 289875.5828 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 289875.5828 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
64 | 24-97 | Tiempo extra de talento | 0.16 | 24970100 | Tiempo Extra ANDA (enseñar cálculo) | Tiempo extra ANDA (enseñar cálculo) | 0.65 | Fee | 1 | 3075603 | 1999141.95 | 319862.712 | Rodaje | 8 | semanal | 249892.7438 | 39982.839 | 289875.5828 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 289875.5828 | 0 | 24 | ATL | Talento | Above the line
65 | 25-01 | Coordinador de dobles de acción | 0.16 | 25010200 | Preparación y ensayos (ANDA Fee incluído) Allow | Prep | 1 | Allow | 1 | 50000 | 50000 | 8000 | Prep | 1 | un pago | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 58000 | 0 | 25 | ATL | Dobles de acción (Stunts) | Above the line
66 | 25-01 | Coordinador de dobles de acción | 0.16 | 25100300 | Rodaje (5 días) | Rodaje | 5 | Days | 1 | 36173 | 180865 | 28938.4 | Rodaje | 1 | semanal | 180865 | 28938.4 | 209803.4 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 209803.4 | 0 | 25 | ATL | Dobles de acción (Stunts) | Above the line
67 | 25-01 | Coordinador de dobles de acción | 0.46 | 25010500 | ANDA FEE (5 días) | ANDA tarifa | 5 | Days | 1 | 3827.44 | 19137.2 | 8803.112 | Rodaje | 1 | semanal | 19137.2 | 8803.112 | 27940.312 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 27940.312 | 0 | 25 | ATL | Dobles de acción (Stunts) | Above the line
68 | 25-02 | Dobles de acción | 0 | 25020500 | Por ANDA (5 días) | Por ANDA | 5 | Days | 3 | 3827.44 | 57411.6 | 0 | Rodaje | 1 | semanal | 57411.6 | 0 | 57411.6 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 57411.6 | 0 | 25 | ATL | Dobles de acción (Stunts) | Above the line
69 | 25-02 | Dobles de acción | 0.46 | 25020300 | Rodaje (5 días) | Rodaje | 5 | Days | 3 | 6319.66 | 94794.9 | 43605.654 | Rodaje | 1 | semanal | 94794.9 | 43605.654 | 138400.554 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 138400.554 | 0 | 25 | ATL | Dobles de acción (Stunts) | Above the line
70 | 25-03 | Ajustes dobles de acción | 0.16 | 25030100 | Adjustments (5 días) | Adjustments | 5 | Days | 3 | 10000 | 150000 | 24000 | Rodaje | 1 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 174000 | 0 | 25 | ATL | Dobles de acción (Stunts) | Above the line
71 | 25-04 | Materiales | 0.16 | 25040100 | Stunt Materials (5 días) | Stunt Materials | 5 | Days | 1 | 10000 | 50000 | 8000 | Rodaje | 1 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 58000 | 0 | 25 | ATL | Dobles de acción (Stunts) | Above the line
72 | 25-05 | Equipo | 0.16 | 25050100 | Equipo dobles de acción (5 días) | Equipo dobles de acción | 5 | Days | 1 | 10000 | 50000 | 8000 | Rodaje | 1 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 58000 | 0 | 25 | ATL | Dobles de acción (Stunts) | Above the line
73 | 31-01 | Doble de luces (stand-in) | 0.16 | 31010100 | Doble de luces (stand-in) | Doble de luces (stand-in) | 8 | Week | 2 | 5000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 11600 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
73 | 31-01 | Doble de luces (stand-in) | 0.16 | 31010100 | Doble de luces (stand-in) | Doble de luces (stand-in) | 8 | Week | 2 | 5000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 11600 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
73 | 31-01 | Doble de luces (stand-in) | 0.16 | 31010100 | Doble de luces (stand-in) | Doble de luces (stand-in) | 8 | Week | 2 | 5000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 11600 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
73 | 31-01 | Doble de luces (stand-in) | 0.16 | 31010100 | Doble de luces (stand-in) | Doble de luces (stand-in) | 8 | Week | 2 | 5000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 11600 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
73 | 31-01 | Doble de luces (stand-in) | 0.16 | 31010100 | Doble de luces (stand-in) | Doble de luces (stand-in) | 8 | Week | 2 | 5000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 11600 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
73 | 31-01 | Doble de luces (stand-in) | 0.16 | 31010100 | Doble de luces (stand-in) | Doble de luces (stand-in) | 8 | Week | 2 | 5000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 11600 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
73 | 31-01 | Doble de luces (stand-in) | 0.16 | 31010100 | Doble de luces (stand-in) | Doble de luces (stand-in) | 8 | Week | 2 | 5000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 11600 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
73 | 31-01 | Doble de luces (stand-in) | 0.16 | 31010100 | Doble de luces (stand-in) | Doble de luces (stand-in) | 8 | Week | 2 | 5000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 11600 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
74 | 31-03 | Extras especiales | 0.16 | 31030100 | Extras seleccionados Mx | Extras | 8 | Episode | 10 | 1500 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
74 | 31-03 | Extras especiales | 0.16 | 31030100 | Extras seleccionados Mx | Extras | 8 | Episode | 10 | 1500 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
74 | 31-03 | Extras especiales | 0.16 | 31030100 | Extras seleccionados Mx | Extras | 8 | Episode | 10 | 1500 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
74 | 31-03 | Extras especiales | 0.16 | 31030100 | Extras seleccionados Mx | Extras | 8 | Episode | 10 | 1500 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
74 | 31-03 | Extras especiales | 0.16 | 31030100 | Extras seleccionados Mx | Extras | 8 | Episode | 10 | 1500 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
74 | 31-03 | Extras especiales | 0.16 | 31030100 | Extras seleccionados Mx | Extras | 8 | Episode | 10 | 1500 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
74 | 31-03 | Extras especiales | 0.16 | 31030100 | Extras seleccionados Mx | Extras | 8 | Episode | 10 | 1500 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
74 | 31-03 | Extras especiales | 0.16 | 31030100 | Extras seleccionados Mx | Extras | 8 | Episode | 10 | 1500 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
75 | 31-04 | Extras regulares | 0.16 | 31040100 | Extras normales incluído fee de agencia | Extras | 8 | Episode | 150 | 1200 | 1440000 | 230400 | Rodaje | 8 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 208800 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
75 | 31-04 | Extras regulares | 0.16 | 31040100 | Extras normales incluído fee de agencia | Extras | 8 | Episode | 150 | 1200 | 1440000 | 230400 | Rodaje | 8 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 208800 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
75 | 31-04 | Extras regulares | 0.16 | 31040100 | Extras normales incluído fee de agencia | Extras | 8 | Episode | 150 | 1200 | 1440000 | 230400 | Rodaje | 8 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 208800 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
75 | 31-04 | Extras regulares | 0.16 | 31040100 | Extras normales incluído fee de agencia | Extras | 8 | Episode | 150 | 1200 | 1440000 | 230400 | Rodaje | 8 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 208800 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
75 | 31-04 | Extras regulares | 0.16 | 31040100 | Extras normales incluído fee de agencia | Extras | 8 | Episode | 150 | 1200 | 1440000 | 230400 | Rodaje | 8 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 208800 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
75 | 31-04 | Extras regulares | 0.16 | 31040100 | Extras normales incluído fee de agencia | Extras | 8 | Episode | 150 | 1200 | 1440000 | 230400 | Rodaje | 8 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 208800 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
75 | 31-04 | Extras regulares | 0.16 | 31040100 | Extras normales incluído fee de agencia | Extras | 8 | Episode | 150 | 1200 | 1440000 | 230400 | Rodaje | 8 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 208800 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
75 | 31-04 | Extras regulares | 0.16 | 31040100 | Extras normales incluído fee de agencia | Extras | 8 | Episode | 150 | 1200 | 1440000 | 230400 | Rodaje | 8 | semanal | 180000 | 28800 | 208800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 208800 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
76 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200101 | Soft Prep | Soft Prep | 1 | Week | 1 | 15000 | 15000 | 2400 | Soft prep | 1 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
77 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200102 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Prep | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
77 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200102 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Prep | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
77 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200102 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Prep | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
77 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200102 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Prep | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
78 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
78 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
78 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
78 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
78 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
78 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
78 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
78 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
79 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200104 | Wrap | Wrap | 1 | Week | 1 | 15000 | 15000 | 2400 | Wrap | 1 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 17400 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
80 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200202 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 9000 | 36000 | 5760 | Prep | 4 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
80 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200202 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 9000 | 36000 | 5760 | Prep | 4 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
80 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200202 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 9000 | 36000 | 5760 | Prep | 4 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
80 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200202 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 9000 | 36000 | 5760 | Prep | 4 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
81 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
81 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
81 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
81 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
81 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
81 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
81 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
81 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
82 | 31-20 | Comisión de casting de extras | 0.16 | 31200204 | Wrap | Wrap | 1 | Week | 1 | 9000 | 9000 | 1440 | Wrap | 1 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 10440 | 0 | 31 | BTL | Extras | Below the line
83 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010200 | Preparacion | Prep | 5 | Week | 1 | 25000 | 125000 | 20000 | Prep | 5 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
83 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010200 | Preparacion | Prep | 5 | Week | 1 | 25000 | 125000 | 20000 | Prep | 5 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
83 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010200 | Preparacion | Prep | 5 | Week | 1 | 25000 | 125000 | 20000 | Prep | 5 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
83 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010200 | Preparacion | Prep | 5 | Week | 1 | 25000 | 125000 | 20000 | Prep | 5 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
83 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010200 | Preparacion | Prep | 5 | Week | 1 | 25000 | 125000 | 20000 | Prep | 5 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
84 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
84 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
84 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
84 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
84 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
84 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
84 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
84 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
85 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010400 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 25000 | 50000 | 8000 | Wrap | 2 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 4 | 1 | 1 | 2 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
85 | 32-01 | Gerente de producción | 0.16 | 32010400 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 25000 | 50000 | 8000 | Wrap | 2 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 4 | 1 | 2 | 2 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
86 | 32-02 | Gerente de unidad | 0.16 | 32020200 | Preparacion | Prep | 3 | Week | 1 | 16000 | 48000 | 7680 | Prep | 3 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 1 | 2.6667 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
86 | 32-02 | Gerente de unidad | 0.16 | 32020200 | Preparacion | Prep | 3 | Week | 1 | 16000 | 48000 | 7680 | Prep | 3 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 2 | 2.6667 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
86 | 32-02 | Gerente de unidad | 0.16 | 32020200 | Preparacion | Prep | 3 | Week | 1 | 16000 | 48000 | 7680 | Prep | 3 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 3 | 2.6667 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
87 | 32-02 | Gerente de unidad | 0.16 | 32020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
87 | 32-02 | Gerente de unidad | 0.16 | 32020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
87 | 32-02 | Gerente de unidad | 0.16 | 32020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
87 | 32-02 | Gerente de unidad | 0.16 | 32020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
87 | 32-02 | Gerente de unidad | 0.16 | 32020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
87 | 32-02 | Gerente de unidad | 0.16 | 32020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
87 | 32-02 | Gerente de unidad | 0.16 | 32020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
87 | 32-02 | Gerente de unidad | 0.16 | 32020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
88 | 32-02 | Gerente de unidad | 0.16 | 32020400 | Wrap | Wrap | 1 | Week | 1 | 16000 | 16000 | 2560 | Wrap | 1 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
89 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050100 | Soft Pre (pre Break) | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 28000 | 56000 | 8960 | Soft prep | 2 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
89 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050100 | Soft Pre (pre Break) | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 28000 | 56000 | 8960 | Soft prep | 2 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
90 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
90 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
90 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
90 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
90 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
90 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
90 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
90 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
91 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
91 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
91 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
91 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
91 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
91 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
91 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
91 | 32-05 | 1er asistente de dirección | 0.16 | 32050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 32480 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
92 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 15000 | 105000 | 16800 | Prep | 7 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1.1429 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
92 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 15000 | 105000 | 16800 | Prep | 7 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1.1429 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
92 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 15000 | 105000 | 16800 | Prep | 7 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1.1429 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
92 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 15000 | 105000 | 16800 | Prep | 7 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1.1429 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
92 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 15000 | 105000 | 16800 | Prep | 7 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1.1429 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
92 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 15000 | 105000 | 16800 | Prep | 7 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1.1429 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
92 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 15000 | 105000 | 16800 | Prep | 7 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1.1429 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
93 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
93 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
93 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
93 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
93 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
93 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
93 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
93 | 32-07 | 2do asistente de dirección | 0.16 | 32070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
94 | 32-08 | 2do 2do asistente dirección | 0.16 | 32080200 | Preparacion S1 | Prep | 2 | Week | 1 | 10000 | 20000 | 3200 | Prep | 2 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
94 | 32-08 | 2do 2do asistente dirección | 0.16 | 32080200 | Preparacion S1 | Prep | 2 | Week | 1 | 10000 | 20000 | 3200 | Prep | 2 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
95 | 32-08 | 2do 2do asistente dirección | 0.16 | 32080300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
95 | 32-08 | 2do 2do asistente dirección | 0.16 | 32080300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
95 | 32-08 | 2do 2do asistente dirección | 0.16 | 32080300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
95 | 32-08 | 2do 2do asistente dirección | 0.16 | 32080300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
95 | 32-08 | 2do 2do asistente dirección | 0.16 | 32080300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
95 | 32-08 | 2do 2do asistente dirección | 0.16 | 32080300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
95 | 32-08 | 2do 2do asistente dirección | 0.16 | 32080300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
95 | 32-08 | 2do 2do asistente dirección | 0.16 | 32080300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
96 | 32-10 | Continuista | 0.16 | 32100102 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 16000 | 64000 | 10240 | Prep | 4 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
96 | 32-10 | Continuista | 0.16 | 32100102 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 16000 | 64000 | 10240 | Prep | 4 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
96 | 32-10 | Continuista | 0.16 | 32100102 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 16000 | 64000 | 10240 | Prep | 4 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
96 | 32-10 | Continuista | 0.16 | 32100102 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 16000 | 64000 | 10240 | Prep | 4 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
97 | 32-10 | Continuista | 0.16 | 32100103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
97 | 32-10 | Continuista | 0.16 | 32100103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
97 | 32-10 | Continuista | 0.16 | 32100103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
97 | 32-10 | Continuista | 0.16 | 32100103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
97 | 32-10 | Continuista | 0.16 | 32100103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
97 | 32-10 | Continuista | 0.16 | 32100103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
97 | 32-10 | Continuista | 0.16 | 32100103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
97 | 32-10 | Continuista | 0.16 | 32100103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 18560 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
98 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100201 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 20000 | 40000 | 6400 | Soft prep | 2 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
98 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100201 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 20000 | 40000 | 6400 | Soft prep | 2 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
99 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
99 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
99 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
99 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
99 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
99 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
99 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
99 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
100 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
100 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
100 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
100 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
100 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
100 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
100 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
100 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
101 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100204 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Wrap | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
101 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100204 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Wrap | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
101 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100204 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Wrap | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
101 | 32-12 | Coordinadora de producción | 0.16 | 32100204 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Wrap | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 23200 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
102 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
102 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
102 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
102 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
102 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
102 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
102 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
102 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
103 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
103 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
103 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
103 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
103 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
103 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
103 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
103 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
104 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 11000 | 44000 | 7040 | Wrap | 4 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
104 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 11000 | 44000 | 7040 | Wrap | 4 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
104 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 11000 | 44000 | 7040 | Wrap | 4 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
104 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 11000 | 44000 | 7040 | Wrap | 4 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 12760 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
105 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130202 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 9500 | 38000 | 6080 | Prep | 4 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
105 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130202 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 9500 | 38000 | 6080 | Prep | 4 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
105 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130202 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 9500 | 38000 | 6080 | Prep | 4 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
105 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130202 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 9500 | 38000 | 6080 | Prep | 4 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
106 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9500 | 76000 | 12160 | Rodaje | 8 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
106 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9500 | 76000 | 12160 | Rodaje | 8 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
106 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9500 | 76000 | 12160 | Rodaje | 8 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
106 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9500 | 76000 | 12160 | Rodaje | 8 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
106 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9500 | 76000 | 12160 | Rodaje | 8 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
106 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9500 | 76000 | 12160 | Rodaje | 8 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
106 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9500 | 76000 | 12160 | Rodaje | 8 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
106 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9500 | 76000 | 12160 | Rodaje | 8 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
107 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130204 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 9500 | 28500 | 4560 | Wrap | 3 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 4 | 1 | 1 | 1.3333 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
107 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130204 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 9500 | 28500 | 4560 | Wrap | 3 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 4 | 1 | 2 | 1.3333 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
107 | 32-13 | Asistente de coordinadora de producción | 0.16 | 32130204 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 9500 | 28500 | 4560 | Wrap | 3 | semanal | 9500 | 1520 | 11020 | 4 | 1 | 3 | 1.3333 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 11020 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
108 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160101 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 25000 | 50000 | 8000 | Soft prep | 2 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
108 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160101 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 25000 | 50000 | 8000 | Soft prep | 2 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
109 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
109 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
109 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
109 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
109 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
109 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
109 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
109 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
110 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
110 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
110 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
110 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
110 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
110 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
110 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
110 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
111 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 25000 | 100000 | 16000 | Wrap | 4 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
111 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 25000 | 100000 | 16000 | Wrap | 4 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
111 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 25000 | 100000 | 16000 | Wrap | 4 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
111 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 25000 | 100000 | 16000 | Wrap | 4 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
112 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160201 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 25000 | 50000 | 8000 | Soft prep | 2 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
112 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160201 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 25000 | 50000 | 8000 | Soft prep | 2 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
113 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
113 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
113 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
113 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
113 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
113 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
113 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
113 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
114 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
114 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
114 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
114 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
114 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
114 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
114 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
114 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
115 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160204 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 25000 | 100000 | 16000 | Wrap | 4 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
115 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160204 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 25000 | 100000 | 16000 | Wrap | 4 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
115 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160204 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 25000 | 100000 | 16000 | Wrap | 4 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
115 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160204 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 25000 | 100000 | 16000 | Wrap | 4 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 29000 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 1 | Week | 0.2 | 45000 | 9000 | 1440 | Wrap | 1 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 1 | 1.6875 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 2 | 1.6875 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 3 | 1.6875 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 4 | 1.6875 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 5 | 1.6875 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 6 | 1.6875 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 7 | 1.6875 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 8 | 1.6875 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 9 | 1.6875 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 10 | 1.6875 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 11 | 1.6875 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 12 | 1.6875 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 13 | 1.6875 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 14 | 1.6875 | SEM36 |  | SEM36 | 6/oct - 12/oct | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 15 | 1.6875 | SEM37 |  | SEM37 | 13/oct - 19/oct | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
116 | 32-16 | Contador de producción y fiscal | 0.16 | 32160300 | Post y contador fiscal (después del wrap, iguala al 20%) | Post | 16 | Week | 0.2 | 45000 | 144000 | 23040 | Post | 16 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 27 | 7 | 16 | 1.6875 | SEM38 |  | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
117 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170102 | Preproducion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
117 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170102 | Preproducion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
117 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170102 | Preproducion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
117 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170102 | Preproducion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
117 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170102 | Preproducion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
117 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170102 | Preproducion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
117 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170102 | Preproducion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
117 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170102 | Preproducion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
118 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
118 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
118 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
118 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
118 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
118 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
118 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
118 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
119 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Wrap | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
119 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Wrap | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
119 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Wrap | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
119 | 32-17 | 1er asistente contable | 0.16 | 32170104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Wrap | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 17400 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
120 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190101 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 10000 | 20000 | 3200 | Soft prep | 2 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
120 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190101 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 10000 | 20000 | 3200 | Soft prep | 2 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
121 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Prep | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
121 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Prep | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
121 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Prep | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
121 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Prep | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
121 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Prep | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
121 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Prep | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
121 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Prep | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
121 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Prep | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
122 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
122 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
122 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
122 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
122 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
122 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
122 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
122 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
123 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 10000 | 40000 | 6400 | Wrap | 4 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
123 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 10000 | 40000 | 6400 | Wrap | 4 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
123 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 10000 | 40000 | 6400 | Wrap | 4 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
123 | 32-19 | Asistente de nóminas | 0.16 | 32190104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 10000 | 40000 | 6400 | Wrap | 4 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 11600 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
124 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300102 | Preparacion | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
124 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300102 | Preparacion | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
124 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300102 | Preparacion | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
124 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300102 | Preparacion | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
125 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
125 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
125 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
125 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
125 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
125 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
125 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
125 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
126 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Wrap | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
126 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Wrap | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
126 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Wrap | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
126 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Wrap | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 5800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 3 | Week | 1 | 7000 | 21000 | 3360 | Wrap | 3 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 4 | 1 | 1 | 1.3333 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 3 | Week | 1 | 7000 | 21000 | 3360 | Wrap | 3 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 4 | 1 | 2 | 1.3333 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
127 | 32-30 | Asistentes de producción en oficina | 0.16 | 32300200 | motociclista | Motociclista | 3 | Week | 1 | 7000 | 21000 | 3360 | Wrap | 3 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 4 | 1 | 3 | 1.3333 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
128 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310102 | Preparacion | Prep | 4 | Week | 1 | 7500 | 30000 | 4800 | Prep | 4 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
128 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310102 | Preparacion | Prep | 4 | Week | 1 | 7500 | 30000 | 4800 | Prep | 4 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
128 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310102 | Preparacion | Prep | 4 | Week | 1 | 7500 | 30000 | 4800 | Prep | 4 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
128 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310102 | Preparacion | Prep | 4 | Week | 1 | 7500 | 30000 | 4800 | Prep | 4 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
129 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
129 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
129 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
129 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
129 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
129 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
129 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
129 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
130 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310104 | Wrap | Wrap | 1 | Week | 1 | 7500 | 7500 | 1200 | Wrap | 1 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 8700 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
131 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310202 | Preparacion | Prep | 2 | Week | 1 | 7000 | 14000 | 2240 | Prep | 2 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
131 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310202 | Preparacion | Prep | 2 | Week | 1 | 7000 | 14000 | 2240 | Prep | 2 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
132 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
132 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
132 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
132 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
132 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
132 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
132 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
132 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
133 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310204 | Wrap | Wrap | 1 | Week | 1 | 7000 | 7000 | 1120 | Wrap | 1 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
134 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310302 | Preparacion | Prep | 0.5 | Week | 1 | 7000 | 3500 | 560 | Prep | 1 | semanal | 3500 | 560 | 4060 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 4060 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
135 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
135 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
135 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
135 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
135 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
135 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
135 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
135 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
136 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310304 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 7000 | 1400 | 224 | Wrap | 1 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 1624 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
137 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310402 | Preparacion | Prep | 0.5 | Week | 1 | 7000 | 3500 | 560 | Prep | 1 | semanal | 3500 | 560 | 4060 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 4060 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
138 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
138 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
138 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
138 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
138 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
138 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
138 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
138 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
139 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310404 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 7000 | 1400 | 224 | Wrap | 1 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 1624 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
140 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310500 | Cast (Kids) PA´s | Cast (Kids) PA´s | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
140 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310500 | Cast (Kids) PA´s | Cast (Kids) PA´s | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
140 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310500 | Cast (Kids) PA´s | Cast (Kids) PA´s | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
140 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310500 | Cast (Kids) PA´s | Cast (Kids) PA´s | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
140 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310500 | Cast (Kids) PA´s | Cast (Kids) PA´s | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
140 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310500 | Cast (Kids) PA´s | Cast (Kids) PA´s | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
140 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310500 | Cast (Kids) PA´s | Cast (Kids) PA´s | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
140 | 32-31 | Asistentes producción en set | 0.16 | 32310500 | Cast (Kids) PA´s | Cast (Kids) PA´s | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 10440 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
141 | 32-49 | Gastos y trabajos adicionales | 0.16 | 32490100 | PAs por día | PAs por día | 5 | Days | 5 | 1500 | 37500 | 6000 | Rodaje | 1 | semanal | 37500 | 6000 | 43500 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 43500 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
142 | 32-51 | Expendables | 0.16 | 32510100 | ACCOUNTING SUPPLIES | Suministros | 1 | Allow | 1 | 30000 | 30000 | 4800 | Prep | 1 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 34800 | 0 | 32 | BTL | Equipo de producción | Below the line
143 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010100 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 35000 | 70000 | 11200 | Soft prep | 2 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
143 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010100 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 35000 | 70000 | 11200 | Soft prep | 2 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
144 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Prep | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
144 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Prep | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
144 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Prep | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
144 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Prep | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
144 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Prep | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
144 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Prep | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
144 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Prep | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
144 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Prep | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
145 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Rodaje | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
145 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Rodaje | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
145 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Rodaje | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
145 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Rodaje | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
145 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Rodaje | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
145 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Rodaje | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
145 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Rodaje | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
145 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 35000 | 280000 | 44800 | Rodaje | 8 | semanal | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 40600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
146 | 33-01 | Diseñador de producción | 0.16 | 33010400 | Wrap | Wrap | 0.5 | Week | 1 | 35000 | 17500 | 2800 | Wrap | 1 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 20300 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
147 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 9000 | 54000 | 8640 | Prep | 6 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
147 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 9000 | 54000 | 8640 | Prep | 6 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
147 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 9000 | 54000 | 8640 | Prep | 6 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
147 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 9000 | 54000 | 8640 | Prep | 6 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
147 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 9000 | 54000 | 8640 | Prep | 6 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
147 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 9000 | 54000 | 8640 | Prep | 6 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
148 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
148 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
148 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
148 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
148 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
148 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
148 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
148 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
149 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030400 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 9000 | 18000 | 2880 | Wrap | 2 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 4 | 1 | 1 | 2 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
149 | 33-03 | Asistente del diseñador | 0.16 | 33030400 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 9000 | 18000 | 2880 | Wrap | 2 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 4 | 1 | 2 | 2 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 10440 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
150 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 12000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
150 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 12000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
150 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 12000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
150 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 12000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
150 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 12000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
150 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 12000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
151 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
151 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
151 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
151 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
151 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
151 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
151 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
151 | 33-05 | Diseño gráfico | 0.16 | 33050300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
152 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Prep | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
152 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Prep | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
152 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Prep | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
152 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Prep | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
152 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Prep | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
152 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Prep | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
152 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Prep | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
152 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Prep | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
153 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Rodaje | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
153 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Rodaje | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
153 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Rodaje | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
153 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Rodaje | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
153 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Rodaje | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
153 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Rodaje | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
153 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Rodaje | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
153 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14500 | 116000 | 18560 | Rodaje | 8 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
154 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060400 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 14500 | 43500 | 6960 | Wrap | 3 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 4 | 1 | 1 | 1.3333 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
154 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060400 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 14500 | 43500 | 6960 | Wrap | 3 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 4 | 1 | 2 | 1.3333 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
154 | 33-06 | Coordinador de arte | 0.16 | 33060400 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 14500 | 43500 | 6960 | Wrap | 3 | semanal | 14500 | 2320 | 16820 | 4 | 1 | 3 | 1.3333 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 16820 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
155 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070200 | Preparacion S1 | Prep | 5 | Week | 1 | 7500 | 37500 | 6000 | Prep | 5 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
155 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070200 | Preparacion S1 | Prep | 5 | Week | 1 | 7500 | 37500 | 6000 | Prep | 5 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
155 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070200 | Preparacion S1 | Prep | 5 | Week | 1 | 7500 | 37500 | 6000 | Prep | 5 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
155 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070200 | Preparacion S1 | Prep | 5 | Week | 1 | 7500 | 37500 | 6000 | Prep | 5 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
155 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070200 | Preparacion S1 | Prep | 5 | Week | 1 | 7500 | 37500 | 6000 | Prep | 5 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
156 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
156 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
156 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
156 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
156 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
156 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
156 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
156 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
157 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070400 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 7500 | 30000 | 4800 | Wrap | 4 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
157 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070400 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 7500 | 30000 | 4800 | Wrap | 4 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
157 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070400 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 7500 | 30000 | 4800 | Wrap | 4 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
157 | 33-07 | Asistente de coordinación de arte | 0.16 | 33070400 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 7500 | 30000 | 4800 | Wrap | 4 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 8700 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
158 | 33-50 | Compras de arte | 0.16 | 33500100 | Suministros | Suministros | 8 | Episode | 1 | 45000 | 360000 | 57600 | Prep | 8 | semanal | 45000 | 7200 | 52200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 52200 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
158 | 33-50 | Compras de arte | 0.16 | 33500100 | Suministros | Suministros | 8 | Episode | 1 | 45000 | 360000 | 57600 | Prep | 8 | semanal | 45000 | 7200 | 52200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 52200 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
158 | 33-50 | Compras de arte | 0.16 | 33500100 | Suministros | Suministros | 8 | Episode | 1 | 45000 | 360000 | 57600 | Prep | 8 | semanal | 45000 | 7200 | 52200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 52200 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
158 | 33-50 | Compras de arte | 0.16 | 33500100 | Suministros | Suministros | 8 | Episode | 1 | 45000 | 360000 | 57600 | Prep | 8 | semanal | 45000 | 7200 | 52200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 52200 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
158 | 33-50 | Compras de arte | 0.16 | 33500100 | Suministros | Suministros | 8 | Episode | 1 | 45000 | 360000 | 57600 | Prep | 8 | semanal | 45000 | 7200 | 52200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 52200 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
158 | 33-50 | Compras de arte | 0.16 | 33500100 | Suministros | Suministros | 8 | Episode | 1 | 45000 | 360000 | 57600 | Prep | 8 | semanal | 45000 | 7200 | 52200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 52200 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
158 | 33-50 | Compras de arte | 0.16 | 33500100 | Suministros | Suministros | 8 | Episode | 1 | 45000 | 360000 | 57600 | Prep | 8 | semanal | 45000 | 7200 | 52200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 52200 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
158 | 33-50 | Compras de arte | 0.16 | 33500100 | Suministros | Suministros | 8 | Episode | 1 | 45000 | 360000 | 57600 | Prep | 8 | semanal | 45000 | 7200 | 52200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 52200 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
159 | 33-55 | Bodega de arte | 0.16 | 33550100 | Oficina de arte | Oficina de arte | 2 | Months | 1 | 40000 | 80000 | 12800 | Prep | 2 | mensual | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES1 | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 46400 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
159 | 33-55 | Bodega de arte | 0.16 | 33550100 | Oficina de arte | Oficina de arte | 2 | Months | 1 | 40000 | 80000 | 12800 | Prep | 2 | mensual | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES2 | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 46400 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
159 | 33-55 | Bodega de arte | 0.16 | 33550100 | Oficina de arte | Oficina de arte | 2 | Months | 1 | 40000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 2 | mensual | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES3 | SEM13 | 28/apr - 4/may | 46400 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
159 | 33-55 | Bodega de arte | 0.16 | 33550100 | Oficina de arte | Oficina de arte | 2 | Months | 1 | 40000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 2 | mensual | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES4 | SEM17 | 26/may - 1/jun | 46400 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
160 | 33-55 | Bodega de arte | 0.16 | 33550200 | Bodega arte post wrap | Bodega arte post wrap | 6 | Months | 1 | 25000 | 150000 | 24000 | Post | 6 | mensual | 25000 | 4000 | 29000 | 27 | 7 | 1 | 1.1667 |  | MES3 | SEM13 | 28/apr - 4/may | 29000 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
160 | 33-55 | Bodega de arte | 0.16 | 33550200 | Bodega arte post wrap | Bodega arte post wrap | 6 | Months | 1 | 25000 | 150000 | 24000 | Post | 6 | mensual | 25000 | 4000 | 29000 | 27 | 7 | 2 | 1.1667 |  | MES4 | SEM17 | 26/may - 1/jun | 29000 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
160 | 33-55 | Bodega de arte | 0.16 | 33550200 | Bodega arte post wrap | Bodega arte post wrap | 6 | Months | 1 | 25000 | 150000 | 24000 | Post | 6 | mensual | 25000 | 4000 | 29000 | 27 | 7 | 3 | 1.1667 |  | MES5 | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 29000 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
160 | 33-55 | Bodega de arte | 0.16 | 33550200 | Bodega arte post wrap | Bodega arte post wrap | 6 | Months | 1 | 25000 | 150000 | 24000 | Post | 6 | mensual | 25000 | 4000 | 29000 | 27 | 7 | 4 | 1.1667 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 29000 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
160 | 33-55 | Bodega de arte | 0.16 | 33550200 | Bodega arte post wrap | Bodega arte post wrap | 6 | Months | 1 | 25000 | 150000 | 24000 | Post | 6 | mensual | 25000 | 4000 | 29000 | 27 | 7 | 5 | 1.1667 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 29000 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
160 | 33-55 | Bodega de arte | 0.16 | 33550200 | Bodega arte post wrap | Bodega arte post wrap | 6 | Months | 1 | 25000 | 150000 | 24000 | Post | 6 | mensual | 25000 | 4000 | 29000 | 27 | 7 | 6 | 1.1667 |  | MES8 | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 29000 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
161 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850103 | Rodaje MX | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 69600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
161 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850103 | Rodaje MX | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 69600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
161 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850103 | Rodaje MX | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 69600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
161 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850103 | Rodaje MX | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 69600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
161 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850103 | Rodaje MX | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 69600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
161 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850103 | Rodaje MX | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 69600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
161 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850103 | Rodaje MX | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 69600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
161 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850103 | Rodaje MX | Rodaje | 8 | Episode | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 69600 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 3000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Wrap | 4 | Week | 1 | 3000 | 12000 | 1920 | Wrap | 4 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Wrap | 4 | Week | 1 | 3000 | 12000 | 1920 | Wrap | 4 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Wrap | 4 | Week | 1 | 3000 | 12000 | 1920 | Wrap | 4 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
162 | 33-85 | Gastos misceláneos | 0.16 | 33850203 | Rodaje Mx | Wrap | 4 | Week | 1 | 3000 | 12000 | 1920 | Wrap | 4 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 3480 | 0 | 33 | BTL | Arte | Below the line
163 | 41-08 | Carpinteros | 0.16 | 41080100 | Carpinteros en set | Carpinteros en set | 36 | Days | 1 | 2000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 13920 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
163 | 41-08 | Carpinteros | 0.16 | 41080100 | Carpinteros en set | Carpinteros en set | 36 | Days | 1 | 2000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 13920 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
163 | 41-08 | Carpinteros | 0.16 | 41080100 | Carpinteros en set | Carpinteros en set | 36 | Days | 1 | 2000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 13920 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
163 | 41-08 | Carpinteros | 0.16 | 41080100 | Carpinteros en set | Carpinteros en set | 36 | Days | 1 | 2000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 13920 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
163 | 41-08 | Carpinteros | 0.16 | 41080100 | Carpinteros en set | Carpinteros en set | 36 | Days | 1 | 2000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 13920 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
163 | 41-08 | Carpinteros | 0.16 | 41080100 | Carpinteros en set | Carpinteros en set | 36 | Days | 1 | 2000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 13920 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
164 | 41-50 | Compras | 0.16 | 41500100 | Construcción de piezas en set | Construcción de piezas en set | 8 | Episode | 1 | 65000 | 520000 | 83200 | Prep | 8 | semanal | 65000 | 10400 | 75400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 75400 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
164 | 41-50 | Compras | 0.16 | 41500100 | Construcción de piezas en set | Construcción de piezas en set | 8 | Episode | 1 | 65000 | 520000 | 83200 | Prep | 8 | semanal | 65000 | 10400 | 75400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 75400 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
164 | 41-50 | Compras | 0.16 | 41500100 | Construcción de piezas en set | Construcción de piezas en set | 8 | Episode | 1 | 65000 | 520000 | 83200 | Prep | 8 | semanal | 65000 | 10400 | 75400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 75400 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
164 | 41-50 | Compras | 0.16 | 41500100 | Construcción de piezas en set | Construcción de piezas en set | 8 | Episode | 1 | 65000 | 520000 | 83200 | Prep | 8 | semanal | 65000 | 10400 | 75400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 75400 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
164 | 41-50 | Compras | 0.16 | 41500100 | Construcción de piezas en set | Construcción de piezas en set | 8 | Episode | 1 | 65000 | 520000 | 83200 | Prep | 8 | semanal | 65000 | 10400 | 75400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 75400 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
164 | 41-50 | Compras | 0.16 | 41500100 | Construcción de piezas en set | Construcción de piezas en set | 8 | Episode | 1 | 65000 | 520000 | 83200 | Prep | 8 | semanal | 65000 | 10400 | 75400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 75400 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
164 | 41-50 | Compras | 0.16 | 41500100 | Construcción de piezas en set | Construcción de piezas en set | 8 | Episode | 1 | 65000 | 520000 | 83200 | Prep | 8 | semanal | 65000 | 10400 | 75400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 75400 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
164 | 41-50 | Compras | 0.16 | 41500100 | Construcción de piezas en set | Construcción de piezas en set | 8 | Episode | 1 | 65000 | 520000 | 83200 | Prep | 8 | semanal | 65000 | 10400 | 75400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 75400 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
165 | 41-72 | Recolección de basura | 0 | 41720100 | Mx | Allow | 1 | Allow | 1 | 40000 | 40000 | 0 | Rodaje | 1 | semanal | 40000 | 0 | 40000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 40000 | 0 | 41 | BTL | Construcción de set | Below the line
166 | 47-01 | Jefe de tramoya | 0.16 | 47010200 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 2 | Week | 1 | 15000 | 30000 | 4800 | Prep | 2 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
166 | 47-01 | Jefe de tramoya | 0.16 | 47010200 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 2 | Week | 1 | 15000 | 30000 | 4800 | Prep | 2 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
167 | 47-01 | Jefe de tramoya | 0.16 | 47010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
167 | 47-01 | Jefe de tramoya | 0.16 | 47010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
167 | 47-01 | Jefe de tramoya | 0.16 | 47010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
167 | 47-01 | Jefe de tramoya | 0.16 | 47010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
167 | 47-01 | Jefe de tramoya | 0.16 | 47010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
167 | 47-01 | Jefe de tramoya | 0.16 | 47010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
167 | 47-01 | Jefe de tramoya | 0.16 | 47010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
167 | 47-01 | Jefe de tramoya | 0.16 | 47010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
168 | 47-01 | Jefe de tramoya | 0.16 | 47010400 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 15000 | 3000 | 480 | Wrap | 1 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 3480 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
169 | 47-03 | Operador de dolly | 0.16 | 47030200 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 0.5 | Week | 1 | 12500 | 6250 | 1000 | Prep | 1 | semanal | 6250 | 1000 | 7250 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 7250 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
170 | 47-03 | Operador de dolly | 0.16 | 47030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Rodaje | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 14500 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
170 | 47-03 | Operador de dolly | 0.16 | 47030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Rodaje | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 14500 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
170 | 47-03 | Operador de dolly | 0.16 | 47030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Rodaje | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 14500 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
170 | 47-03 | Operador de dolly | 0.16 | 47030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Rodaje | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 14500 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
170 | 47-03 | Operador de dolly | 0.16 | 47030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Rodaje | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 14500 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
170 | 47-03 | Operador de dolly | 0.16 | 47030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Rodaje | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 14500 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
170 | 47-03 | Operador de dolly | 0.16 | 47030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Rodaje | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 14500 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
170 | 47-03 | Operador de dolly | 0.16 | 47030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Rodaje | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 14500 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
171 | 47-03 | Operador de dolly | 0.16 | 47030400 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 12500 | 2500 | 400 | Wrap | 1 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2900 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
172 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050102 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 0.5 | Week | 1 | 12000 | 6000 | 960 | Prep | 1 | semanal | 6000 | 960 | 6960 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 6960 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
173 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
173 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
173 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
173 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
173 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
173 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
173 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
173 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
174 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050104 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 12000 | 2400 | 384 | Wrap | 1 | semanal | 2400 | 384 | 2784 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2784 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
175 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050202 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 0.5 | Week | 1 | 12000 | 6000 | 960 | Prep | 1 | semanal | 6000 | 960 | 6960 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 6960 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
176 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
176 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
176 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
176 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
176 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
176 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
176 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
176 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
177 | 47-05 | Encargados de equipo (Company Riggers) | 0.16 | 47050204 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 12000 | 2400 | 384 | Wrap | 1 | semanal | 2400 | 384 | 2784 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2784 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
178 | 47-09 | Trabajos de tramoya (Rigging Labor) | 0.16 | 47090300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 4 | 2500 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 11600 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
178 | 47-09 | Trabajos de tramoya (Rigging Labor) | 0.16 | 47090300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 4 | 2500 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 11600 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
178 | 47-09 | Trabajos de tramoya (Rigging Labor) | 0.16 | 47090300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 4 | 2500 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 11600 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
178 | 47-09 | Trabajos de tramoya (Rigging Labor) | 0.16 | 47090300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 4 | 2500 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 11600 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
178 | 47-09 | Trabajos de tramoya (Rigging Labor) | 0.16 | 47090300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 4 | 2500 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 11600 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
178 | 47-09 | Trabajos de tramoya (Rigging Labor) | 0.16 | 47090300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 4 | 2500 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 11600 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
178 | 47-09 | Trabajos de tramoya (Rigging Labor) | 0.16 | 47090300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 4 | 2500 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 11600 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
178 | 47-09 | Trabajos de tramoya (Rigging Labor) | 0.16 | 47090300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 4 | 2500 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 11600 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
179 | 47-13 | Médico en set | 0.16 | 47130200 | Preparacion S1 | Prep | 1 | Week | 1 | 11000 | 11000 | 1760 | Prep | 1 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 12760 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
180 | 47-13 | Médico en set | 0.16 | 47130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 12760 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
180 | 47-13 | Médico en set | 0.16 | 47130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 12760 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
180 | 47-13 | Médico en set | 0.16 | 47130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 12760 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
180 | 47-13 | Médico en set | 0.16 | 47130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 12760 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
180 | 47-13 | Médico en set | 0.16 | 47130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 12760 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
180 | 47-13 | Médico en set | 0.16 | 47130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 12760 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
180 | 47-13 | Médico en set | 0.16 | 47130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 12760 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
180 | 47-13 | Médico en set | 0.16 | 47130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 12760 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
181 | 47-13 | Médico en set | 0.16 | 47130400 | Wrap | Wrap | 1 | Week | 1 | 11000 | 11000 | 1760 | Wrap | 1 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 12760 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
182 | 47-13 | Médico en set | 0.16 | 47130500 | Ambulancia | Ambulancia | 8 | Days | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 2 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 23200 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
182 | 47-13 | Médico en set | 0.16 | 47130500 | Ambulancia | Ambulancia | 8 | Days | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 2 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23200 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
183 | 47-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 47510100 | Compras - expendables | Compras - expendables | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
183 | 47-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 47510100 | Compras - expendables | Compras - expendables | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
183 | 47-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 47510100 | Compras - expendables | Compras - expendables | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
183 | 47-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 47510100 | Compras - expendables | Compras - expendables | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
183 | 47-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 47510100 | Compras - expendables | Compras - expendables | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
183 | 47-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 47510100 | Compras - expendables | Compras - expendables | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
183 | 47-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 47510100 | Compras - expendables | Compras - expendables | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
183 | 47-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 47510100 | Compras - expendables | Compras - expendables | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 17400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
184 | 47-52 | Compras médicas | 0.16 | 47520100 | Medicinas | Medicinas | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 8120 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
184 | 47-52 | Compras médicas | 0.16 | 47520100 | Medicinas | Medicinas | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 8120 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
184 | 47-52 | Compras médicas | 0.16 | 47520100 | Medicinas | Medicinas | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 8120 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
184 | 47-52 | Compras médicas | 0.16 | 47520100 | Medicinas | Medicinas | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 8120 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
184 | 47-52 | Compras médicas | 0.16 | 47520100 | Medicinas | Medicinas | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 8120 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
184 | 47-52 | Compras médicas | 0.16 | 47520100 | Medicinas | Medicinas | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 8120 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
184 | 47-52 | Compras médicas | 0.16 | 47520100 | Medicinas | Medicinas | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 8120 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
184 | 47-52 | Compras médicas | 0.16 | 47520100 | Medicinas | Medicinas | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 8120 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
185 | 47-55 | Rentas | 0.16 | 47550100 | Paquete de tramoya | Paquete de tramoya | 8 | Week | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Prep | 1 | un pago | 480000 | 76800 | 556800 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 556800 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
186 | 47-56 | Renta de dolly y rieles | 0.16 | 47560100 | Allow | Allow | 1 | Allow | 1 | 200000 | 200000 | 32000 | Prep | 1 | un pago | 200000 | 32000 | 232000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 232000 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
187 | 47-57 | Renta de grúas | 0.16 | 47570100 | 30FT grúa | 30FT grúa | 8 | Days | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 1 | un pago | 160000 | 25600 | 185600 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 185600 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
188 | 47-57 | Renta de grúas | 0.16 | 47570200 | Operador de grúa | Operador de grúa | 8 | Days | 3 | 3500 | 84000 | 13440 | Prep | 1 | un pago | 84000 | 13440 | 97440 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 97440 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
189 | 47-62 | Rentas adicionales | 0.16 | 47620100 | Coche cámara | Coche cámara | 3 | Days | 1 | 40000 | 120000 | 19200 | Prep | 1 | un pago | 120000 | 19200 | 139200 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 139200 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
190 | 47-65 | Renta de carpas, mesas y sillas | 0.16 | 47650100 | Área de espera para extras / carpas y sillas | Área de espera para extras / carpas y sillas | 4 | Days | 1 | 10000 | 40000 | 6400 | Prep | 1 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 46400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
190 | 47-65 | Renta de carpas, mesas y sillas | 0.16 | 47650100 | Área de espera para extras / carpas y sillas | Área de espera para extras / carpas y sillas | 4 | Days | 1 | 10000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 1 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 46400 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
191 | 47-98 | Daños y perdidas | 0.16 | 47980100 | Daños y perdidas | Daños y perdidas | 1 | Allow | 1 | 50000 | 50000 | 8000 | Prep | 1 | un pago | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 58000 | 0 | 47 | BTL | Tramoya y operación de set | Below the line
192 | 48-02 | Coordinador de efectos especiales | 0.16 | 48020100 | allownace @ 100,000 per episode | Allow | 8 | Episode | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 116000 | 0 | 48 | BTL | Efectos especiales | Below the line
192 | 48-02 | Coordinador de efectos especiales | 0.16 | 48020100 | allownace @ 100,000 per episode | Allow | 8 | Episode | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 116000 | 0 | 48 | BTL | Efectos especiales | Below the line
192 | 48-02 | Coordinador de efectos especiales | 0.16 | 48020100 | allownace @ 100,000 per episode | Allow | 8 | Episode | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 116000 | 0 | 48 | BTL | Efectos especiales | Below the line
192 | 48-02 | Coordinador de efectos especiales | 0.16 | 48020100 | allownace @ 100,000 per episode | Allow | 8 | Episode | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 116000 | 0 | 48 | BTL | Efectos especiales | Below the line
192 | 48-02 | Coordinador de efectos especiales | 0.16 | 48020100 | allownace @ 100,000 per episode | Allow | 8 | Episode | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 116000 | 0 | 48 | BTL | Efectos especiales | Below the line
192 | 48-02 | Coordinador de efectos especiales | 0.16 | 48020100 | allownace @ 100,000 per episode | Allow | 8 | Episode | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 116000 | 0 | 48 | BTL | Efectos especiales | Below the line
192 | 48-02 | Coordinador de efectos especiales | 0.16 | 48020100 | allownace @ 100,000 per episode | Allow | 8 | Episode | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 116000 | 0 | 48 | BTL | Efectos especiales | Below the line
192 | 48-02 | Coordinador de efectos especiales | 0.16 | 48020100 | allownace @ 100,000 per episode | Allow | 8 | Episode | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 116000 | 0 | 48 | BTL | Efectos especiales | Below the line
193 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 18000 | 126000 | 20160 | Prep | 7 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 1 | 1.1429 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
193 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 18000 | 126000 | 20160 | Prep | 7 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 2 | 1.1429 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
193 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 18000 | 126000 | 20160 | Prep | 7 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 3 | 1.1429 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
193 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 18000 | 126000 | 20160 | Prep | 7 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 4 | 1.1429 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
193 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 18000 | 126000 | 20160 | Prep | 7 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 5 | 1.1429 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
193 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 18000 | 126000 | 20160 | Prep | 7 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 6 | 1.1429 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
193 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010200 | Preparacion S1 | Prep | 7 | Week | 1 | 18000 | 126000 | 20160 | Prep | 7 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 7 | 1.1429 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
194 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
194 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
194 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
194 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
194 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
194 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
194 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
194 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
195 | 49-01 | Decorador de set | 0.16 | 49010400 | Wrap | Wrap | 1 | Week | 1 | 18000 | 18000 | 2880 | Wrap | 1 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 20880 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
196 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 15000 | 90000 | 14400 | Prep | 6 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
196 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 15000 | 90000 | 14400 | Prep | 6 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
196 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 15000 | 90000 | 14400 | Prep | 6 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
196 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 15000 | 90000 | 14400 | Prep | 6 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
196 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 15000 | 90000 | 14400 | Prep | 6 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
196 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 15000 | 90000 | 14400 | Prep | 6 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
197 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
197 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
197 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
197 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
197 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
197 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
197 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
197 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
198 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020400 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Wrap | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
198 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020400 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Wrap | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
198 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020400 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Wrap | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
198 | 49-02 | Asistente de decorador | 0.16 | 49020400 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Wrap | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
199 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040102 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
199 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040102 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
199 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040102 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
199 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040102 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
199 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040102 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
199 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040102 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
200 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
200 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
200 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
200 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
200 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
200 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
200 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
200 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
201 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040104 | Wrap | Wrap | 1 | Week | 3 | 10000 | 30000 | 4800 | Wrap | 1 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
202 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040202 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
202 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040202 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
202 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040202 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
202 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040202 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
202 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040202 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
202 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040202 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
203 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
203 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
203 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
203 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
203 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
203 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
203 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
203 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
204 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040204 | Wrap | Wrap | 1 | Week | 3 | 10000 | 30000 | 4800 | Wrap | 1 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
205 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040302 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
205 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040302 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
205 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040302 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
205 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040302 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
205 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040302 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
205 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040302 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 3 | 10000 | 180000 | 28800 | Prep | 6 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
206 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
206 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
206 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
206 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
206 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
206 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
206 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
206 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 3 | 10000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
207 | 49-04 | Apoyos de arte (swing) | 0.16 | 49040304 | Wrap | Wrap | 1 | Week | 3 | 10000 | 30000 | 4800 | Wrap | 1 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 34800 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
208 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060102 | Preparacion S1 | Prep | 2 | Week | 1 | 12000 | 24000 | 3840 | Prep | 2 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 13920 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
208 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060102 | Preparacion S1 | Prep | 2 | Week | 1 | 12000 | 24000 | 3840 | Prep | 2 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 13920 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
209 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
209 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
209 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
209 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
209 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
209 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
209 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
209 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
210 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060104 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 12000 | 24000 | 3840 | Wrap | 2 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 4 | 1 | 1 | 2 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 13920 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
210 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060104 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 12000 | 24000 | 3840 | Wrap | 2 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 4 | 1 | 2 | 2 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 13920 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
211 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060202 | Preparacion S1 | Prep | 1 | Week | 1 | 10000 | 10000 | 1600 | Prep | 1 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 11600 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
212 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 11600 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
212 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 11600 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
212 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 11600 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
212 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 11600 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
212 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 11600 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
212 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 11600 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
212 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 11600 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
212 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 11600 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
213 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060204 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 10000 | 20000 | 3200 | Wrap | 2 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 4 | 1 | 1 | 2 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 11600 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
213 | 49-06 | Ambientador de set en llamado (on set) | 0.16 | 49060204 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 10000 | 20000 | 3200 | Wrap | 2 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 4 | 1 | 2 | 2 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 11600 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
214 | 49-50 | Compras | 0.16 | 49500100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Prep | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 174000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
214 | 49-50 | Compras | 0.16 | 49500100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Prep | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 174000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
214 | 49-50 | Compras | 0.16 | 49500100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Prep | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 174000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
214 | 49-50 | Compras | 0.16 | 49500100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Prep | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 174000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
214 | 49-50 | Compras | 0.16 | 49500100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Rodaje | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 174000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
214 | 49-50 | Compras | 0.16 | 49500100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Rodaje | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 174000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
214 | 49-50 | Compras | 0.16 | 49500100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Rodaje | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 174000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
214 | 49-50 | Compras | 0.16 | 49500100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Rodaje | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 174000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
215 | 49-55 | Rentas | 0.16 | 49550100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 225000 | 900000 | 144000 | Prep | 4 | semanal | 225000 | 36000 | 261000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 261000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
215 | 49-55 | Rentas | 0.16 | 49550100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 225000 | 900000 | 144000 | Prep | 4 | semanal | 225000 | 36000 | 261000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 261000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
215 | 49-55 | Rentas | 0.16 | 49550100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 225000 | 900000 | 144000 | Prep | 4 | semanal | 225000 | 36000 | 261000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 261000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
215 | 49-55 | Rentas | 0.16 | 49550100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 225000 | 900000 | 144000 | Prep | 4 | semanal | 225000 | 36000 | 261000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 261000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
215 | 49-55 | Rentas | 0.16 | 49550100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 225000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 4 | semanal | 225000 | 36000 | 261000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 261000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
215 | 49-55 | Rentas | 0.16 | 49550100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 225000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 4 | semanal | 225000 | 36000 | 261000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 261000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
215 | 49-55 | Rentas | 0.16 | 49550100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 225000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 4 | semanal | 225000 | 36000 | 261000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 261000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
215 | 49-55 | Rentas | 0.16 | 49550100 | Permitido | Allow | 4 | Episode | 1 | 225000 | 900000 | 144000 | Rodaje | 4 | semanal | 225000 | 36000 | 261000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 261000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
216 | 49-60 | Investigación | 0.16 | 49600100 | Mx | Allow | 1 | Allow | 1 | 15000 | 15000 | 2400 | Prep | 1 | un pago | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 17400 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
217 | 49-98 | Daños y Perdidas | 0.16 | 49980100 | Allow | Allow | 1 | Allow | 1 | 50000 | 50000 | 8000 | Prep | 1 | un pago | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 58000 | 0 | 49 | BTL | Decoración | Below the line
218 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 17500 | 105000 | 16800 | Prep | 6 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
218 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 17500 | 105000 | 16800 | Prep | 6 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
218 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 17500 | 105000 | 16800 | Prep | 6 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
218 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 17500 | 105000 | 16800 | Prep | 6 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
218 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 17500 | 105000 | 16800 | Prep | 6 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
218 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 17500 | 105000 | 16800 | Prep | 6 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
219 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
219 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
219 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
219 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
219 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
219 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
219 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
219 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
220 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010400 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 17500 | 35000 | 5600 | Wrap | 2 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 4 | 1 | 1 | 2 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
220 | 50-01 | Diseñador de Utilería | 0.16 | 50010400 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 17500 | 35000 | 5600 | Wrap | 2 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 4 | 1 | 2 | 2 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 20300 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
221 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020200 | Preparacion S1 | Prep | 3 | Week | 1 | 12000 | 36000 | 5760 | Prep | 3 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 2.6667 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
221 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020200 | Preparacion S1 | Prep | 3 | Week | 1 | 12000 | 36000 | 5760 | Prep | 3 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 2.6667 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
221 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020200 | Preparacion S1 | Prep | 3 | Week | 1 | 12000 | 36000 | 5760 | Prep | 3 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 2.6667 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
222 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
222 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
222 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
222 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
222 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
222 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
222 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
222 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
223 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020400 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 12000 | 24000 | 3840 | Wrap | 2 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 4 | 1 | 1 | 2 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
223 | 50-02 | Asistente de Utilería | 0.16 | 50020400 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 12000 | 24000 | 3840 | Wrap | 2 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 4 | 1 | 2 | 2 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 13920 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
224 | 50-50 | Compras | 0.16 | 50500100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 50000 | 400000 | 64000 | Prep | 8 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 58000 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
224 | 50-50 | Compras | 0.16 | 50500100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 50000 | 400000 | 64000 | Prep | 8 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 58000 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
224 | 50-50 | Compras | 0.16 | 50500100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 50000 | 400000 | 64000 | Prep | 8 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 58000 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
224 | 50-50 | Compras | 0.16 | 50500100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 50000 | 400000 | 64000 | Prep | 8 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 58000 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
224 | 50-50 | Compras | 0.16 | 50500100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 50000 | 400000 | 64000 | Prep | 8 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 58000 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
224 | 50-50 | Compras | 0.16 | 50500100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 50000 | 400000 | 64000 | Prep | 8 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 58000 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
224 | 50-50 | Compras | 0.16 | 50500100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 50000 | 400000 | 64000 | Prep | 8 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 58000 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
224 | 50-50 | Compras | 0.16 | 50500100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 50000 | 400000 | 64000 | Prep | 8 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 58000 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
225 | 50-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 50510100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
225 | 50-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 50510100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
225 | 50-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 50510100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
225 | 50-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 50510100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
225 | 50-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 50510100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
225 | 50-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 50510100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
225 | 50-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 50510100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
225 | 50-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 50510100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 5800 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
226 | 50-52 | Materiales de manufactura | 0.16 | 50520100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
226 | 50-52 | Materiales de manufactura | 0.16 | 50520100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
226 | 50-52 | Materiales de manufactura | 0.16 | 50520100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
226 | 50-52 | Materiales de manufactura | 0.16 | 50520100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
226 | 50-52 | Materiales de manufactura | 0.16 | 50520100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
226 | 50-52 | Materiales de manufactura | 0.16 | 50520100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
226 | 50-52 | Materiales de manufactura | 0.16 | 50520100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
226 | 50-52 | Materiales de manufactura | 0.16 | 50520100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
227 | 50-53 | Armas, armamento y municiones | 0.16 | 50530100 | permitido (1 arma + armero + 10 blancas por llamado) | Allow | 10 | Days | 1 | 8000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 2 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 46400 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
227 | 50-53 | Armas, armamento y municiones | 0.16 | 50530100 | permitido (1 arma + armero + 10 blancas por llamado) | Allow | 10 | Days | 1 | 8000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 2 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 46400 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
228 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550100 | Permitidos | Allow | 4 | Episode | 1 | 40000 | 160000 | 25600 | Prep | 4 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 46400 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
228 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550100 | Permitidos | Allow | 4 | Episode | 1 | 40000 | 160000 | 25600 | Prep | 4 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 46400 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
228 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550100 | Permitidos | Allow | 4 | Episode | 1 | 40000 | 160000 | 25600 | Prep | 4 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 46400 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
228 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550100 | Permitidos | Allow | 4 | Episode | 1 | 40000 | 160000 | 25600 | Prep | 4 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 46400 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
228 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550100 | Permitidos | Allow | 4 | Episode | 1 | 40000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 4 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 46400 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
228 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550100 | Permitidos | Allow | 4 | Episode | 1 | 40000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 4 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 46400 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
228 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550100 | Permitidos | Allow | 4 | Episode | 1 | 40000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 4 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 46400 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
228 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550100 | Permitidos | Allow | 4 | Episode | 1 | 40000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 4 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 46400 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
229 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550200 | Celulares | Celulares | 4 | Units | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Prep | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
229 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550200 | Celulares | Celulares | 4 | Units | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Prep | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
229 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550200 | Celulares | Celulares | 4 | Units | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Prep | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
229 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550200 | Celulares | Celulares | 4 | Units | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Prep | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
229 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550200 | Celulares | Celulares | 4 | Units | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
229 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550200 | Celulares | Celulares | 4 | Units | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
229 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550200 | Celulares | Celulares | 4 | Units | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
229 | 50-55 | Rentas | 0.16 | 50550200 | Celulares | Celulares | 4 | Units | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23200 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
230 | 50-98 | Daños y perdidas | 0.16 | 50980100 | Allow | Allow | 1 | Allow | 1 | 25000 | 25000 | 4000 | Prep | 1 | un pago | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 29000 | 0 | 50 | BTL | Utilería | Below the line
231 | 51-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 51510100 | Allow | Allow | 1 | Allow | 1 | 35000 | 35000 | 5600 | Prep | 1 | un pago | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 40600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
232 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550100 | Carro no identificables (ND) | Carro no identificables (ND) | 4 | Episode | 12 | 5000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
232 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550100 | Carro no identificables (ND) | Carro no identificables (ND) | 4 | Episode | 12 | 5000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
232 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550100 | Carro no identificables (ND) | Carro no identificables (ND) | 4 | Episode | 12 | 5000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
232 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550100 | Carro no identificables (ND) | Carro no identificables (ND) | 4 | Episode | 12 | 5000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
232 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550100 | Carro no identificables (ND) | Carro no identificables (ND) | 4 | Episode | 12 | 5000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
232 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550100 | Carro no identificables (ND) | Carro no identificables (ND) | 4 | Episode | 12 | 5000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
232 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550100 | Carro no identificables (ND) | Carro no identificables (ND) | 4 | Episode | 12 | 5000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
232 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550100 | Carro no identificables (ND) | Carro no identificables (ND) | 4 | Episode | 12 | 5000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
233 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550200 | Carros principales (hero car) | Carros principales (hero car) | 4 | Episode | 5 | 12000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
233 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550200 | Carros principales (hero car) | Carros principales (hero car) | 4 | Episode | 5 | 12000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
233 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550200 | Carros principales (hero car) | Carros principales (hero car) | 4 | Episode | 5 | 12000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
233 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550200 | Carros principales (hero car) | Carros principales (hero car) | 4 | Episode | 5 | 12000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
233 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550200 | Carros principales (hero car) | Carros principales (hero car) | 4 | Episode | 5 | 12000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
233 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550200 | Carros principales (hero car) | Carros principales (hero car) | 4 | Episode | 5 | 12000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
233 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550200 | Carros principales (hero car) | Carros principales (hero car) | 4 | Episode | 5 | 12000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
233 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550200 | Carros principales (hero car) | Carros principales (hero car) | 4 | Episode | 5 | 12000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 69600 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
234 | 51-55 | Rentas | 0 | 51550300 | Autobuses | Autobuses | 4 | Episode | 2 | 15000 | 120000 | 0 | Prep | 4 | semanal | 30000 | 0 | 30000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 30000 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
234 | 51-55 | Rentas | 0 | 51550300 | Autobuses | Autobuses | 4 | Episode | 2 | 15000 | 120000 | 0 | Prep | 4 | semanal | 30000 | 0 | 30000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 30000 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
234 | 51-55 | Rentas | 0 | 51550300 | Autobuses | Autobuses | 4 | Episode | 2 | 15000 | 120000 | 0 | Prep | 4 | semanal | 30000 | 0 | 30000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 30000 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
234 | 51-55 | Rentas | 0 | 51550300 | Autobuses | Autobuses | 4 | Episode | 2 | 15000 | 120000 | 0 | Prep | 4 | semanal | 30000 | 0 | 30000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 30000 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
234 | 51-55 | Rentas | 0 | 51550300 | Autobuses | Autobuses | 4 | Episode | 2 | 15000 | 120000 | 0 | Rodaje | 4 | semanal | 30000 | 0 | 30000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 30000 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
234 | 51-55 | Rentas | 0 | 51550300 | Autobuses | Autobuses | 4 | Episode | 2 | 15000 | 120000 | 0 | Rodaje | 4 | semanal | 30000 | 0 | 30000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 30000 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
234 | 51-55 | Rentas | 0 | 51550300 | Autobuses | Autobuses | 4 | Episode | 2 | 15000 | 120000 | 0 | Rodaje | 4 | semanal | 30000 | 0 | 30000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 30000 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
234 | 51-55 | Rentas | 0 | 51550300 | Autobuses | Autobuses | 4 | Episode | 2 | 15000 | 120000 | 0 | Rodaje | 4 | semanal | 30000 | 0 | 30000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 30000 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
235 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550400 | Camiones | Camiones | 4 | Episode | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Prep | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 23200 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
235 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550400 | Camiones | Camiones | 4 | Episode | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Prep | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 23200 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
235 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550400 | Camiones | Camiones | 4 | Episode | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Prep | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 23200 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
235 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550400 | Camiones | Camiones | 4 | Episode | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Prep | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 23200 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
235 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550400 | Camiones | Camiones | 4 | Episode | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 23200 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
235 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550400 | Camiones | Camiones | 4 | Episode | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 23200 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
235 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550400 | Camiones | Camiones | 4 | Episode | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 23200 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
235 | 51-55 | Rentas | 0.16 | 51550400 | Camiones | Camiones | 4 | Episode | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23200 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
236 | 51-70 | Reparaciones y modificaciones | 0.16 | 51700100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | un pago | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 14500 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
236 | 51-70 | Reparaciones y modificaciones | 0.16 | 51700100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | un pago | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 14500 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
236 | 51-70 | Reparaciones y modificaciones | 0.16 | 51700100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | un pago | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 14500 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
236 | 51-70 | Reparaciones y modificaciones | 0.16 | 51700100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | un pago | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 14500 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
236 | 51-70 | Reparaciones y modificaciones | 0.16 | 51700100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | un pago | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 14500 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
236 | 51-70 | Reparaciones y modificaciones | 0.16 | 51700100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | un pago | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 14500 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
236 | 51-70 | Reparaciones y modificaciones | 0.16 | 51700100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | un pago | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 14500 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
236 | 51-70 | Reparaciones y modificaciones | 0.16 | 51700100 | Allow | Allow | 8 | Episode | 1 | 12500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | un pago | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 14500 | 0 | 51 | BTL | Vehículos de escena | Below the line
237 | 52-01 | Manejador de animales | 0.16 | 52010100 | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | 8 | Episode | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 17400 | 0 | 52 | BTL | Animales | Below the line
237 | 52-01 | Manejador de animales | 0.16 | 52010100 | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | 8 | Episode | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 17400 | 0 | 52 | BTL | Animales | Below the line
237 | 52-01 | Manejador de animales | 0.16 | 52010100 | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | 8 | Episode | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 17400 | 0 | 52 | BTL | Animales | Below the line
237 | 52-01 | Manejador de animales | 0.16 | 52010100 | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | 8 | Episode | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 17400 | 0 | 52 | BTL | Animales | Below the line
237 | 52-01 | Manejador de animales | 0.16 | 52010100 | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | 8 | Episode | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 17400 | 0 | 52 | BTL | Animales | Below the line
237 | 52-01 | Manejador de animales | 0.16 | 52010100 | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | 8 | Episode | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 17400 | 0 | 52 | BTL | Animales | Below the line
237 | 52-01 | Manejador de animales | 0.16 | 52010100 | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | 8 | Episode | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 17400 | 0 | 52 | BTL | Animales | Below the line
237 | 52-01 | Manejador de animales | 0.16 | 52010100 | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | Full package (includes animal, wrangler, food and Transpo) | 8 | Episode | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 17400 | 0 | 52 | BTL | Animales | Below the line
238 | 53-01 | Gaffer | 0.16 | 53010200 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 2 | Week | 1 | 22000 | 44000 | 7040 | Prep | 2 | semanal | 22000 | 3520 | 25520 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 25520 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
238 | 53-01 | Gaffer | 0.16 | 53010200 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 2 | Week | 1 | 22000 | 44000 | 7040 | Prep | 2 | semanal | 22000 | 3520 | 25520 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 25520 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
239 | 53-01 | Gaffer | 0.16 | 53010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 22000 | 176000 | 28160 | Rodaje | 8 | semanal | 22000 | 3520 | 25520 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 25520 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
239 | 53-01 | Gaffer | 0.16 | 53010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 22000 | 176000 | 28160 | Rodaje | 8 | semanal | 22000 | 3520 | 25520 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 25520 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
239 | 53-01 | Gaffer | 0.16 | 53010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 22000 | 176000 | 28160 | Rodaje | 8 | semanal | 22000 | 3520 | 25520 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 25520 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
239 | 53-01 | Gaffer | 0.16 | 53010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 22000 | 176000 | 28160 | Rodaje | 8 | semanal | 22000 | 3520 | 25520 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 25520 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
239 | 53-01 | Gaffer | 0.16 | 53010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 22000 | 176000 | 28160 | Rodaje | 8 | semanal | 22000 | 3520 | 25520 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 25520 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
239 | 53-01 | Gaffer | 0.16 | 53010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 22000 | 176000 | 28160 | Rodaje | 8 | semanal | 22000 | 3520 | 25520 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 25520 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
239 | 53-01 | Gaffer | 0.16 | 53010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 22000 | 176000 | 28160 | Rodaje | 8 | semanal | 22000 | 3520 | 25520 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 25520 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
239 | 53-01 | Gaffer | 0.16 | 53010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 22000 | 176000 | 28160 | Rodaje | 8 | semanal | 22000 | 3520 | 25520 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 25520 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
240 | 53-01 | Gaffer | 0.16 | 53010400 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 22000 | 4400 | 704 | Wrap | 1 | semanal | 4400 | 704 | 5104 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5104 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
241 | 53-02 | Eléctrico best boy | 0.16 | 53020200 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 1 | Week | 1 | 15000 | 15000 | 2400 | Prep | 1 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
242 | 53-02 | Eléctrico best boy | 0.16 | 53020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
242 | 53-02 | Eléctrico best boy | 0.16 | 53020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
242 | 53-02 | Eléctrico best boy | 0.16 | 53020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
242 | 53-02 | Eléctrico best boy | 0.16 | 53020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
242 | 53-02 | Eléctrico best boy | 0.16 | 53020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
242 | 53-02 | Eléctrico best boy | 0.16 | 53020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
242 | 53-02 | Eléctrico best boy | 0.16 | 53020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
242 | 53-02 | Eléctrico best boy | 0.16 | 53020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
243 | 53-02 | Eléctrico best boy | 0.16 | 53020400 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 15000 | 3000 | 480 | Wrap | 1 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 3480 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
244 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040102 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 0.5 | Week | 1 | 12000 | 6000 | 960 | Prep | 1 | semanal | 6000 | 960 | 6960 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 6960 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
245 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
245 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
245 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
245 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
245 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
245 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
245 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
245 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
246 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040104 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 3 | 12000 | 7200 | 1152 | Wrap | 1 | semanal | 7200 | 1152 | 8352 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 8352 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
247 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040202 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 0.5 | Week | 1 | 12000 | 6000 | 960 | Prep | 1 | semanal | 6000 | 960 | 6960 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 6960 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
248 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
248 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
248 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
248 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
248 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
248 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
248 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
248 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
249 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040204 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 12000 | 2400 | 384 | Wrap | 1 | semanal | 2400 | 384 | 2784 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2784 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
250 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040302 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 0.5 | Week | 1 | 12000 | 6000 | 960 | Prep | 1 | semanal | 6000 | 960 | 6960 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 6960 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
251 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
251 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
251 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
251 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
251 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
251 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
251 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
251 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
252 | 53-04 | Eléctricos | 0.16 | 53040304 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 12000 | 2400 | 384 | Wrap | 1 | semanal | 2400 | 384 | 2784 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2784 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
253 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050102 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 0.5 | Week | 1 | 11000 | 5500 | 880 | Prep | 1 | semanal | 5500 | 880 | 6380 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 6380 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
254 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
254 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
254 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
254 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
254 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
254 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
254 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
254 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
255 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050104 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 11000 | 2200 | 352 | Wrap | 1 | semanal | 2200 | 352 | 2552 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2552 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
256 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050202 | Preparacion S1 (Tech scout, pruebas de cámara y luces, y carga equipo) | Prep | 0.5 | Week | 1 | 11000 | 5500 | 880 | Prep | 1 | semanal | 5500 | 880 | 6380 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 6380 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
257 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
257 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
257 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
257 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
257 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
257 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
257 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
257 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 12760 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
258 | 53-05 | Operador de generador | 0.16 | 53050204 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 11000 | 2200 | 352 | Wrap | 1 | semanal | 2200 | 352 | 2552 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2552 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
259 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490102 | Preparacion S1 | Prep | 0.5 | Week | 1 | 13000 | 6500 | 1040 | Prep | 1 | semanal | 6500 | 1040 | 7540 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 7540 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
260 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13000 | 104000 | 16640 | Rodaje | 8 | semanal | 13000 | 2080 | 15080 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 15080 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
260 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13000 | 104000 | 16640 | Rodaje | 8 | semanal | 13000 | 2080 | 15080 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 15080 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
260 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13000 | 104000 | 16640 | Rodaje | 8 | semanal | 13000 | 2080 | 15080 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 15080 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
260 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13000 | 104000 | 16640 | Rodaje | 8 | semanal | 13000 | 2080 | 15080 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 15080 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
260 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13000 | 104000 | 16640 | Rodaje | 8 | semanal | 13000 | 2080 | 15080 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 15080 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
260 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13000 | 104000 | 16640 | Rodaje | 8 | semanal | 13000 | 2080 | 15080 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 15080 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
260 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13000 | 104000 | 16640 | Rodaje | 8 | semanal | 13000 | 2080 | 15080 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 15080 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
260 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13000 | 104000 | 16640 | Rodaje | 8 | semanal | 13000 | 2080 | 15080 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 15080 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
261 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490104 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 13000 | 2600 | 416 | Wrap | 1 | semanal | 2600 | 416 | 3016 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 3016 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
262 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490202 | Preparacion S1 | Prep | 0.5 | Week | 1 | 10500 | 5250 | 840 | Prep | 1 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 6090 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
263 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
263 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
263 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
263 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
263 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
263 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
263 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
263 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
264 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490204 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 10500 | 2100 | 336 | Wrap | 1 | semanal | 2100 | 336 | 2436 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2436 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
265 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490302 | Preparacion S1 | Prep | 0.5 | Week | 1 | 10500 | 5250 | 840 | Prep | 1 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 6090 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
266 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
266 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
266 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
266 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
266 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
266 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
266 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
266 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490303 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
267 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490304 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 10500 | 2100 | 336 | Wrap | 1 | semanal | 2100 | 336 | 2436 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2436 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
268 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490402 | Preparacion S1 | Prep | 0.5 | Week | 1 | 10500 | 5250 | 840 | Prep | 1 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 6090 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
269 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
269 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
269 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
269 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
269 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
269 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
269 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
269 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490403 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 12180 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
270 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490404 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 10500 | 2100 | 336 | Wrap | 1 | semanal | 2100 | 336 | 2436 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2436 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
271 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490500 | ELECTRICS MANDAYS | Electrics mandays | 8 | Week | 3 | 2500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8700 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
271 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490500 | ELECTRICS MANDAYS | Electrics mandays | 8 | Week | 3 | 2500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8700 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
271 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490500 | ELECTRICS MANDAYS | Electrics mandays | 8 | Week | 3 | 2500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8700 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
271 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490500 | ELECTRICS MANDAYS | Electrics mandays | 8 | Week | 3 | 2500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8700 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
271 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490500 | ELECTRICS MANDAYS | Electrics mandays | 8 | Week | 3 | 2500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8700 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
271 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490500 | ELECTRICS MANDAYS | Electrics mandays | 8 | Week | 3 | 2500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8700 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
271 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490500 | ELECTRICS MANDAYS | Electrics mandays | 8 | Week | 3 | 2500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8700 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
271 | 53-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 53490500 | ELECTRICS MANDAYS | Electrics mandays | 8 | Week | 3 | 2500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8700 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
272 | 53-50 | Compras | 0.16 | 53500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
272 | 53-50 | Compras | 0.16 | 53500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
272 | 53-50 | Compras | 0.16 | 53500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
272 | 53-50 | Compras | 0.16 | 53500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
272 | 53-50 | Compras | 0.16 | 53500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
272 | 53-50 | Compras | 0.16 | 53500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
272 | 53-50 | Compras | 0.16 | 53500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
272 | 53-50 | Compras | 0.16 | 53500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
273 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550100 | Renta eléctricos | Renta eléctricos | 4 | Week | 1 | 120000 | 480000 | 76800 | Prep | 4 | semanal | 120000 | 19200 | 139200 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 139200 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
273 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550100 | Renta eléctricos | Renta eléctricos | 4 | Week | 1 | 120000 | 480000 | 76800 | Prep | 4 | semanal | 120000 | 19200 | 139200 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 139200 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
273 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550100 | Renta eléctricos | Renta eléctricos | 4 | Week | 1 | 120000 | 480000 | 76800 | Prep | 4 | semanal | 120000 | 19200 | 139200 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 139200 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
273 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550100 | Renta eléctricos | Renta eléctricos | 4 | Week | 1 | 120000 | 480000 | 76800 | Prep | 4 | semanal | 120000 | 19200 | 139200 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 139200 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
273 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550100 | Renta eléctricos | Renta eléctricos | 4 | Week | 1 | 120000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 4 | semanal | 120000 | 19200 | 139200 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 139200 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
273 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550100 | Renta eléctricos | Renta eléctricos | 4 | Week | 1 | 120000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 4 | semanal | 120000 | 19200 | 139200 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 139200 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
273 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550100 | Renta eléctricos | Renta eléctricos | 4 | Week | 1 | 120000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 4 | semanal | 120000 | 19200 | 139200 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 139200 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
273 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550100 | Renta eléctricos | Renta eléctricos | 4 | Week | 1 | 120000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 4 | semanal | 120000 | 19200 | 139200 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 139200 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
274 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550200 | Equipo especial | Equipo especial | 4 | Week | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Prep | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 174000 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
274 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550200 | Equipo especial | Equipo especial | 4 | Week | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Prep | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 174000 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
274 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550200 | Equipo especial | Equipo especial | 4 | Week | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Prep | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 174000 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
274 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550200 | Equipo especial | Equipo especial | 4 | Week | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Prep | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 174000 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
274 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550200 | Equipo especial | Equipo especial | 4 | Week | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Rodaje | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 174000 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
274 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550200 | Equipo especial | Equipo especial | 4 | Week | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Rodaje | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 174000 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
274 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550200 | Equipo especial | Equipo especial | 4 | Week | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Rodaje | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 174000 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
274 | 53-55 | Rentas | 0.16 | 53550200 | Equipo especial | Equipo especial | 4 | Week | 1 | 150000 | 600000 | 96000 | Rodaje | 4 | semanal | 150000 | 24000 | 174000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 174000 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
275 | 53-56 | Generadores | 0.16 | 53560300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
275 | 53-56 | Generadores | 0.16 | 53560300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
275 | 53-56 | Generadores | 0.16 | 53560300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
275 | 53-56 | Generadores | 0.16 | 53560300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
275 | 53-56 | Generadores | 0.16 | 53560300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
275 | 53-56 | Generadores | 0.16 | 53560300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
275 | 53-56 | Generadores | 0.16 | 53560300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
275 | 53-56 | Generadores | 0.16 | 53560300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 17400 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
276 | 53-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 53950300 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 1 | 12000 | 48000 | 7680 | Prep | 4 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
276 | 53-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 53950300 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 1 | 12000 | 48000 | 7680 | Prep | 4 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
276 | 53-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 53950300 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 1 | 12000 | 48000 | 7680 | Prep | 4 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
276 | 53-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 53950300 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 1 | 12000 | 48000 | 7680 | Prep | 4 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
276 | 53-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 53950300 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 1 | 12000 | 48000 | 7680 | Rodaje | 4 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
276 | 53-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 53950300 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 1 | 12000 | 48000 | 7680 | Rodaje | 4 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
276 | 53-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 53950300 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 1 | 12000 | 48000 | 7680 | Rodaje | 4 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
276 | 53-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 53950300 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 1 | 12000 | 48000 | 7680 | Rodaje | 4 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
277 | 53-98 | Daños y perdidas | 0.16 | 53980100 | Daños y perdidas | Daños y perdidas | 1 | Allow | 1 | 85000 | 85000 | 13600 | Prep | 1 | un pago | 85000 | 13600 | 98600 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 98600 | 0 | 53 | BTL | Iluminación | Below the line
278 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010200 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 60000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
278 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010200 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 60000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
278 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010200 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 60000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
278 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010200 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 60000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
279 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
279 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
279 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
279 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
279 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
279 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
279 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
279 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 60000 | 480000 | 76800 | Rodaje | 8 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
280 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010400 | Wrap/ Corrección de color | Wrap | 3 | Week | 1 | 60000 | 180000 | 28800 | Wrap | 3 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 4 | 1 | 1 | 1.3333 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
280 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010400 | Wrap/ Corrección de color | Wrap | 3 | Week | 1 | 60000 | 180000 | 28800 | Wrap | 3 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 4 | 1 | 2 | 1.3333 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
280 | 54-01 | Director de fotografía | 0.16 | 54010400 | Wrap/ Corrección de color | Wrap | 3 | Week | 1 | 60000 | 180000 | 28800 | Wrap | 3 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 4 | 1 | 3 | 1.3333 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
281 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020102 | Preparacion S1 | Prep | 1 | Week | 1 | 20000 | 20000 | 3200 | Prep | 1 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
282 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
282 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
282 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
282 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
282 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
282 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
282 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
282 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
283 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020104 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 20000 | 4000 | 640 | Wrap | 1 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 4640 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
284 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020202 | Preparacion S1 | Prep | 1 | Week | 1 | 20000 | 20000 | 3200 | Prep | 1 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
285 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
285 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
285 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
285 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
285 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
285 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
285 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
285 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 23200 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
286 | 54-02 | Primer asistente de cámara | 0.16 | 54020204 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 20000 | 4000 | 640 | Wrap | 1 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 4640 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
287 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030102 | Preparacion S1 | Prep | 0.5 | Week | 1 | 16000 | 8000 | 1280 | Prep | 1 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 9280 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
288 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
288 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
288 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
288 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
288 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
288 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
288 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
288 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
289 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030202 | Preparacion S1 | Prep | 0.5 | Week | 1 | 16000 | 8000 | 1280 | Prep | 1 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 9280 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
290 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
290 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
290 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
290 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
290 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
290 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
290 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
290 | 54-03 | Segundo asistente de cámara | 0.16 | 54030203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 18560 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
291 | 54-04 | Operadores de cámara | 0.16 | 54040200 | Preparacion S1 | Prep | 1 | Week | 1 | 30000 | 30000 | 4800 | Prep | 1 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
292 | 54-04 | Operadores de cámara | 0.16 | 54040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
292 | 54-04 | Operadores de cámara | 0.16 | 54040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
292 | 54-04 | Operadores de cámara | 0.16 | 54040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
292 | 54-04 | Operadores de cámara | 0.16 | 54040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
292 | 54-04 | Operadores de cámara | 0.16 | 54040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
292 | 54-04 | Operadores de cámara | 0.16 | 54040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
292 | 54-04 | Operadores de cámara | 0.16 | 54040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
292 | 54-04 | Operadores de cámara | 0.16 | 54040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
293 | 54-04 | Operadores de cámara | 0.16 | 54040400 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 30000 | 6000 | 960 | Wrap | 1 | semanal | 6000 | 960 | 6960 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 6960 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
294 | 54-05 | Operador de cámara estabilizada (steadycam) | 0.16 | 54050100 | Mandays | Mandays | 10 | Days | 1 | 23000 | 230000 | 36800 | Rodaje | 2 | semanal | 115000 | 18400 | 133400 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 133400 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
294 | 54-05 | Operador de cámara estabilizada (steadycam) | 0.16 | 54050100 | Mandays | Mandays | 10 | Days | 1 | 23000 | 230000 | 36800 | Rodaje | 2 | semanal | 115000 | 18400 | 133400 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 133400 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
295 | 54-09 | Operador de data | 0.16 | 54090100 | Operador de data (DVISION) | Operador de data | 8 | Week | 1 | 39600 | 316800 | 50688 | Rodaje | 8 | semanal | 39600 | 6336 | 45936 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 45936 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
295 | 54-09 | Operador de data | 0.16 | 54090100 | Operador de data (DVISION) | Operador de data | 8 | Week | 1 | 39600 | 316800 | 50688 | Rodaje | 8 | semanal | 39600 | 6336 | 45936 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 45936 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
295 | 54-09 | Operador de data | 0.16 | 54090100 | Operador de data (DVISION) | Operador de data | 8 | Week | 1 | 39600 | 316800 | 50688 | Rodaje | 8 | semanal | 39600 | 6336 | 45936 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 45936 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
295 | 54-09 | Operador de data | 0.16 | 54090100 | Operador de data (DVISION) | Operador de data | 8 | Week | 1 | 39600 | 316800 | 50688 | Rodaje | 8 | semanal | 39600 | 6336 | 45936 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 45936 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
295 | 54-09 | Operador de data | 0.16 | 54090100 | Operador de data (DVISION) | Operador de data | 8 | Week | 1 | 39600 | 316800 | 50688 | Rodaje | 8 | semanal | 39600 | 6336 | 45936 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 45936 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
295 | 54-09 | Operador de data | 0.16 | 54090100 | Operador de data (DVISION) | Operador de data | 8 | Week | 1 | 39600 | 316800 | 50688 | Rodaje | 8 | semanal | 39600 | 6336 | 45936 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 45936 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
295 | 54-09 | Operador de data | 0.16 | 54090100 | Operador de data (DVISION) | Operador de data | 8 | Week | 1 | 39600 | 316800 | 50688 | Rodaje | 8 | semanal | 39600 | 6336 | 45936 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 45936 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
295 | 54-09 | Operador de data | 0.16 | 54090100 | Operador de data (DVISION) | Operador de data | 8 | Week | 1 | 39600 | 316800 | 50688 | Rodaje | 8 | semanal | 39600 | 6336 | 45936 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 45936 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
295 | 54-09 | Operador de data | 0.16 | 54090100 | Operador de data (DVISION) | Operador de data | 1 | Week | 1 | 39600 | 39600 | 6336 | Wrap | 1 | semanal | 39600 | 6336 | 45936 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 45936 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
296 | 54-20 | Operador de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54200200 | Preparacion S1 | Prep | 1 | Week | 1 | 12000 | 12000 | 1920 | Prep | 1 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 13920 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
297 | 54-20 | Operador de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54200300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
297 | 54-20 | Operador de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54200300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
297 | 54-20 | Operador de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54200300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
297 | 54-20 | Operador de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54200300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
297 | 54-20 | Operador de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54200300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
297 | 54-20 | Operador de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54200300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
297 | 54-20 | Operador de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54200300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
297 | 54-20 | Operador de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54200300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
298 | 54-20 | Operador de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54200400 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 12000 | 2400 | 384 | Wrap | 1 | semanal | 2400 | 384 | 2784 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2784 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
299 | 54-21 | Trabajo de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54210200 | Preparacion S1 | Prep | 1 | Week | 1 | 8000 | 8000 | 1280 | Prep | 1 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 9280 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
300 | 54-21 | Trabajo de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54210300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 9280 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
300 | 54-21 | Trabajo de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54210300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 9280 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
300 | 54-21 | Trabajo de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54210300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 9280 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
300 | 54-21 | Trabajo de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54210300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 9280 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
300 | 54-21 | Trabajo de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54210300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 9280 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
300 | 54-21 | Trabajo de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54210300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 9280 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
300 | 54-21 | Trabajo de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54210300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 9280 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
300 | 54-21 | Trabajo de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54210300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 9280 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
301 | 54-21 | Trabajo de asistente de video (video assist) | 0.16 | 54210400 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 8000 | 1600 | 256 | Wrap | 1 | semanal | 1600 | 256 | 1856 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 1856 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
302 | 54-50 | Compras | 0.16 | 54510100 | Discos duros portátiles | Discos duros portátiles | 12 | Allow | 1 | 5000 | 60000 | 9600 | Prep | 1 | un pago | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 69600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
303 | 54-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 54510100 | Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 29000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
303 | 54-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 54510100 | Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 29000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
303 | 54-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 54510100 | Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 29000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
303 | 54-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 54510100 | Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 29000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
303 | 54-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 54510100 | Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 29000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
303 | 54-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 54510100 | Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 29000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
303 | 54-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 54510100 | Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 29000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
303 | 54-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 54510100 | Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 29000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
304 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560100 | TBD | TBD | 8 | Week | 1 | 250000 | 2000000 | 320000 | Rodaje | 8 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 290000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
304 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560100 | TBD | TBD | 8 | Week | 1 | 250000 | 2000000 | 320000 | Rodaje | 8 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 290000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
304 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560100 | TBD | TBD | 8 | Week | 1 | 250000 | 2000000 | 320000 | Rodaje | 8 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 290000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
304 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560100 | TBD | TBD | 8 | Week | 1 | 250000 | 2000000 | 320000 | Rodaje | 8 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 290000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
304 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560100 | TBD | TBD | 8 | Week | 1 | 250000 | 2000000 | 320000 | Rodaje | 8 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 290000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
304 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560100 | TBD | TBD | 8 | Week | 1 | 250000 | 2000000 | 320000 | Rodaje | 8 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 290000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
304 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560100 | TBD | TBD | 8 | Week | 1 | 250000 | 2000000 | 320000 | Rodaje | 8 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 290000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
304 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560100 | TBD | TBD | 8 | Week | 1 | 250000 | 2000000 | 320000 | Rodaje | 8 | semanal | 250000 | 40000 | 290000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 290000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
305 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560200 | Equipo de cámara adicional | Equipo de cámara adicional | 8 | Week | 1 | 55000 | 440000 | 70400 | Rodaje | 8 | semanal | 55000 | 8800 | 63800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 63800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
305 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560200 | Equipo de cámara adicional | Equipo de cámara adicional | 8 | Week | 1 | 55000 | 440000 | 70400 | Rodaje | 8 | semanal | 55000 | 8800 | 63800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 63800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
305 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560200 | Equipo de cámara adicional | Equipo de cámara adicional | 8 | Week | 1 | 55000 | 440000 | 70400 | Rodaje | 8 | semanal | 55000 | 8800 | 63800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 63800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
305 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560200 | Equipo de cámara adicional | Equipo de cámara adicional | 8 | Week | 1 | 55000 | 440000 | 70400 | Rodaje | 8 | semanal | 55000 | 8800 | 63800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 63800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
305 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560200 | Equipo de cámara adicional | Equipo de cámara adicional | 8 | Week | 1 | 55000 | 440000 | 70400 | Rodaje | 8 | semanal | 55000 | 8800 | 63800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 63800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
305 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560200 | Equipo de cámara adicional | Equipo de cámara adicional | 8 | Week | 1 | 55000 | 440000 | 70400 | Rodaje | 8 | semanal | 55000 | 8800 | 63800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 63800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
305 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560200 | Equipo de cámara adicional | Equipo de cámara adicional | 8 | Week | 1 | 55000 | 440000 | 70400 | Rodaje | 8 | semanal | 55000 | 8800 | 63800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 63800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
305 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560200 | Equipo de cámara adicional | Equipo de cámara adicional | 8 | Week | 1 | 55000 | 440000 | 70400 | Rodaje | 8 | semanal | 55000 | 8800 | 63800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 63800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
306 | 54-56 | Paquete estudio | 0.16 | 54560300 | Cámara "C" para tomas en coche | Cámara para tomas en coche | 3 | Days | 1 | 25000 | 75000 | 12000 | Rodaje | 1 | semanal | 75000 | 12000 | 87000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 87000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
307 | 54-59 | Equipo de asistente de video y reproducción (video assist y playback) | 0.16 | 54590100 | Paquete de video assist | Paquete de video assist | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
307 | 54-59 | Equipo de asistente de video y reproducción (video assist y playback) | 0.16 | 54590100 | Paquete de video assist | Paquete de video assist | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
307 | 54-59 | Equipo de asistente de video y reproducción (video assist y playback) | 0.16 | 54590100 | Paquete de video assist | Paquete de video assist | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
307 | 54-59 | Equipo de asistente de video y reproducción (video assist y playback) | 0.16 | 54590100 | Paquete de video assist | Paquete de video assist | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
307 | 54-59 | Equipo de asistente de video y reproducción (video assist y playback) | 0.16 | 54590100 | Paquete de video assist | Paquete de video assist | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
307 | 54-59 | Equipo de asistente de video y reproducción (video assist y playback) | 0.16 | 54590100 | Paquete de video assist | Paquete de video assist | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
307 | 54-59 | Equipo de asistente de video y reproducción (video assist y playback) | 0.16 | 54590100 | Paquete de video assist | Paquete de video assist | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
307 | 54-59 | Equipo de asistente de video y reproducción (video assist y playback) | 0.16 | 54590100 | Paquete de video assist | Paquete de video assist | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 34800 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
308 | 54-65 | Fotografía subacuática | 0.16 | 54650100 | Permitido (Housing or Spashbag) | Allow | 1 | Allow | 1 | 50000 | 50000 | 8000 | Rodaje | 1 | un pago | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 58000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
309 | 54-67 | Fotografía dron | 0.16 | 54670100 | Para establecimientos | Dron para establecimientos | 2 | Days | 1 | 25000 | 50000 | 8000 | Rodaje | 1 | un pago | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 58000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
310 | 54-71 | Pruebas de cámara | 0.16 | 54710100 | Allowance | Allow | 1 | Allow | 1 | 50000 | 50000 | 8000 | Prep | 1 | un pago | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 58000 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
311 | 54-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 54950200 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 2 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 4 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 4640 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
311 | 54-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 54950200 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 2 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 4 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 4640 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
311 | 54-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 54950200 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 2 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 4 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 4640 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
311 | 54-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 54950200 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 2 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 4 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 4640 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
311 | 54-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 54950200 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 2 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 4 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 4640 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
311 | 54-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 54950200 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 2 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 4 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 4640 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
311 | 54-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 54950200 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 2 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 4 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 4640 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
311 | 54-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 54950200 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 2 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 4 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 4640 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
312 | 54-98 | Daños y perdidas | 0.16 | 54980100 | Daños y perdidas | Daños y perdidas | 1 | Allow | 1 | 35000 | 35000 | 5600 | Prep | 1 | un pago | 35000 | 5600 | 40600 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 40600 | 0 | 54 | BTL | Cámara y video | Below the line
313 | 55-01 | Mixer | 0.16 | 55010200 | Preparacion S1 | Prep | 1 | Week | 1 | 28000 | 28000 | 4480 | Prep | 1 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 32480 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
314 | 55-01 | Mixer | 0.16 | 55010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 32480 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
314 | 55-01 | Mixer | 0.16 | 55010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 32480 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
314 | 55-01 | Mixer | 0.16 | 55010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 32480 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
314 | 55-01 | Mixer | 0.16 | 55010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 32480 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
314 | 55-01 | Mixer | 0.16 | 55010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 32480 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
314 | 55-01 | Mixer | 0.16 | 55010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 32480 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
314 | 55-01 | Mixer | 0.16 | 55010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 32480 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
314 | 55-01 | Mixer | 0.16 | 55010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Rodaje | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 32480 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
315 | 55-01 | Mixer | 0.16 | 55010400 | Wrap | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 28000 | 5600 | 896 | Wrap | 1 | semanal | 5600 | 896 | 6496 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 6496 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
316 | 55-03 | Operador de boom | 0.16 | 55030200 | Preparacion S1 | Prep | 0.5 | Week | 1 | 14000 | 7000 | 1120 | Prep | 1 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 8120 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
317 | 55-03 | Operador de boom | 0.16 | 55030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 16240 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
317 | 55-03 | Operador de boom | 0.16 | 55030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 16240 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
317 | 55-03 | Operador de boom | 0.16 | 55030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 16240 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
317 | 55-03 | Operador de boom | 0.16 | 55030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 16240 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
317 | 55-03 | Operador de boom | 0.16 | 55030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 16240 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
317 | 55-03 | Operador de boom | 0.16 | 55030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 16240 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
317 | 55-03 | Operador de boom | 0.16 | 55030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 16240 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
317 | 55-03 | Operador de boom | 0.16 | 55030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 16240 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
318 | 55-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 55510100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
318 | 55-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 55510100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
318 | 55-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 55510100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
318 | 55-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 55510100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
318 | 55-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 55510100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
318 | 55-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 55510100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
318 | 55-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 55510100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
318 | 55-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 55510100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 5800 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
319 | 55-56 | Renta de equipo de sonido | 0.16 | 55560100 | Mx | Allow | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Prep | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 17400 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
319 | 55-56 | Renta de equipo de sonido | 0.16 | 55560100 | Mx | Allow | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Prep | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 17400 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
319 | 55-56 | Renta de equipo de sonido | 0.16 | 55560100 | Mx | Allow | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Prep | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 17400 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
319 | 55-56 | Renta de equipo de sonido | 0.16 | 55560100 | Mx | Allow | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Prep | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 17400 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
319 | 55-56 | Renta de equipo de sonido | 0.16 | 55560100 | Mx | Allow | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 17400 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
319 | 55-56 | Renta de equipo de sonido | 0.16 | 55560100 | Mx | Allow | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 17400 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
319 | 55-56 | Renta de equipo de sonido | 0.16 | 55560100 | Mx | Allow | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 17400 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
319 | 55-56 | Renta de equipo de sonido | 0.16 | 55560100 | Mx | Allow | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 17400 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
320 | 55-98 | Perdidas y daños | 0.16 | 55980100 | Mx Allow | Allow | 1 | Allow | 1 | 15000 | 15000 | 2400 | Prep | 1 | un pago | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 17400 | 0 | 55 | BTL | Sonido directo | Below the line
321 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
321 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
321 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
321 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
321 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
321 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
321 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
321 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Prep | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
322 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
322 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
322 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
322 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
322 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
322 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
322 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
322 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 29000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
323 | 56-01 | Diseñadora de vestuario | 0.16 | 56010400 | Wrap | Wrap | 1.5 | Week | 1 | 25000 | 37500 | 6000 | Wrap | 1 | semanal | 37500 | 6000 | 43500 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 43500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
324 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 16000 | 96000 | 15360 | Prep | 6 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
324 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 16000 | 96000 | 15360 | Prep | 6 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
324 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 16000 | 96000 | 15360 | Prep | 6 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
324 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 16000 | 96000 | 15360 | Prep | 6 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
324 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 16000 | 96000 | 15360 | Prep | 6 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
324 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 16000 | 96000 | 15360 | Prep | 6 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
325 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
325 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
325 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
325 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
325 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
325 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
325 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
325 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 16000 | 128000 | 20480 | Rodaje | 8 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
326 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040400 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 16000 | 48000 | 7680 | Wrap | 3 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 4 | 1 | 1 | 1.3333 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
326 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040400 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 16000 | 48000 | 7680 | Wrap | 3 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 4 | 1 | 2 | 1.3333 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
326 | 56-04 | Jefe Vestuario (Key Costumer) | 0.16 | 56040400 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 16000 | 48000 | 7680 | Wrap | 3 | semanal | 16000 | 2560 | 18560 | 4 | 1 | 3 | 1.3333 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 18560 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
327 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Prep | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
327 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Prep | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
327 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Prep | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
327 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Prep | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
327 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Prep | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
327 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Prep | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
327 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Prep | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
327 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060200 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Prep | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
328 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
328 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
328 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
328 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
328 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
328 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
328 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
328 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 14000 | 112000 | 17920 | Rodaje | 8 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
329 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060400 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 14000 | 28000 | 4480 | Wrap | 2 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 4 | 1 | 1 | 2 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
329 | 56-06 | Coordinador de Vestuario | 0.16 | 56060400 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 14000 | 28000 | 4480 | Wrap | 2 | semanal | 14000 | 2240 | 16240 | 4 | 1 | 2 | 2 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 16240 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
330 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070200 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 7500 | 30000 | 4800 | Prep | 4 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
330 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070200 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 7500 | 30000 | 4800 | Prep | 4 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
330 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070200 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 7500 | 30000 | 4800 | Prep | 4 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
330 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070200 | Preparacion S1 | Prep | 4 | Week | 1 | 7500 | 30000 | 4800 | Prep | 4 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
331 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
331 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
331 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
331 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
331 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
331 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
331 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
331 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
332 | 56-07 | Sastres y Costureras | 0.16 | 56070400 | Wrap | Wrap | 1 | Week | 1 | 7500 | 7500 | 1200 | Wrap | 1 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
333 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080102 | Prep | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 1 | 1.1429 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
333 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080102 | Prep | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 2 | 1.1429 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
333 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080102 | Prep | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 3 | 1.1429 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
333 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080102 | Prep | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 4 | 1.1429 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
333 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080102 | Prep | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 5 | 1.1429 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
333 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080102 | Prep | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 6 | 1.1429 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
333 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080102 | Prep | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 7 | 1.1429 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
334 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0.16 | 56080103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
334 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0.16 | 56080103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
334 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0.16 | 56080103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
334 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0.16 | 56080103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
334 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0.16 | 56080103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
334 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0.16 | 56080103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
334 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0.16 | 56080103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
334 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0.16 | 56080103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
335 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0.16 | 56080104 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 7500 | 15000 | 2400 | Wrap | 2 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 4 | 1 | 1 | 2 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
335 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0.16 | 56080104 | Wrap | Wrap | 2 | Week | 1 | 7500 | 15000 | 2400 | Wrap | 2 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 4 | 1 | 2 | 2 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 8700 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
336 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080202 | Compradora 2 (solo prep) | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 1 | 1.1429 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
336 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080202 | Compradora 2 (solo prep) | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 2 | 1.1429 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
336 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080202 | Compradora 2 (solo prep) | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 3 | 1.1429 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
336 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080202 | Compradora 2 (solo prep) | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 4 | 1.1429 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
336 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080202 | Compradora 2 (solo prep) | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 5 | 1.1429 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
336 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080202 | Compradora 2 (solo prep) | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 6 | 1.1429 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
336 | 56-08 | Compradores de Vestuario | 0 | 56080202 | Compradora 2 (solo prep) | Prep | 7 | Week | 1 | 7500 | 52500 | 0 | Prep | 7 | semanal | 7500 | 0 | 7500 | 8 | 2 | 7 | 1.1429 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 7500 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
337 | 56-12 | Alteraciones | 0.16 | 56120100 | Costurero para alteraciones | Costurero para alteraciones | 1 | Allow | 1 | 50000 | 50000 | 8000 | Rodaje | 1 | un pago | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 58000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
338 | 56-13 | Lavaderías y tintorerías | 0.16 | 56130100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
338 | 56-13 | Lavaderías y tintorerías | 0.16 | 56130100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
338 | 56-13 | Lavaderías y tintorerías | 0.16 | 56130100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
338 | 56-13 | Lavaderías y tintorerías | 0.16 | 56130100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
338 | 56-13 | Lavaderías y tintorerías | 0.16 | 56130100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
338 | 56-13 | Lavaderías y tintorerías | 0.16 | 56130100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
338 | 56-13 | Lavaderías y tintorerías | 0.16 | 56130100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
338 | 56-13 | Lavaderías y tintorerías | 0.16 | 56130100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
339 | 56-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 56490100 | Asistentes x dias complicados | Asistentes x dias complicados | 10 | Days | 4 | 2000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 2 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 46400 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
339 | 56-49 | Trabajadores adicionales | 0.16 | 56490100 | Asistentes x dias complicados | Asistentes x dias complicados | 10 | Days | 4 | 2000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 2 | semanal | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 46400 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
340 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500100 | Compras principales | Compras principales | 8 | Episode | 1 | 175000 | 1400000 | 224000 | Prep | 8 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 203000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
340 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500100 | Compras principales | Compras principales | 8 | Episode | 1 | 175000 | 1400000 | 224000 | Prep | 8 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 203000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
340 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500100 | Compras principales | Compras principales | 8 | Episode | 1 | 175000 | 1400000 | 224000 | Prep | 8 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 203000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
340 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500100 | Compras principales | Compras principales | 8 | Episode | 1 | 175000 | 1400000 | 224000 | Prep | 8 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 203000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
340 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500100 | Compras principales | Compras principales | 8 | Episode | 1 | 175000 | 1400000 | 224000 | Prep | 8 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 203000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
340 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500100 | Compras principales | Compras principales | 8 | Episode | 1 | 175000 | 1400000 | 224000 | Prep | 8 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 203000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
340 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500100 | Compras principales | Compras principales | 8 | Episode | 1 | 175000 | 1400000 | 224000 | Prep | 8 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 203000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
340 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500100 | Compras principales | Compras principales | 8 | Episode | 1 | 175000 | 1400000 | 224000 | Prep | 8 | semanal | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 203000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
341 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500200 | Vestuario de extras | Vestuario de extras | 1280 | Extras | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Prep | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 92800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
341 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500200 | Vestuario de extras | Vestuario de extras | 1280 | Extras | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Prep | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 92800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
341 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500200 | Vestuario de extras | Vestuario de extras | 1280 | Extras | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Prep | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 92800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
341 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500200 | Vestuario de extras | Vestuario de extras | 1280 | Extras | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Prep | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 92800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
341 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500200 | Vestuario de extras | Vestuario de extras | 1280 | Extras | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Prep | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 92800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
341 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500200 | Vestuario de extras | Vestuario de extras | 1280 | Extras | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Prep | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 92800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
341 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500200 | Vestuario de extras | Vestuario de extras | 1280 | Extras | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Prep | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 92800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
341 | 56-50 | Compras | 0.16 | 56500200 | Vestuario de extras | Vestuario de extras | 1280 | Extras | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Prep | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 92800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
342 | 56-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 56510200 | Preprodution S1 | Prep | 2 | Allow | 1 | 15000 | 30000 | 4800 | Prep | 2 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 17400 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
342 | 56-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 56510200 | Preprodution S1 | Prep | 2 | Allow | 1 | 15000 | 30000 | 4800 | Prep | 2 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 17400 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
343 | 56-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 56510300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 10440 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
343 | 56-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 56510300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 10440 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
343 | 56-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 56510300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 10440 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
343 | 56-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 56510300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 10440 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
343 | 56-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 56510300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 10440 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
343 | 56-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 56510300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 10440 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
343 | 56-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 56510300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 10440 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
343 | 56-51 | Suministros y expendables | 0.16 | 56510300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 10440 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
344 | 56-55 | Rentas | 0.16 | 56550100 | Rentas | Rentas | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Prep | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 116000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
344 | 56-55 | Rentas | 0.16 | 56550100 | Rentas | Rentas | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Prep | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 116000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
344 | 56-55 | Rentas | 0.16 | 56550100 | Rentas | Rentas | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Prep | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 116000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
344 | 56-55 | Rentas | 0.16 | 56550100 | Rentas | Rentas | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Prep | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 116000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
344 | 56-55 | Rentas | 0.16 | 56550100 | Rentas | Rentas | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Rodaje | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 116000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
344 | 56-55 | Rentas | 0.16 | 56550100 | Rentas | Rentas | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Rodaje | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 116000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
344 | 56-55 | Rentas | 0.16 | 56550100 | Rentas | Rentas | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Rodaje | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 116000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
344 | 56-55 | Rentas | 0.16 | 56550100 | Rentas | Rentas | 4 | Episode | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Rodaje | 4 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 116000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
345 | 56-56 | Rentas de bodegas | 0.16 | 56560100 | Bodega de vestuario | Bodega de vestuario | 2 | Months | 1 | 30000 | 60000 | 9600 | Prep | 2 | mensual | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES1 | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 34800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
345 | 56-56 | Rentas de bodegas | 0.16 | 56560100 | Bodega de vestuario | Bodega de vestuario | 2 | Months | 1 | 30000 | 60000 | 9600 | Prep | 2 | mensual | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES2 | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 34800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
345 | 56-56 | Rentas de bodegas | 0.16 | 56560100 | Bodega de vestuario | Bodega de vestuario | 2 | Months | 1 | 30000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 2 | mensual | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES3 | SEM13 | 28/apr - 4/may | 34800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
345 | 56-56 | Rentas de bodegas | 0.16 | 56560100 | Bodega de vestuario | Bodega de vestuario | 2 | Months | 1 | 30000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 2 | mensual | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES4 | SEM17 | 26/may - 1/jun | 34800 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 2 | Week | 1 | 2000 | 4000 | 640 | Soft prep | 2 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 2 | Week | 1 | 2000 | 4000 | 640 | Soft prep | 2 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 4 | Week | 1 | 2000 | 8000 | 1280 | Wrap | 4 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 4 | Week | 1 | 2000 | 8000 | 1280 | Wrap | 4 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 4 | Week | 1 | 2000 | 8000 | 1280 | Wrap | 4 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 4 | Week | 1 | 2000 | 8000 | 1280 | Wrap | 4 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 2 | Week | 1 | 2000 | 4000 | 640 | Post | 2 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 27 | 7 | 1 | 13.5 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
346 | 56-90 | Renta de vehículo | 0.16 | 56900100 | Coches particulares | Coches particulares | 2 | Week | 1 | 2000 | 4000 | 640 | Post | 2 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 27 | 7 | 2 | 13.5 | SEM38 |  | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 2320 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
347 | 56-98 | Daños y perdidas | 0 | 56980100 | Daños y perdidas | Daños y perdidas | 1 | Allow | 1 | 40000 | 40000 | 0 | Prep | 1 | un pago | 40000 | 0 | 40000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 40000 | 0 | 56 | BTL | Vestuario | Below the line
348 | 57-02 | Jefe de maquillaje | 0.16 | 57020200 | Preparacion S1 | Prep | 3 | Week | 1 | 20000 | 60000 | 9600 | Prep | 3 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 2.6667 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 23200 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
348 | 57-02 | Jefe de maquillaje | 0.16 | 57020200 | Preparacion S1 | Prep | 3 | Week | 1 | 20000 | 60000 | 9600 | Prep | 3 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 2.6667 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 23200 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
348 | 57-02 | Jefe de maquillaje | 0.16 | 57020200 | Preparacion S1 | Prep | 3 | Week | 1 | 20000 | 60000 | 9600 | Prep | 3 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 2.6667 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 23200 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
349 | 57-02 | Jefe de maquillaje | 0.16 | 57020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 23200 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
349 | 57-02 | Jefe de maquillaje | 0.16 | 57020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 23200 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
349 | 57-02 | Jefe de maquillaje | 0.16 | 57020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 23200 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
349 | 57-02 | Jefe de maquillaje | 0.16 | 57020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 23200 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
349 | 57-02 | Jefe de maquillaje | 0.16 | 57020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 23200 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
349 | 57-02 | Jefe de maquillaje | 0.16 | 57020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 23200 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
349 | 57-02 | Jefe de maquillaje | 0.16 | 57020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23200 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
349 | 57-02 | Jefe de maquillaje | 0.16 | 57020300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 23200 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
350 | 57-02 | Jefe de maquillaje | 0.16 | 57020400 | Wrap | Wrap | 0.5 | Week | 1 | 20000 | 10000 | 1600 | Wrap | 1 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 11600 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
351 | 57-03 | Asistentes de maquillaje | 0.16 | 57030200 | Preparacion S1 | Prep | 2 | Week | 1 | 8000 | 16000 | 2560 | Prep | 2 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
351 | 57-03 | Asistentes de maquillaje | 0.16 | 57030200 | Preparacion S1 | Prep | 2 | Week | 1 | 8000 | 16000 | 2560 | Prep | 2 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
352 | 57-03 | Asistentes de maquillaje | 0.16 | 57030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
352 | 57-03 | Asistentes de maquillaje | 0.16 | 57030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
352 | 57-03 | Asistentes de maquillaje | 0.16 | 57030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
352 | 57-03 | Asistentes de maquillaje | 0.16 | 57030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
352 | 57-03 | Asistentes de maquillaje | 0.16 | 57030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
352 | 57-03 | Asistentes de maquillaje | 0.16 | 57030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
352 | 57-03 | Asistentes de maquillaje | 0.16 | 57030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
352 | 57-03 | Asistentes de maquillaje | 0.16 | 57030300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
353 | 57-04 | Maquillistas por día | 0.16 | 57040100 | Mx Hire | Hire | 8 | Days | 4 | 2000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 2 | semanal | 32000 | 5120 | 37120 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 37120 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
353 | 57-04 | Maquillistas por día | 0.16 | 57040100 | Mx Hire | Hire | 8 | Days | 4 | 2000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 2 | semanal | 32000 | 5120 | 37120 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 37120 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
354 | 57-12 | Jefe de peinados | 0.16 | 57120200 | Preparacion S1 | Prep | 2 | Week | 1 | 18000 | 36000 | 5760 | Prep | 2 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 20880 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
354 | 57-12 | Jefe de peinados | 0.16 | 57120200 | Preparacion S1 | Prep | 2 | Week | 1 | 18000 | 36000 | 5760 | Prep | 2 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 20880 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
355 | 57-12 | Jefe de peinados | 0.16 | 57120300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 20880 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
355 | 57-12 | Jefe de peinados | 0.16 | 57120300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 20880 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
355 | 57-12 | Jefe de peinados | 0.16 | 57120300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 20880 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
355 | 57-12 | Jefe de peinados | 0.16 | 57120300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 20880 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
355 | 57-12 | Jefe de peinados | 0.16 | 57120300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 20880 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
355 | 57-12 | Jefe de peinados | 0.16 | 57120300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 20880 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
355 | 57-12 | Jefe de peinados | 0.16 | 57120300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 20880 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
355 | 57-12 | Jefe de peinados | 0.16 | 57120300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 20880 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
356 | 57-13 | Asistente de peinados | 0.16 | 57130200 | Preparacion S1 | Prep | 2 | Week | 1 | 8000 | 16000 | 2560 | Prep | 2 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
356 | 57-13 | Asistente de peinados | 0.16 | 57130200 | Preparacion S1 | Prep | 2 | Week | 1 | 8000 | 16000 | 2560 | Prep | 2 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
357 | 57-13 | Asistente de peinados | 0.16 | 57130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
357 | 57-13 | Asistente de peinados | 0.16 | 57130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
357 | 57-13 | Asistente de peinados | 0.16 | 57130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
357 | 57-13 | Asistente de peinados | 0.16 | 57130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
357 | 57-13 | Asistente de peinados | 0.16 | 57130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
357 | 57-13 | Asistente de peinados | 0.16 | 57130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
357 | 57-13 | Asistente de peinados | 0.16 | 57130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
357 | 57-13 | Asistente de peinados | 0.16 | 57130300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
358 | 57-22 | Desarrollo de prostéticos | 0.16 | 57220100 | Allowance | Allow | 1 | Allow | 1 | 100000 | 100000 | 16000 | Prep | 1 | un pago | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 116000 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
359 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 17400 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
359 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 17400 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
359 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 17400 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
359 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 17400 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
359 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 17400 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
359 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 17400 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
359 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 17400 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
359 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500100 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Prep | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 17400 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
360 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500300 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Prep | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
360 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500300 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Prep | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
360 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500300 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Prep | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
360 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500300 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Prep | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
360 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500300 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Prep | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
360 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500300 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Prep | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
360 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500300 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Prep | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
360 | 57-50 | Compras | 0.16 | 57500300 | Mx Allow | Allow | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Prep | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 9280 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
361 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950100 | Jefe de maquillaje | Jefe de maquillaje | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Prep | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 2900 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
361 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950100 | Jefe de maquillaje | Jefe de maquillaje | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Prep | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 2900 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
361 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950100 | Jefe de maquillaje | Jefe de maquillaje | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Prep | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 2900 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
361 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950100 | Jefe de maquillaje | Jefe de maquillaje | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Prep | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 2900 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
361 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950100 | Jefe de maquillaje | Jefe de maquillaje | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Rodaje | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 2900 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
361 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950100 | Jefe de maquillaje | Jefe de maquillaje | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Rodaje | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 2900 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
361 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950100 | Jefe de maquillaje | Jefe de maquillaje | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Rodaje | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 2900 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
361 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950100 | Jefe de maquillaje | Jefe de maquillaje | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Rodaje | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 2900 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
362 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950200 | Jefe de peinados | Jefe de peinados | 4 | Week | 1 | 1500 | 6000 | 960 | Prep | 4 | semanal | 1500 | 240 | 1740 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 1740 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
362 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950200 | Jefe de peinados | Jefe de peinados | 4 | Week | 1 | 1500 | 6000 | 960 | Prep | 4 | semanal | 1500 | 240 | 1740 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 1740 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
362 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950200 | Jefe de peinados | Jefe de peinados | 4 | Week | 1 | 1500 | 6000 | 960 | Prep | 4 | semanal | 1500 | 240 | 1740 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 1740 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
362 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950200 | Jefe de peinados | Jefe de peinados | 4 | Week | 1 | 1500 | 6000 | 960 | Prep | 4 | semanal | 1500 | 240 | 1740 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 1740 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
362 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950200 | Jefe de peinados | Jefe de peinados | 4 | Week | 1 | 1500 | 6000 | 960 | Rodaje | 4 | semanal | 1500 | 240 | 1740 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 1740 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
362 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950200 | Jefe de peinados | Jefe de peinados | 4 | Week | 1 | 1500 | 6000 | 960 | Rodaje | 4 | semanal | 1500 | 240 | 1740 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 1740 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
362 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950200 | Jefe de peinados | Jefe de peinados | 4 | Week | 1 | 1500 | 6000 | 960 | Rodaje | 4 | semanal | 1500 | 240 | 1740 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 1740 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
362 | 57-95 | Renta de equipo de particulares | 0.16 | 57950200 | Jefe de peinados | Jefe de peinados | 4 | Week | 1 | 1500 | 6000 | 960 | Rodaje | 4 | semanal | 1500 | 240 | 1740 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 1740 | 0 | 57 | BTL | Maquillaje y peinados | Below the line
363 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 12000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
363 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 12000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
363 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 12000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
363 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 12000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
363 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 12000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
363 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010200 | Preparacion S1 | Prep | 6 | Week | 1 | 12000 | 72000 | 11520 | Prep | 6 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
364 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
364 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
364 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
364 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
364 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
364 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
364 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
364 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
365 | 58-01 | Coordinador de transportación | 0.16 | 58010400 | Wrap | Wrap | 1 | Week | 1 | 12000 | 12000 | 1920 | Wrap | 1 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
366 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030100 | Coche cast 1 | Coche cast 1 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
366 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030100 | Coche cast 1 | Coche cast 1 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
366 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030100 | Coche cast 1 | Coche cast 1 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
366 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030100 | Coche cast 1 | Coche cast 1 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
366 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030100 | Coche cast 1 | Coche cast 1 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
366 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030100 | Coche cast 1 | Coche cast 1 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
366 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030100 | Coche cast 1 | Coche cast 1 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
366 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030100 | Coche cast 1 | Coche cast 1 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
367 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030200 | Coche cast 2 | Coche cast 2 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
367 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030200 | Coche cast 2 | Coche cast 2 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
367 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030200 | Coche cast 2 | Coche cast 2 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
367 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030200 | Coche cast 2 | Coche cast 2 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
367 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030200 | Coche cast 2 | Coche cast 2 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
367 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030200 | Coche cast 2 | Coche cast 2 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
367 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030200 | Coche cast 2 | Coche cast 2 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
367 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030200 | Coche cast 2 | Coche cast 2 | 8 | Week | 1 | 9000 | 72000 | 11520 | Rodaje | 8 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 10440 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
368 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
368 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
368 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
368 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
368 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
368 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
368 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
368 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
369 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
369 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
369 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
369 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
369 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
369 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
369 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
369 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
370 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030304 | Wrap Mx | Wrap | 3 | Week | 1 | 5000 | 15000 | 2400 | Wrap | 3 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 1.3333 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
370 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030304 | Wrap Mx | Wrap | 3 | Week | 1 | 5000 | 15000 | 2400 | Wrap | 3 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 2 | 1.3333 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
370 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030304 | Wrap Mx | Wrap | 3 | Week | 1 | 5000 | 15000 | 2400 | Wrap | 3 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 3 | 1.3333 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 1.6875 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 1.6875 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 1.6875 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 1.6875 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 1.6875 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 1.6875 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 1.6875 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 1.6875 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 9 | 1.6875 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 10 | 1.6875 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 11 | 1.6875 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 12 | 1.6875 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 13 | 1.6875 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 14 | 1.6875 | SEM36 |  | SEM36 | 6/oct - 12/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 15 | 1.6875 | SEM37 |  | SEM37 | 13/oct - 19/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 16 | 1.6875 | SEM38 |  | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 2 | Week | 1 | 5100 | 10200 | 2856 | Soft prep | 2 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 2 | Week | 1 | 5100 | 10200 | 2856 | Soft prep | 2 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
371 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030305 | Chofer | Chofer | 1 | Week | 1 | 5100 | 5100 | 1428 | Wrap | 1 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
372 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030402 | Prep Mx | Prep | 6 | Week | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Prep | 6 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
372 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030402 | Prep Mx | Prep | 6 | Week | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Prep | 6 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
372 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030402 | Prep Mx | Prep | 6 | Week | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Prep | 6 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
372 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030402 | Prep Mx | Prep | 6 | Week | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Prep | 6 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
372 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030402 | Prep Mx | Prep | 6 | Week | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Prep | 6 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
372 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030402 | Prep Mx | Prep | 6 | Week | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Prep | 6 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
373 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
373 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
373 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
373 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
373 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
373 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
373 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
373 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
374 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030404 | Wrap Mx | Wrap | 1 | Week | 1 | 5000 | 5000 | 800 | Wrap | 1 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 1.8 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 1.8 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 1.8 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 1.8 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 1.8 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 1.8 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 1.8 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 1.8 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 9 | 1.8 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 10 | 1.8 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 11 | 1.8 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 12 | 1.8 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 13 | 1.8 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 14 | 1.8 | SEM36 |  | SEM36 | 6/oct - 12/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
375 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030405 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 15 | 1.8 | SEM37 |  | SEM37 | 13/oct - 19/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
376 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030502 | Prep Mx | Prep | 6 | Week | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Prep | 6 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1.3333 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
376 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030502 | Prep Mx | Prep | 6 | Week | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Prep | 6 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1.3333 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
376 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030502 | Prep Mx | Prep | 6 | Week | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Prep | 6 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1.3333 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
376 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030502 | Prep Mx | Prep | 6 | Week | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Prep | 6 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1.3333 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
376 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030502 | Prep Mx | Prep | 6 | Week | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Prep | 6 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1.3333 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
376 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030502 | Prep Mx | Prep | 6 | Week | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Prep | 6 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1.3333 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
377 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
377 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
377 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
377 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
377 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
377 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
377 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
377 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
378 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030504 | Wrap Mx | Wrap | 1 | Week | 1 | 5000 | 5000 | 800 | Wrap | 1 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 1.8 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 1.8 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 1.8 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 1.8 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 1.8 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 1.8 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 1.8 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 1.8 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 9 | 1.8 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 10 | 1.8 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 11 | 1.8 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 12 | 1.8 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 13 | 1.8 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 14 | 1.8 | SEM36 |  | SEM36 | 6/oct - 12/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
379 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030505 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 15 | 1.8 | SEM37 |  | SEM37 | 13/oct - 19/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
380 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030602 | Prep Mx | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
380 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030602 | Prep Mx | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
380 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030602 | Prep Mx | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
380 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030602 | Prep Mx | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
381 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
381 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
381 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
381 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
381 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
381 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
381 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
381 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
382 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030604 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 5000 | 15000 | 2400 | Wrap | 3 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 1.3333 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
382 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030604 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 5000 | 15000 | 2400 | Wrap | 3 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 2 | 1.3333 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
382 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030604 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 5000 | 15000 | 2400 | Wrap | 3 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 3 | 1.3333 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 1.8 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 1.8 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 1.8 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 1.8 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 1.8 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 1.8 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 1.8 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 1.8 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 9 | 1.8 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 10 | 1.8 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 11 | 1.8 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 12 | 1.8 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 13 | 1.8 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 14 | 1.8 | SEM36 |  | SEM36 | 6/oct - 12/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
383 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030605 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 15 | 1.8 | SEM37 |  | SEM37 | 13/oct - 19/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
384 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030702 | Prep Mx | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
384 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030702 | Prep Mx | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
384 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030702 | Prep Mx | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
384 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030702 | Prep Mx | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
385 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
385 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
385 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
385 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
385 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
385 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
385 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
385 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
386 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030704 | wrap | Wrap | 1 | Week | 1 | 5000 | 5000 | 800 | Wrap | 1 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 2.0769 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 2.0769 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 2.0769 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 2.0769 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 2.0769 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 2.0769 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 2.0769 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 2.0769 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 9 | 2.0769 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 10 | 2.0769 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 11 | 2.0769 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 12 | 2.0769 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
387 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030705 | Chofer | Chofer | 13 | Week | 1 | 5100 | 66300 | 18564 | Post | 13 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 13 | 2.0769 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
388 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030802 | Prep Mx | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
388 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030802 | Prep Mx | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
388 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030802 | Prep Mx | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
388 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030802 | Prep Mx | Prep | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Prep | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
389 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
389 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
389 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
389 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
389 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
389 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
389 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
389 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
390 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030805 | Chofer | Chofer | 12 | Week | 1 | 5100 | 61200 | 17136 | Post | 12 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 2.25 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
390 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030805 | Chofer | Chofer | 12 | Week | 1 | 5100 | 61200 | 17136 | Post | 12 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 2.25 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
390 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030805 | Chofer | Chofer | 12 | Week | 1 | 5100 | 61200 | 17136 | Post | 12 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 2.25 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
390 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030805 | Chofer | Chofer | 12 | Week | 1 | 5100 | 61200 | 17136 | Post | 12 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 2.25 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
390 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030805 | Chofer | Chofer | 12 | Week | 1 | 5100 | 61200 | 17136 | Post | 12 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 2.25 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
390 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030805 | Chofer | Chofer | 12 | Week | 1 | 5100 | 61200 | 17136 | Post | 12 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 2.25 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
390 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030805 | Chofer | Chofer | 12 | Week | 1 | 5100 | 61200 | 17136 | Post | 12 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 2.25 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
390 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030805 | Chofer | Chofer | 12 | Week | 1 | 5100 | 61200 | 17136 | Post | 12 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 2.25 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
390 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030805 | Chofer | Chofer | 12 | Week | 1 | 5100 | 61200 | 17136 | Post | 12 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 9 | 2.25 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
390 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030805 | Chofer | Chofer | 12 | Week | 1 | 5100 | 61200 | 17136 | Post | 12 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 10 | 2.25 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
390 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030805 | Chofer | Chofer | 12 | Week | 1 | 5100 | 61200 | 17136 | Post | 12 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 11 | 2.25 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
390 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030805 | Chofer | Chofer | 12 | Week | 1 | 5100 | 61200 | 17136 | Post | 12 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 12 | 2.25 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
391 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
391 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
391 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
391 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
391 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
391 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
391 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
391 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58030903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
392 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030905 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
392 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030905 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
392 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030905 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
392 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030905 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
392 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030905 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
392 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030905 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
392 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030905 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
392 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58030905 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
393 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
393 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
393 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
393 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
393 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
393 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
393 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
393 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
394 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
394 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
394 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
394 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
394 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
394 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
394 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
394 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Rodaje | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
395 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031102 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
395 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031102 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
395 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031102 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
395 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031102 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
395 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031102 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
395 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031102 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
395 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031102 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
395 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031102 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
396 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
396 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
396 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
396 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
396 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
396 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
396 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
396 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
397 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031104 | Wrap Mx | Wrap | 2 | Week | 1 | 5000 | 10000 | 1600 | Wrap | 2 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 2 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
397 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031104 | Wrap Mx | Wrap | 2 | Week | 1 | 5000 | 10000 | 1600 | Wrap | 2 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 2 | 2 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 1.6875 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 1.6875 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 1.6875 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 1.6875 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 1.6875 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 1.6875 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 1.6875 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 1.6875 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 9 | 1.6875 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 10 | 1.6875 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 11 | 1.6875 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 12 | 1.6875 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 13 | 1.6875 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 14 | 1.6875 | SEM36 |  | SEM36 | 6/oct - 12/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 15 | 1.6875 | SEM37 |  | SEM37 | 13/oct - 19/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 16 | 1.6875 | SEM38 |  | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 2 | Week | 1 | 5100 | 10200 | 2856 | Wrap | 2 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 4 | 1 | 1 | 2 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
398 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031105 | Chofer | Chofer | 2 | Week | 1 | 5100 | 10200 | 2856 | Wrap | 2 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 4 | 1 | 2 | 2 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
399 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031202 | Prep Mx | Prep | 5 | Week | 1 | 5000 | 25000 | 4000 | Prep | 5 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1.6 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
399 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031202 | Prep Mx | Prep | 5 | Week | 1 | 5000 | 25000 | 4000 | Prep | 5 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
399 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031202 | Prep Mx | Prep | 5 | Week | 1 | 5000 | 25000 | 4000 | Prep | 5 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
399 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031202 | Prep Mx | Prep | 5 | Week | 1 | 5000 | 25000 | 4000 | Prep | 5 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
399 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031202 | Prep Mx | Prep | 5 | Week | 1 | 5000 | 25000 | 4000 | Prep | 5 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1.6 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
400 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
400 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
400 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
400 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
400 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
400 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
400 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
400 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
401 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031204 | Wrap Mx | Wrap | 2 | Week | 1 | 5000 | 10000 | 1600 | Wrap | 2 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 2 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
401 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031204 | Wrap Mx | Wrap | 2 | Week | 1 | 5000 | 10000 | 1600 | Wrap | 2 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 2 | 2 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 1.8 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 1.8 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 1.8 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 1.8 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 1.8 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 1.8 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 1.8 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 1.8 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 9 | 1.8 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 10 | 1.8 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 11 | 1.8 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 12 | 1.8 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 13 | 1.8 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 14 | 1.8 | SEM36 |  | SEM36 | 6/oct - 12/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
402 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031205 | Chofer | Chofer | 15 | Week | 1 | 5100 | 76500 | 21420 | Post | 15 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 15 | 1.8 | SEM37 |  | SEM37 | 13/oct - 19/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
403 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Prep | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
403 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Prep | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
403 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Prep | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
403 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Prep | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
403 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Prep | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
403 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Prep | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
403 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Prep | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
403 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031302 | Prep Mx | Prep | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Prep | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
404 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
404 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
404 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
404 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
404 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
404 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
404 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
404 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
405 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031304 | Wrap Mx | Wrap | 3 | Week | 1 | 10200 | 30600 | 4896 | Wrap | 3 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 4 | 1 | 1 | 1.3333 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
405 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031304 | Wrap Mx | Wrap | 3 | Week | 1 | 10200 | 30600 | 4896 | Wrap | 3 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 4 | 1 | 2 | 1.3333 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
405 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031304 | Wrap Mx | Wrap | 3 | Week | 1 | 10200 | 30600 | 4896 | Wrap | 3 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 4 | 1 | 3 | 1.3333 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 1.6875 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 1.6875 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 1.6875 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 1.6875 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 1.6875 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 1.6875 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 1.6875 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 1.6875 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 9 | 1.6875 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 10 | 1.6875 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 11 | 1.6875 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 12 | 1.6875 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 13 | 1.6875 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 14 | 1.6875 | SEM36 |  | SEM36 | 6/oct - 12/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 15 | 1.6875 | SEM37 |  | SEM37 | 13/oct - 19/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 16 | Week | 1 | 5100 | 81600 | 22848 | Post | 16 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 16 | 1.6875 | SEM38 |  | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 2 | Week | 1 | 5100 | 10200 | 2856 | Soft prep | 2 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 2 | Week | 1 | 5100 | 10200 | 2856 | Soft prep | 2 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
406 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031305 | Chofer | Chofer | 1 | Week | 1 | 5100 | 5100 | 1428 | Wrap | 1 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
407 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031402 | Prep Mx | Prep | 1 | Week | 1 | 10200 | 10200 | 1632 | Prep | 1 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
408 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
408 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
408 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
408 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
408 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
408 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
408 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
408 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10200 | 81600 | 13056 | Rodaje | 8 | semanal | 10200 | 1632 | 11832 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 11832 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
409 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031404 | Wrap Mx | Wrap | 0.5 | Week | 1 | 10200 | 5100 | 816 | Wrap | 1 | semanal | 5100 | 816 | 5916 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5916 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
410 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031405 | Chofer | Chofer | 9.5 | Week | 1 | 5100 | 48450 | 13566 | Post | 9 | semanal | 5383.3333 | 1507.3333 | 6890.6667 | 27 | 7 | 1 | 3 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6890.6667 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
410 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031405 | Chofer | Chofer | 9.5 | Week | 1 | 5100 | 48450 | 13566 | Post | 9 | semanal | 5383.3333 | 1507.3333 | 6890.6667 | 27 | 7 | 2 | 3 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6890.6667 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
410 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031405 | Chofer | Chofer | 9.5 | Week | 1 | 5100 | 48450 | 13566 | Post | 9 | semanal | 5383.3333 | 1507.3333 | 6890.6667 | 27 | 7 | 3 | 3 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6890.6667 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
410 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031405 | Chofer | Chofer | 9.5 | Week | 1 | 5100 | 48450 | 13566 | Post | 9 | semanal | 5383.3333 | 1507.3333 | 6890.6667 | 27 | 7 | 4 | 3 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6890.6667 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
410 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031405 | Chofer | Chofer | 9.5 | Week | 1 | 5100 | 48450 | 13566 | Post | 9 | semanal | 5383.3333 | 1507.3333 | 6890.6667 | 27 | 7 | 5 | 3 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6890.6667 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
410 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031405 | Chofer | Chofer | 9.5 | Week | 1 | 5100 | 48450 | 13566 | Post | 9 | semanal | 5383.3333 | 1507.3333 | 6890.6667 | 27 | 7 | 6 | 3 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6890.6667 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
410 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031405 | Chofer | Chofer | 9.5 | Week | 1 | 5100 | 48450 | 13566 | Post | 9 | semanal | 5383.3333 | 1507.3333 | 6890.6667 | 27 | 7 | 7 | 3 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6890.6667 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
410 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031405 | Chofer | Chofer | 9.5 | Week | 1 | 5100 | 48450 | 13566 | Post | 9 | semanal | 5383.3333 | 1507.3333 | 6890.6667 | 27 | 7 | 8 | 3 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6890.6667 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
410 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031405 | Chofer | Chofer | 9.5 | Week | 1 | 5100 | 48450 | 13566 | Post | 9 | semanal | 5383.3333 | 1507.3333 | 6890.6667 | 27 | 7 | 9 | 3 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 6890.6667 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
411 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031502 | Prep Mx | Prep | 1 | Week | 1 | 13200 | 13200 | 2112 | Prep | 1 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
412 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
412 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
412 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
412 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
412 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
412 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
412 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
412 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
413 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031504 | Wrap Mx | Wrap | 0.5 | Week | 1 | 13200 | 6600 | 1056 | Wrap | 1 | semanal | 6600 | 1056 | 7656 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 7656 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
414 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031505 | Chofer | Chofer | 9 | Week | 1 | 5100 | 45900 | 12852 | Post | 9 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 3 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
414 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031505 | Chofer | Chofer | 9 | Week | 1 | 5100 | 45900 | 12852 | Post | 9 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 3 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
414 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031505 | Chofer | Chofer | 9 | Week | 1 | 5100 | 45900 | 12852 | Post | 9 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 3 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
414 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031505 | Chofer | Chofer | 9 | Week | 1 | 5100 | 45900 | 12852 | Post | 9 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 3 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
414 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031505 | Chofer | Chofer | 9 | Week | 1 | 5100 | 45900 | 12852 | Post | 9 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 3 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
414 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031505 | Chofer | Chofer | 9 | Week | 1 | 5100 | 45900 | 12852 | Post | 9 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 3 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
414 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031505 | Chofer | Chofer | 9 | Week | 1 | 5100 | 45900 | 12852 | Post | 9 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 3 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
414 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031505 | Chofer | Chofer | 9 | Week | 1 | 5100 | 45900 | 12852 | Post | 9 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 3 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
414 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031505 | Chofer | Chofer | 9 | Week | 1 | 5100 | 45900 | 12852 | Post | 9 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 9 | 3 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
415 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031602 | Prep Mx | Prep | 0.2 | Week | 1 | 12000 | 2400 | 384 | Prep | 1 | semanal | 2400 | 384 | 2784 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 2784 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
416 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
416 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
416 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
416 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
416 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
416 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
416 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
416 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
417 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031604 | Wrap Mx | Wrap | 0.5 | Week | 1 | 12000 | 6000 | 960 | Wrap | 1 | semanal | 6000 | 960 | 6960 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 6960 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
418 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031605 | Chofer | Chofer | 8.7 | Week | 1 | 5100 | 44370 | 12423.6 | Post | 9 | semanal | 4930 | 1380.4 | 6310.4 | 27 | 7 | 1 | 3 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6310.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
418 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031605 | Chofer | Chofer | 8.7 | Week | 1 | 5100 | 44370 | 12423.6 | Post | 9 | semanal | 4930 | 1380.4 | 6310.4 | 27 | 7 | 2 | 3 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6310.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
418 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031605 | Chofer | Chofer | 8.7 | Week | 1 | 5100 | 44370 | 12423.6 | Post | 9 | semanal | 4930 | 1380.4 | 6310.4 | 27 | 7 | 3 | 3 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6310.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
418 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031605 | Chofer | Chofer | 8.7 | Week | 1 | 5100 | 44370 | 12423.6 | Post | 9 | semanal | 4930 | 1380.4 | 6310.4 | 27 | 7 | 4 | 3 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6310.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
418 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031605 | Chofer | Chofer | 8.7 | Week | 1 | 5100 | 44370 | 12423.6 | Post | 9 | semanal | 4930 | 1380.4 | 6310.4 | 27 | 7 | 5 | 3 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6310.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
418 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031605 | Chofer | Chofer | 8.7 | Week | 1 | 5100 | 44370 | 12423.6 | Post | 9 | semanal | 4930 | 1380.4 | 6310.4 | 27 | 7 | 6 | 3 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6310.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
418 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031605 | Chofer | Chofer | 8.7 | Week | 1 | 5100 | 44370 | 12423.6 | Post | 9 | semanal | 4930 | 1380.4 | 6310.4 | 27 | 7 | 7 | 3 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6310.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
418 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031605 | Chofer | Chofer | 8.7 | Week | 1 | 5100 | 44370 | 12423.6 | Post | 9 | semanal | 4930 | 1380.4 | 6310.4 | 27 | 7 | 8 | 3 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6310.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
418 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031605 | Chofer | Chofer | 8.7 | Week | 1 | 5100 | 44370 | 12423.6 | Post | 9 | semanal | 4930 | 1380.4 | 6310.4 | 27 | 7 | 9 | 3 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 6310.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
419 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031702 | Prep Mx | Prep | 0.2 | Week | 1 | 13200 | 2640 | 422.4 | Prep | 1 | semanal | 2640 | 422.4 | 3062.4 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 3062.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
420 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
420 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
420 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
420 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
420 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
420 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
420 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
420 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
421 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031704 | Wrap Mx | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 13200 | 2640 | 422.4 | Wrap | 1 | semanal | 2640 | 422.4 | 3062.4 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 3062.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
422 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 1 | 3.375 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
422 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 2 | 3.375 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
422 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 3 | 3.375 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
422 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 4 | 3.375 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
422 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 5 | 3.375 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
422 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 6 | 3.375 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
422 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 7 | 3.375 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
422 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 8 | 3.375 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
423 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031802 | Prep Mx | Prep | 0.2 | Week | 1 | 12000 | 2400 | 384 | Prep | 1 | semanal | 2400 | 384 | 2784 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 2784 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
424 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
424 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
424 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
424 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
424 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
424 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
424 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
424 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
425 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031804 | Wrap Mx | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 12000 | 2400 | 384 | Wrap | 1 | semanal | 2400 | 384 | 2784 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2784 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
426 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031805 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 1 | 3.375 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
426 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031805 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 2 | 3.375 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
426 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031805 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 3 | 3.375 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
426 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031805 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 4 | 3.375 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
426 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031805 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 5 | 3.375 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
426 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031805 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 6 | 3.375 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
426 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031805 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 7 | 3.375 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
426 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031805 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 8 | 3.375 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
427 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031902 | Prep Mx | Prep | 0.2 | Week | 1 | 12000 | 2400 | 384 | Prep | 1 | semanal | 2400 | 384 | 2784 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 2784 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
428 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
428 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
428 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
428 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
428 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
428 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
428 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
428 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031903 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
429 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58031904 | Wrap Mx | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 12000 | 2400 | 384 | Wrap | 1 | semanal | 2400 | 384 | 2784 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2784 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
430 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031905 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 1 | 3.375 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
430 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031905 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 2 | 3.375 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
430 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031905 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 3 | 3.375 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
430 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031905 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 4 | 3.375 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
430 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031905 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 5 | 3.375 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
430 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031905 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 6 | 3.375 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
430 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031905 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 7 | 3.375 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
430 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58031905 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 8 | 3.375 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
431 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
431 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
431 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
431 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
431 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
431 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
431 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
431 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032003 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
432 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 3.375 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
432 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 3.375 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
432 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 3.375 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
432 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 3.375 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
432 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 3.375 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
432 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 3.375 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
432 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 3.375 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
432 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032005 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 3.375 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
433 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032102 | Prep Mx | Prep | 0.5 | Week | 1 | 13200 | 6600 | 1056 | Prep | 1 | semanal | 6600 | 1056 | 7656 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 7656 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
434 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
434 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
434 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
434 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
434 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
434 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
434 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
434 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032103 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
435 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032105 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 3.375 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
435 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032105 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 3.375 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
435 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032105 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 3.375 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
435 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032105 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 3.375 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
435 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032105 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 3.375 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
435 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032105 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 3.375 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
435 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032105 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 3.375 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
435 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032105 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 3.375 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
436 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
436 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
436 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
436 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
436 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
436 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
436 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
436 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032203 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
437 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032205 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 3.375 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
437 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032205 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 3.375 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
437 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032205 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 3.375 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
437 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032205 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 3.375 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
437 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032205 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 3.375 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
437 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032205 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 3.375 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
437 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032205 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 3.375 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
437 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032205 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 3.375 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
438 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
438 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
438 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
438 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
438 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
438 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
438 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
438 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032303 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
439 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032305 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 3.375 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
439 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032305 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 3.375 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
439 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032305 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 3.375 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
439 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032305 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 3.375 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
439 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032305 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 3.375 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
439 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032305 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 3.375 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
439 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032305 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 3.375 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
439 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032305 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 3.375 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
440 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
440 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
440 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
440 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
440 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
440 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
440 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
440 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032403 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
441 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032405 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 3.375 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
441 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032405 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 3.375 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
441 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032405 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 3.375 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
441 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032405 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 3.375 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
441 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032405 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 3.375 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
441 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032405 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 3.375 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
441 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032405 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 3.375 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
441 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032405 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 3.375 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
442 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
442 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
442 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
442 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
442 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
442 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
442 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
442 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032503 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
443 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032505 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 3.375 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
443 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032505 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 3.375 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
443 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032505 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 3.375 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
443 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032505 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 3.375 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
443 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032505 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 3.375 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
443 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032505 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 3.375 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
443 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032505 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 3.375 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
443 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032505 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 3.375 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
444 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
444 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
444 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
444 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
444 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
444 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
444 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
444 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032603 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
445 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032605 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 3.375 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
445 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032605 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 3.375 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
445 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032605 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 3.375 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
445 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032605 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 3.375 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
445 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032605 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 3.375 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
445 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032605 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 3.375 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
445 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032605 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 3.375 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
445 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032605 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 3.375 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
446 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032702 | Prep Mx | Prep | 0.2 | Week | 1 | 13200 | 2640 | 422.4 | Prep | 1 | semanal | 2640 | 422.4 | 3062.4 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 3062.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
447 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
447 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
447 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
447 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
447 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
447 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
447 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
447 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032703 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 13200 | 105600 | 16896 | Rodaje | 8 | semanal | 13200 | 2112 | 15312 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 15312 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
448 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032704 | Wrap Mx | Wrap | 0.2 | Week | 1 | 13200 | 2640 | 422.4 | Wrap | 1 | semanal | 2640 | 422.4 | 3062.4 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 3062.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
449 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 1 | 3.375 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
449 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 2 | 3.375 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
449 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 3 | 3.375 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
449 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 4 | 3.375 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
449 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 5 | 3.375 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
449 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 6 | 3.375 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
449 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 7 | 3.375 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
449 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032705 | Chofer | Chofer | 8.4 | Week | 1 | 5100 | 42840 | 11995.2 | Post | 8 | semanal | 5355 | 1499.4 | 6854.4 | 27 | 7 | 8 | 3.375 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6854.4 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
450 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
450 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
450 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
450 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
450 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
450 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
450 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
450 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032803 | Rodaje Mx | Rodaje | 8 | Week | 1 | 15000 | 120000 | 19200 | Rodaje | 8 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
451 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032805 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 1 | 3.375 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
451 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032805 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 2 | 3.375 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
451 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032805 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 3 | 3.375 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
451 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032805 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 4 | 3.375 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
451 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032805 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 5 | 3.375 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
451 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032805 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 6 | 3.375 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
451 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032805 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 7 | 3.375 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
451 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032805 | Chofer | Chofer | 8 | Week | 1 | 5100 | 40800 | 11424 | Post | 8 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 27 | 7 | 8 | 3.375 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
452 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032903 | Rodaje Mx | Rodaje | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
452 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032903 | Rodaje Mx | Rodaje | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
452 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032903 | Rodaje Mx | Rodaje | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
452 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.16 | 58032903 | Rodaje Mx | Rodaje | 4 | Week | 1 | 15000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 4 | semanal | 15000 | 2400 | 17400 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 17400 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
453 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032905 | Chofer | Chofer | 4 | Week | 1 | 5100 | 20400 | 5712 | Rodaje | 4 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
453 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032905 | Chofer | Chofer | 4 | Week | 1 | 5100 | 20400 | 5712 | Rodaje | 4 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
453 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032905 | Chofer | Chofer | 4 | Week | 1 | 5100 | 20400 | 5712 | Rodaje | 4 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
453 | 58-03 | Vehículos y choferes | 0.28 | 58032905 | Chofer | Chofer | 4 | Week | 1 | 5100 | 20400 | 5712 | Rodaje | 4 | semanal | 5100 | 1428 | 6528 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 6528 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
454 | 58-04 | Vehículos especiales | 0.16 | 58040100 | Extras Mx | Extras | 8 | Days | 2 | 7500 | 120000 | 19200 | Rodaje | 2 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 69600 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
454 | 58-04 | Vehículos especiales | 0.16 | 58040100 | Extras Mx | Extras | 8 | Days | 2 | 7500 | 120000 | 19200 | Rodaje | 2 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 69600 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
455 | 58-50 | Compras | 0.16 | 58500100 | Suministros Camiones | Suministros | 8 | Week | 5 | 2500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 14500 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
455 | 58-50 | Compras | 0.16 | 58500100 | Suministros Camiones | Suministros | 8 | Week | 5 | 2500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 14500 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
455 | 58-50 | Compras | 0.16 | 58500100 | Suministros Camiones | Suministros | 8 | Week | 5 | 2500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 14500 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
455 | 58-50 | Compras | 0.16 | 58500100 | Suministros Camiones | Suministros | 8 | Week | 5 | 2500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 14500 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
455 | 58-50 | Compras | 0.16 | 58500100 | Suministros Camiones | Suministros | 8 | Week | 5 | 2500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 14500 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
455 | 58-50 | Compras | 0.16 | 58500100 | Suministros Camiones | Suministros | 8 | Week | 5 | 2500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 14500 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
455 | 58-50 | Compras | 0.16 | 58500100 | Suministros Camiones | Suministros | 8 | Week | 5 | 2500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 14500 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
455 | 58-50 | Compras | 0.16 | 58500100 | Suministros Camiones | Suministros | 8 | Week | 5 | 2500 | 100000 | 16000 | Prep | 8 | semanal | 12500 | 2000 | 14500 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 14500 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
456 | 58-53 | Casetas y permisos | 0.16 | 58530100 | Casetas y permisos | Casetas y permisos | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 34800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
456 | 58-53 | Casetas y permisos | 0.16 | 58530100 | Casetas y permisos | Casetas y permisos | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 34800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
456 | 58-53 | Casetas y permisos | 0.16 | 58530100 | Casetas y permisos | Casetas y permisos | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 34800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
456 | 58-53 | Casetas y permisos | 0.16 | 58530100 | Casetas y permisos | Casetas y permisos | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 34800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
456 | 58-53 | Casetas y permisos | 0.16 | 58530100 | Casetas y permisos | Casetas y permisos | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 34800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
456 | 58-53 | Casetas y permisos | 0.16 | 58530100 | Casetas y permisos | Casetas y permisos | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 34800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
456 | 58-53 | Casetas y permisos | 0.16 | 58530100 | Casetas y permisos | Casetas y permisos | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 34800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
456 | 58-53 | Casetas y permisos | 0.16 | 58530100 | Casetas y permisos | Casetas y permisos | 8 | Week | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 8 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 34800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
457 | 58-70 | Mantenimiento y reparaciones | 0.16 | 58700200 | Rodaje | Rodaje | 1 | Allow | 1 | 50000 | 50000 | 8000 | Prep | 1 | un pago | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 58000 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
458 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710100 | Carro para cast | Carro para cast | 8 | Week | 2 | 3500 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
458 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710100 | Carro para cast | Carro para cast | 8 | Week | 2 | 3500 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
458 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710100 | Carro para cast | Carro para cast | 8 | Week | 2 | 3500 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
458 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710100 | Carro para cast | Carro para cast | 8 | Week | 2 | 3500 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
458 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710100 | Carro para cast | Carro para cast | 8 | Week | 2 | 3500 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
458 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710100 | Carro para cast | Carro para cast | 8 | Week | 2 | 3500 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
458 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710100 | Carro para cast | Carro para cast | 8 | Week | 2 | 3500 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
458 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710100 | Carro para cast | Carro para cast | 8 | Week | 2 | 3500 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 3 | Week | 1 | 5000 | 15000 | 2400 | Wrap | 3 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 1.3333 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 3 | Week | 1 | 5000 | 15000 | 2400 | Wrap | 3 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 2 | 1.3333 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
459 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710200 | Van de arte | Van de arte | 3 | Week | 1 | 5000 | 15000 | 2400 | Wrap | 3 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 3 | 1.3333 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1.1429 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1.1429 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1.1429 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1.1429 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1.1429 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1.1429 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
460 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710300 | Van utilería | Van utilería | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1.1429 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1.1429 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1.1429 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1.1429 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1.1429 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1.1429 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1.1429 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
461 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710400 | Van decoración | Van decoración | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1.1429 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1.1429 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1.1429 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1.1429 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1.1429 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1.1429 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1.1429 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
462 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710500 | Van producción 1 | Van producción 1 | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1.1429 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 1 | 2.0769 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 2 | 2.0769 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 3 | 2.0769 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 4 | 2.0769 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 5 | 2.0769 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 6 | 2.0769 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 7 | 2.0769 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 8 | 2.0769 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 9 | 2.0769 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 10 | 2.0769 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 11 | 2.0769 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 12 | 2.0769 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
463 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710600 | Van producción 2 | Van producción 2 | 13 | Week | 1 | 5000 | 65000 | 10400 | Post | 13 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 13 | 2.0769 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
464 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710700 | Van producción 3 | Van producción 3 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
464 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710700 | Van producción 3 | Van producción 3 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
464 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710700 | Van producción 3 | Van producción 3 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
464 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710700 | Van producción 3 | Van producción 3 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
464 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710700 | Van producción 3 | Van producción 3 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
464 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710700 | Van producción 3 | Van producción 3 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
464 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710700 | Van producción 3 | Van producción 3 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
464 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710700 | Van producción 3 | Van producción 3 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
464 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710700 | Van producción 3 | Van producción 3 | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Wrap | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
464 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710700 | Van producción 3 | Van producción 3 | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Wrap | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
464 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710700 | Van producción 3 | Van producción 3 | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Wrap | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
464 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710700 | Van producción 3 | Van producción 3 | 4 | Week | 1 | 5000 | 20000 | 3200 | Wrap | 4 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
465 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710800 | Van producción 4 | Van producción 4 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
465 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710800 | Van producción 4 | Van producción 4 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
465 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710800 | Van producción 4 | Van producción 4 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
465 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710800 | Van producción 4 | Van producción 4 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
465 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710800 | Van producción 4 | Van producción 4 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
465 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710800 | Van producción 4 | Van producción 4 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
465 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710800 | Van producción 4 | Van producción 4 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
465 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710800 | Van producción 4 | Van producción 4 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
466 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710900 | Van producción 5 | Van producción 5 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
466 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710900 | Van producción 5 | Van producción 5 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
466 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710900 | Van producción 5 | Van producción 5 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
466 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710900 | Van producción 5 | Van producción 5 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
466 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710900 | Van producción 5 | Van producción 5 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
466 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710900 | Van producción 5 | Van producción 5 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
466 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710900 | Van producción 5 | Van producción 5 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
466 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58710900 | Van producción 5 | Van producción 5 | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 2 | Week | 1 | 5000 | 10000 | 1600 | Wrap | 2 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 1 | 2 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
467 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711000 | Van oficina de producción | Van oficina de producción | 2 | Week | 1 | 5000 | 10000 | 1600 | Wrap | 2 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 4 | 1 | 2 | 2 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1.1429 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1.1429 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1.1429 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1.1429 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1.1429 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1.1429 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
468 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711100 | Van vestuario | Van vestuario | 7 | Week | 1 | 5000 | 35000 | 5600 | Rodaje | 7 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1.1429 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Prep | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 3 | Week | 1 | 7000 | 21000 | 3360 | Wrap | 3 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 4 | 1 | 1 | 1.3333 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 3 | Week | 1 | 7000 | 21000 | 3360 | Wrap | 3 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 4 | 1 | 2 | 1.3333 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
469 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711200 | Vanette de decoración | Vanette de decoración | 3 | Week | 1 | 7000 | 21000 | 3360 | Wrap | 3 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 4 | 1 | 3 | 1.3333 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
470 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711300 | Camión de utilería | Camión de utilería | 2 | Week | 1 | 7000 | 14000 | 2240 | Prep | 2 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
470 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711300 | Camión de utilería | Camión de utilería | 2 | Week | 1 | 7000 | 14000 | 2240 | Prep | 2 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
470 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711300 | Camión de utilería | Camión de utilería | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
470 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711300 | Camión de utilería | Camión de utilería | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
470 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711300 | Camión de utilería | Camión de utilería | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
470 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711300 | Camión de utilería | Camión de utilería | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
470 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711300 | Camión de utilería | Camión de utilería | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
470 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711300 | Camión de utilería | Camión de utilería | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
470 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711300 | Camión de utilería | Camión de utilería | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
470 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711300 | Camión de utilería | Camión de utilería | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
471 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711400 | Camión vestuario cast | Camión vestuario cast | 1 | Week | 1 | 7000 | 7000 | 1120 | Prep | 1 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
471 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711400 | Camión vestuario cast | Camión vestuario cast | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
471 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711400 | Camión vestuario cast | Camión vestuario cast | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
471 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711400 | Camión vestuario cast | Camión vestuario cast | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
471 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711400 | Camión vestuario cast | Camión vestuario cast | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
471 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711400 | Camión vestuario cast | Camión vestuario cast | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
471 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711400 | Camión vestuario cast | Camión vestuario cast | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
471 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711400 | Camión vestuario cast | Camión vestuario cast | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
471 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711400 | Camión vestuario cast | Camión vestuario cast | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
472 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711500 | Camión vestuario extras | Camión vestuario extras | 1 | Week | 1 | 7000 | 7000 | 1120 | Prep | 1 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
472 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711500 | Camión vestuario extras | Camión vestuario extras | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
472 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711500 | Camión vestuario extras | Camión vestuario extras | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
472 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711500 | Camión vestuario extras | Camión vestuario extras | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
472 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711500 | Camión vestuario extras | Camión vestuario extras | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
472 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711500 | Camión vestuario extras | Camión vestuario extras | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
472 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711500 | Camión vestuario extras | Camión vestuario extras | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
472 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711500 | Camión vestuario extras | Camión vestuario extras | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
472 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711500 | Camión vestuario extras | Camión vestuario extras | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
473 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711600 | Camión cámara | Camión cámara | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
473 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711600 | Camión cámara | Camión cámara | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
473 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711600 | Camión cámara | Camión cámara | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
473 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711600 | Camión cámara | Camión cámara | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
473 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711600 | Camión cámara | Camión cámara | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
473 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711600 | Camión cámara | Camión cámara | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
473 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711600 | Camión cámara | Camión cámara | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
473 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711600 | Camión cámara | Camión cámara | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
474 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711700 | Camión de equipo | Camión de equipo | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
474 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711700 | Camión de equipo | Camión de equipo | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
474 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711700 | Camión de equipo | Camión de equipo | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
474 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711700 | Camión de equipo | Camión de equipo | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
474 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711700 | Camión de equipo | Camión de equipo | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
474 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711700 | Camión de equipo | Camión de equipo | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
474 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711700 | Camión de equipo | Camión de equipo | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
474 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711700 | Camión de equipo | Camión de equipo | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
475 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711800 | Camión de producción | Camión de producción | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
475 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711800 | Camión de producción | Camión de producción | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
475 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711800 | Camión de producción | Camión de producción | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
475 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711800 | Camión de producción | Camión de producción | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
475 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711800 | Camión de producción | Camión de producción | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
475 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711800 | Camión de producción | Camión de producción | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
475 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711800 | Camión de producción | Camión de producción | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
475 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711800 | Camión de producción | Camión de producción | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
476 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711900 | Planta de luz basecamp | Planta de luz basecamp | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
476 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711900 | Planta de luz basecamp | Planta de luz basecamp | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
476 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711900 | Planta de luz basecamp | Planta de luz basecamp | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
476 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711900 | Planta de luz basecamp | Planta de luz basecamp | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
476 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711900 | Planta de luz basecamp | Planta de luz basecamp | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
476 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711900 | Planta de luz basecamp | Planta de luz basecamp | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
476 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711900 | Planta de luz basecamp | Planta de luz basecamp | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
476 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58711900 | Planta de luz basecamp | Planta de luz basecamp | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
477 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712000 | Maquillaje y vestuario | Maquillaje y vestuario | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
477 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712000 | Maquillaje y vestuario | Maquillaje y vestuario | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
477 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712000 | Maquillaje y vestuario | Maquillaje y vestuario | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
477 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712000 | Maquillaje y vestuario | Maquillaje y vestuario | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
477 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712000 | Maquillaje y vestuario | Maquillaje y vestuario | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
477 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712000 | Maquillaje y vestuario | Maquillaje y vestuario | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
477 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712000 | Maquillaje y vestuario | Maquillaje y vestuario | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
477 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712000 | Maquillaje y vestuario | Maquillaje y vestuario | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
478 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712100 | Camper doble cast 1 | Camper doble cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
478 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712100 | Camper doble cast 1 | Camper doble cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
478 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712100 | Camper doble cast 1 | Camper doble cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
478 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712100 | Camper doble cast 1 | Camper doble cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
478 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712100 | Camper doble cast 1 | Camper doble cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
478 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712100 | Camper doble cast 1 | Camper doble cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
478 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712100 | Camper doble cast 1 | Camper doble cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
478 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712100 | Camper doble cast 1 | Camper doble cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
479 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712200 | Camper doble cast 2 | Camper doble cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
479 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712200 | Camper doble cast 2 | Camper doble cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
479 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712200 | Camper doble cast 2 | Camper doble cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
479 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712200 | Camper doble cast 2 | Camper doble cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
479 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712200 | Camper doble cast 2 | Camper doble cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
479 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712200 | Camper doble cast 2 | Camper doble cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
479 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712200 | Camper doble cast 2 | Camper doble cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
479 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712200 | Camper doble cast 2 | Camper doble cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
480 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712300 | Camper triple cast 1 | Camper triple cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
480 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712300 | Camper triple cast 1 | Camper triple cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
480 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712300 | Camper triple cast 1 | Camper triple cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
480 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712300 | Camper triple cast 1 | Camper triple cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
480 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712300 | Camper triple cast 1 | Camper triple cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
480 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712300 | Camper triple cast 1 | Camper triple cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
480 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712300 | Camper triple cast 1 | Camper triple cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
480 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712300 | Camper triple cast 1 | Camper triple cast 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
481 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712400 | Camper triple cast 2 | Camper triple cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
481 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712400 | Camper triple cast 2 | Camper triple cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
481 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712400 | Camper triple cast 2 | Camper triple cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
481 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712400 | Camper triple cast 2 | Camper triple cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
481 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712400 | Camper triple cast 2 | Camper triple cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
481 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712400 | Camper triple cast 2 | Camper triple cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
481 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712400 | Camper triple cast 2 | Camper triple cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
481 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712400 | Camper triple cast 2 | Camper triple cast 2 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
482 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712500 | Camper triple cast 3 | Camper triple cast 3 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
482 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712500 | Camper triple cast 3 | Camper triple cast 3 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
482 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712500 | Camper triple cast 3 | Camper triple cast 3 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
482 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712500 | Camper triple cast 3 | Camper triple cast 3 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
482 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712500 | Camper triple cast 3 | Camper triple cast 3 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
482 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712500 | Camper triple cast 3 | Camper triple cast 3 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
482 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712500 | Camper triple cast 3 | Camper triple cast 3 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
482 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712500 | Camper triple cast 3 | Camper triple cast 3 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
483 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712600 | Camper oficina AD | Camper oficina AD | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
483 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712600 | Camper oficina AD | Camper oficina AD | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
483 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712600 | Camper oficina AD | Camper oficina AD | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
483 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712600 | Camper oficina AD | Camper oficina AD | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
483 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712600 | Camper oficina AD | Camper oficina AD | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
483 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712600 | Camper oficina AD | Camper oficina AD | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
483 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712600 | Camper oficina AD | Camper oficina AD | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
483 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712600 | Camper oficina AD | Camper oficina AD | 8.4 | Week | 1 | 7000 | 58800 | 9408 | Rodaje | 8 | semanal | 7350 | 1176 | 8526 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8526 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
484 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712700 | Camper baños 1 | Camper baños 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
484 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712700 | Camper baños 1 | Camper baños 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
484 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712700 | Camper baños 1 | Camper baños 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
484 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712700 | Camper baños 1 | Camper baños 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
484 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712700 | Camper baños 1 | Camper baños 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
484 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712700 | Camper baños 1 | Camper baños 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
484 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712700 | Camper baños 1 | Camper baños 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
484 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712700 | Camper baños 1 | Camper baños 1 | 8 | Week | 1 | 7000 | 56000 | 8960 | Rodaje | 8 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
485 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712800 | Camper baños 2 | Camper baños 2 | 4 | Week | 1 | 7000 | 28000 | 4480 | Rodaje | 4 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
485 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712800 | Camper baños 2 | Camper baños 2 | 4 | Week | 1 | 7000 | 28000 | 4480 | Rodaje | 4 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
485 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712800 | Camper baños 2 | Camper baños 2 | 4 | Week | 1 | 7000 | 28000 | 4480 | Rodaje | 4 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
485 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712800 | Camper baños 2 | Camper baños 2 | 4 | Week | 1 | 7000 | 28000 | 4480 | Rodaje | 4 | semanal | 7000 | 1120 | 8120 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8120 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
486 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712900 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 20300 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
486 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712900 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 20300 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
486 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712900 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 20300 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
486 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712900 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 20300 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
486 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712900 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 20300 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
486 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712900 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 20300 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
486 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712900 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 20300 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
486 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58712900 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 17500 | 140000 | 22400 | Rodaje | 8 | semanal | 17500 | 2800 | 20300 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 20300 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
487 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58713000 | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | 56 | Allow | 1 | 800 | 44800 | 7168 | Prep | 8 | semanal | 5600 | 896 | 6496 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 6496 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
487 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58713000 | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | 56 | Allow | 1 | 800 | 44800 | 7168 | Prep | 8 | semanal | 5600 | 896 | 6496 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 6496 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
487 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58713000 | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | 56 | Allow | 1 | 800 | 44800 | 7168 | Prep | 8 | semanal | 5600 | 896 | 6496 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 6496 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
487 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58713000 | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | 56 | Allow | 1 | 800 | 44800 | 7168 | Prep | 8 | semanal | 5600 | 896 | 6496 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 6496 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
487 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58713000 | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | 56 | Allow | 1 | 800 | 44800 | 7168 | Prep | 8 | semanal | 5600 | 896 | 6496 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 6496 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
487 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58713000 | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | 56 | Allow | 1 | 800 | 44800 | 7168 | Prep | 8 | semanal | 5600 | 896 | 6496 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 6496 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
487 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58713000 | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | 56 | Allow | 1 | 800 | 44800 | 7168 | Prep | 8 | semanal | 5600 | 896 | 6496 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 6496 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
487 | 58-71 | Gasolina y Diesel | 0.16 | 58713000 | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | Gasolina para self drives Vestuario(24w) y Locs(32w) 800 por semana | 56 | Allow | 1 | 800 | 44800 | 7168 | Prep | 8 | semanal | 5600 | 896 | 6496 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 6496 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
488 | 58-72 | Bombeo de remolques | 0.16 | 58720100 | Desagüe de campers | Desagüe de campers | 3 | Days | 8 | 2800 | 67200 | 10752 | Rodaje | 1 | semanal | 67200 | 10752 | 77952 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 77952 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
489 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810100 | Estacionamiento | Estacionamiento | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 29000 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
489 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810100 | Estacionamiento | Estacionamiento | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 29000 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
489 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810100 | Estacionamiento | Estacionamiento | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 29000 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
489 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810100 | Estacionamiento | Estacionamiento | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 29000 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
489 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810100 | Estacionamiento | Estacionamiento | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 29000 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
489 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810100 | Estacionamiento | Estacionamiento | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 29000 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
489 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810100 | Estacionamiento | Estacionamiento | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 29000 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
489 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810100 | Estacionamiento | Estacionamiento | 8 | Week | 1 | 25000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 8 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 29000 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Prep | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
490 | 58-81 | Estacionamiento | 0.16 | 58810200 | Estacionamiento para arte | Estacionamiento | 8 | Week | 3 | 1000 | 24000 | 3840 | Rodaje | 8 | semanal | 3000 | 480 | 3480 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 3480 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
491 | 58-84 | Viáticos para choferes | 0.16 | 54840100 | Rodaje | Rodaje | 2 | Allow | 8 | 2500 | 40000 | 6400 | Prep | 2 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 23200 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
491 | 58-84 | Viáticos para choferes | 0.16 | 54840100 | Rodaje | Rodaje | 2 | Allow | 8 | 2500 | 40000 | 6400 | Prep | 2 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 23200 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
491 | 58-84 | Viáticos para choferes | 0.16 | 54840100 | Rodaje | Rodaje | 8 | Allow | 8 | 2500 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 23200 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
491 | 58-84 | Viáticos para choferes | 0.16 | 54840100 | Rodaje | Rodaje | 8 | Allow | 8 | 2500 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 23200 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
491 | 58-84 | Viáticos para choferes | 0.16 | 54840100 | Rodaje | Rodaje | 8 | Allow | 8 | 2500 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 23200 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
491 | 58-84 | Viáticos para choferes | 0.16 | 54840100 | Rodaje | Rodaje | 8 | Allow | 8 | 2500 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 23200 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
491 | 58-84 | Viáticos para choferes | 0.16 | 54840100 | Rodaje | Rodaje | 8 | Allow | 8 | 2500 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 23200 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
491 | 58-84 | Viáticos para choferes | 0.16 | 54840100 | Rodaje | Rodaje | 8 | Allow | 8 | 2500 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 23200 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
491 | 58-84 | Viáticos para choferes | 0.16 | 54840100 | Rodaje | Rodaje | 8 | Allow | 8 | 2500 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23200 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
491 | 58-84 | Viáticos para choferes | 0.16 | 54840100 | Rodaje | Rodaje | 8 | Allow | 8 | 2500 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 23200 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
492 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850100 | Taxis /Ubers | Taxis/Ubers | 1 | Allow | 1 | 80000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 1 | un pago | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 92800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Prep | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Prep | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Prep | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Prep | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Prep | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Prep | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Prep | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Prep | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Rodaje | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Rodaje | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Rodaje | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Rodaje | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Rodaje | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Rodaje | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Rodaje | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
493 | 58-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 58850200 | TAXIS ART / WARDROBE DEP | Taxis/Ubers | 8 | Week | 4 | 350 | 11200 | 1792 | Rodaje | 8 | semanal | 1400 | 224 | 1624 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 1624 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
494 | 58-97 | Tiempo extra o días adicionales de choferes | 0.16 | 58970100 | Choferes fuera de set y domingos laborales | Choferes fuera de set y domingos laborales | 8 | Days | 10 | 2000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 2 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 92800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
494 | 58-97 | Tiempo extra o días adicionales de choferes | 0.16 | 58970100 | Choferes fuera de set y domingos laborales | Choferes fuera de set y domingos laborales | 8 | Days | 10 | 2000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 2 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 92800 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
495 | 58-98 | Daños y perdidas | 0.16 | 58980100 | Daños y perdidas | Daños y perdidas | 1 | Allow | 1 | 50000 | 50000 | 8000 | Prep | 1 | un pago | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 58000 | 0 | 58 | BTL | Transportación | Below the line
496 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010101 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 20000 | 40000 | 6400 | Soft prep | 2 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
496 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010101 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 20000 | 40000 | 6400 | Soft prep | 2 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
497 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
497 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
497 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
497 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
497 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
497 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
497 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
497 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Prep | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
498 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
498 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
498 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
498 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
498 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
498 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
498 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
498 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
499 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010104 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 20000 | 60000 | 9600 | Wrap | 3 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 4 | 1 | 1 | 1.3333 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
499 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010104 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 20000 | 60000 | 9600 | Wrap | 3 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 4 | 1 | 2 | 1.3333 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
499 | 59-01 | Gerente de locaciones | 0.16 | 59010104 | Wrap | Wrap | 3 | Week | 1 | 20000 | 60000 | 9600 | Wrap | 3 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 4 | 1 | 3 | 1.3333 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
500 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Prep | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
500 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Prep | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
500 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Prep | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
500 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Prep | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
500 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Prep | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
500 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Prep | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
500 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Prep | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
500 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Prep | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
501 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
501 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
501 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
501 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
501 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
501 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
501 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
501 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Rodaje | 8 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
502 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 12000 | 48000 | 7680 | Wrap | 4 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
502 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 12000 | 48000 | 7680 | Wrap | 4 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
502 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 12000 | 48000 | 7680 | Wrap | 4 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
502 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020104 | Wrap | Wrap | 4 | Week | 1 | 12000 | 48000 | 7680 | Wrap | 4 | semanal | 12000 | 1920 | 13920 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 13920 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
503 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
503 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
503 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
503 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
503 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
503 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
503 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
503 | 59-02 | Coordinador de locaciones | 0.16 | 59020203 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
504 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030101 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 11000 | 22000 | 3520 | Soft prep | 2 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
504 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030101 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 11000 | 22000 | 3520 | Soft prep | 2 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
505 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
505 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
505 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
505 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
505 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
505 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
505 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
505 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030102 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
506 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
506 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
506 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
506 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
506 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
506 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
506 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
506 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030103 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Rodaje | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
507 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030201 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 11000 | 22000 | 3520 | Soft prep | 2 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
507 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030201 | Soft Prep | Soft Prep | 2 | Week | 1 | 11000 | 22000 | 3520 | Soft prep | 2 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
508 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
508 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
508 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
508 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
508 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
508 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
508 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
508 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030202 | Preparacion S1 | Prep | 8 | Week | 1 | 11000 | 88000 | 14080 | Prep | 8 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
509 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030203 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 1 | 11000 | 44000 | 7040 | Rodaje | 4 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
509 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030203 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 1 | 11000 | 44000 | 7040 | Rodaje | 4 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
509 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030203 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 1 | 11000 | 44000 | 7040 | Rodaje | 4 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
509 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030203 | Rodaje | Rodaje | 4 | Week | 1 | 11000 | 44000 | 7040 | Rodaje | 4 | semanal | 11000 | 1760 | 12760 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 12760 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 14 | Week | 1 | 4000 | 56000 | 8960 | Desarrollo | 1 | un pago | 56000 | 8960 | 64960 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | DES | Desarrollo | 64960 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 2 | Week | 1 | 4000 | 8000 | 1280 | Soft prep | 2 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 2 | Week | 1 | 4000 | 8000 | 1280 | Soft prep | 2 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
510 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030300 | Gastos scouting | Scouting | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 14 | Week | 1 | 2000 | 28000 | 4480 | Desarrollo | 1 | un pago | 28000 | 4480 | 32480 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | DES | Desarrollo | 32480 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 2 | Week | 1 | 2000 | 4000 | 640 | Soft prep | 2 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | SEM1 |  | SEM01 | 3/feb - 9/feb | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 2 | Week | 1 | 2000 | 4000 | 640 | Soft prep | 2 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | SEM2 |  | SEM02 | 10/feb - 16/feb | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Prep | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
511 | 59-03 | Scoutings | 0.16 | 59030400 | Autos propios scouter | Autos propios scouter | 8 | Week | 1 | 2000 | 16000 | 2560 | Rodaje | 8 | semanal | 2000 | 320 | 2320 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 2320 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
512 | 59-05 | Asistentes de Locaciones | 0.16 | 59050100 | Asistentes de locaciones para basecamp (equipo y materiales) | Asistentes de locaciones | 30 | Mandays | 1 | 2000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8700 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
512 | 59-05 | Asistentes de Locaciones | 0.16 | 59050100 | Asistentes de locaciones para basecamp (equipo y materiales) | Asistentes de locaciones | 30 | Mandays | 1 | 2000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8700 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
512 | 59-05 | Asistentes de Locaciones | 0.16 | 59050100 | Asistentes de locaciones para basecamp (equipo y materiales) | Asistentes de locaciones | 30 | Mandays | 1 | 2000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8700 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
512 | 59-05 | Asistentes de Locaciones | 0.16 | 59050100 | Asistentes de locaciones para basecamp (equipo y materiales) | Asistentes de locaciones | 30 | Mandays | 1 | 2000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8700 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
512 | 59-05 | Asistentes de Locaciones | 0.16 | 59050100 | Asistentes de locaciones para basecamp (equipo y materiales) | Asistentes de locaciones | 30 | Mandays | 1 | 2000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8700 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
512 | 59-05 | Asistentes de Locaciones | 0.16 | 59050100 | Asistentes de locaciones para basecamp (equipo y materiales) | Asistentes de locaciones | 30 | Mandays | 1 | 2000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8700 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
512 | 59-05 | Asistentes de Locaciones | 0.16 | 59050100 | Asistentes de locaciones para basecamp (equipo y materiales) | Asistentes de locaciones | 30 | Mandays | 1 | 2000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8700 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
512 | 59-05 | Asistentes de Locaciones | 0.16 | 59050100 | Asistentes de locaciones para basecamp (equipo y materiales) | Asistentes de locaciones | 30 | Mandays | 1 | 2000 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8700 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
513 | 59-10 | Policía | 0.16 | 59100100 | Policia | Policia | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 12180 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
513 | 59-10 | Policía | 0.16 | 59100100 | Policia | Policia | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 12180 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
513 | 59-10 | Policía | 0.16 | 59100100 | Policia | Policia | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 12180 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
513 | 59-10 | Policía | 0.16 | 59100100 | Policia | Policia | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 12180 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
513 | 59-10 | Policía | 0.16 | 59100100 | Policia | Policia | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 12180 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
513 | 59-10 | Policía | 0.16 | 59100100 | Policia | Policia | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 12180 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
513 | 59-10 | Policía | 0.16 | 59100100 | Policia | Policia | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 12180 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
513 | 59-10 | Policía | 0.16 | 59100100 | Policia | Policia | 8 | Week | 1 | 10500 | 84000 | 13440 | Rodaje | 8 | semanal | 10500 | 1680 | 12180 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 12180 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
514 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120100 | Asesoría de riesgos | Asesoría de riesgos | 1 | Allow | 1 | 100000 | 100000 | 16000 | Prep | 1 | un pago | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 116000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
515 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120200 | Jefe de seguridad | Jefe de seguridad | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
515 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120200 | Jefe de seguridad | Jefe de seguridad | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
515 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120200 | Jefe de seguridad | Jefe de seguridad | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
515 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120200 | Jefe de seguridad | Jefe de seguridad | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
515 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120200 | Jefe de seguridad | Jefe de seguridad | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
515 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120200 | Jefe de seguridad | Jefe de seguridad | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
515 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120200 | Jefe de seguridad | Jefe de seguridad | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
515 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120200 | Jefe de seguridad | Jefe de seguridad | 8 | Week | 1 | 10000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 8 | semanal | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 11600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
516 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120300 | Asistente de seguridad | Asistente de seguridad | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 9280 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
516 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120300 | Asistente de seguridad | Asistente de seguridad | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 9280 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
516 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120300 | Asistente de seguridad | Asistente de seguridad | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 9280 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
516 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120300 | Asistente de seguridad | Asistente de seguridad | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 9280 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
516 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120300 | Asistente de seguridad | Asistente de seguridad | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 9280 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
516 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120300 | Asistente de seguridad | Asistente de seguridad | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 9280 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
516 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120300 | Asistente de seguridad | Asistente de seguridad | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 9280 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
516 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120300 | Asistente de seguridad | Asistente de seguridad | 8 | Week | 1 | 8000 | 64000 | 10240 | Rodaje | 8 | semanal | 8000 | 1280 | 9280 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 9280 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
517 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120400 | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
517 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120400 | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
517 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120400 | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
517 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120400 | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
517 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120400 | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
517 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120400 | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
517 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120400 | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
517 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120400 | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | Securidad en set (4 p por 7 días por 1 turno) | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
518 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120500 | Turnos nocturnos | Turnos nocturnos | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
518 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120500 | Turnos nocturnos | Turnos nocturnos | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
518 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120500 | Turnos nocturnos | Turnos nocturnos | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
518 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120500 | Turnos nocturnos | Turnos nocturnos | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
518 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120500 | Turnos nocturnos | Turnos nocturnos | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
518 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120500 | Turnos nocturnos | Turnos nocturnos | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
518 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120500 | Turnos nocturnos | Turnos nocturnos | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
518 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120500 | Turnos nocturnos | Turnos nocturnos | 8 | Week | 1 | 25200 | 201600 | 32256 | Rodaje | 8 | semanal | 25200 | 4032 | 29232 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 29232 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
519 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120600 | Bodega y oficina MX (2 p por día) | Bodega y oficina (2 p por día) | 8 | Week | 1 | 12600 | 100800 | 16128 | Rodaje | 8 | semanal | 12600 | 2016 | 14616 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 14616 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
519 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120600 | Bodega y oficina MX (2 p por día) | Bodega y oficina (2 p por día) | 8 | Week | 1 | 12600 | 100800 | 16128 | Rodaje | 8 | semanal | 12600 | 2016 | 14616 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 14616 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
519 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120600 | Bodega y oficina MX (2 p por día) | Bodega y oficina (2 p por día) | 8 | Week | 1 | 12600 | 100800 | 16128 | Rodaje | 8 | semanal | 12600 | 2016 | 14616 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 14616 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
519 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120600 | Bodega y oficina MX (2 p por día) | Bodega y oficina (2 p por día) | 8 | Week | 1 | 12600 | 100800 | 16128 | Rodaje | 8 | semanal | 12600 | 2016 | 14616 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 14616 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
519 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120600 | Bodega y oficina MX (2 p por día) | Bodega y oficina (2 p por día) | 8 | Week | 1 | 12600 | 100800 | 16128 | Rodaje | 8 | semanal | 12600 | 2016 | 14616 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 14616 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
519 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120600 | Bodega y oficina MX (2 p por día) | Bodega y oficina (2 p por día) | 8 | Week | 1 | 12600 | 100800 | 16128 | Rodaje | 8 | semanal | 12600 | 2016 | 14616 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 14616 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
519 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120600 | Bodega y oficina MX (2 p por día) | Bodega y oficina (2 p por día) | 8 | Week | 1 | 12600 | 100800 | 16128 | Rodaje | 8 | semanal | 12600 | 2016 | 14616 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 14616 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
519 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120600 | Bodega y oficina MX (2 p por día) | Bodega y oficina (2 p por día) | 8 | Week | 1 | 12600 | 100800 | 16128 | Rodaje | 8 | semanal | 12600 | 2016 | 14616 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 14616 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
520 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120700 | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | 15 | Days | 2 | 5400 | 162000 | 25920 | Rodaje | 8 | semanal | 20250 | 3240 | 23490 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 23490 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
520 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120700 | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | 15 | Days | 2 | 5400 | 162000 | 25920 | Rodaje | 8 | semanal | 20250 | 3240 | 23490 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 23490 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
520 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120700 | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | 15 | Days | 2 | 5400 | 162000 | 25920 | Rodaje | 8 | semanal | 20250 | 3240 | 23490 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 23490 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
520 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120700 | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | 15 | Days | 2 | 5400 | 162000 | 25920 | Rodaje | 8 | semanal | 20250 | 3240 | 23490 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 23490 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
520 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120700 | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | 15 | Days | 2 | 5400 | 162000 | 25920 | Rodaje | 8 | semanal | 20250 | 3240 | 23490 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 23490 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
520 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120700 | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | 15 | Days | 2 | 5400 | 162000 | 25920 | Rodaje | 8 | semanal | 20250 | 3240 | 23490 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 23490 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
520 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120700 | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | 15 | Days | 2 | 5400 | 162000 | 25920 | Rodaje | 8 | semanal | 20250 | 3240 | 23490 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23490 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
520 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120700 | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | Seguridad para apartar lugares (6 por turno x 2 turnos) | 15 | Days | 2 | 5400 | 162000 | 25920 | Rodaje | 8 | semanal | 20250 | 3240 | 23490 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 23490 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
521 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120800 | Viáticos seguridad | Viáticos seguridad | 750 | Allow | 1 | 150 | 112500 | 18000 | Rodaje | 8 | semanal | 14062.5 | 2250 | 16312.5 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 16312.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
521 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120800 | Viáticos seguridad | Viáticos seguridad | 750 | Allow | 1 | 150 | 112500 | 18000 | Rodaje | 8 | semanal | 14062.5 | 2250 | 16312.5 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 16312.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
521 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120800 | Viáticos seguridad | Viáticos seguridad | 750 | Allow | 1 | 150 | 112500 | 18000 | Rodaje | 8 | semanal | 14062.5 | 2250 | 16312.5 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 16312.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
521 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120800 | Viáticos seguridad | Viáticos seguridad | 750 | Allow | 1 | 150 | 112500 | 18000 | Rodaje | 8 | semanal | 14062.5 | 2250 | 16312.5 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 16312.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
521 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120800 | Viáticos seguridad | Viáticos seguridad | 750 | Allow | 1 | 150 | 112500 | 18000 | Rodaje | 8 | semanal | 14062.5 | 2250 | 16312.5 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 16312.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
521 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120800 | Viáticos seguridad | Viáticos seguridad | 750 | Allow | 1 | 150 | 112500 | 18000 | Rodaje | 8 | semanal | 14062.5 | 2250 | 16312.5 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 16312.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
521 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120800 | Viáticos seguridad | Viáticos seguridad | 750 | Allow | 1 | 150 | 112500 | 18000 | Rodaje | 8 | semanal | 14062.5 | 2250 | 16312.5 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 16312.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
521 | 59-12 | Seguridad | 0.16 | 59120800 | Viáticos seguridad | Viáticos seguridad | 750 | Allow | 1 | 150 | 112500 | 18000 | Rodaje | 8 | semanal | 14062.5 | 2250 | 16312.5 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 16312.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
522 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300100 | Alimentación de crew | Alimentos | 48 | Days | 115 | 500 | 2760000 | 441600 | Rodaje | 8 | semanal | 345000 | 55200 | 400200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 400200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
522 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300100 | Alimentación de crew | Alimentos | 48 | Days | 115 | 500 | 2760000 | 441600 | Rodaje | 8 | semanal | 345000 | 55200 | 400200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 400200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
522 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300100 | Alimentación de crew | Alimentos | 48 | Days | 115 | 500 | 2760000 | 441600 | Rodaje | 8 | semanal | 345000 | 55200 | 400200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 400200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
522 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300100 | Alimentación de crew | Alimentos | 48 | Days | 115 | 500 | 2760000 | 441600 | Rodaje | 8 | semanal | 345000 | 55200 | 400200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 400200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
522 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300100 | Alimentación de crew | Alimentos | 48 | Days | 115 | 500 | 2760000 | 441600 | Rodaje | 8 | semanal | 345000 | 55200 | 400200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 400200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
522 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300100 | Alimentación de crew | Alimentos | 48 | Days | 115 | 500 | 2760000 | 441600 | Rodaje | 8 | semanal | 345000 | 55200 | 400200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 400200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
522 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300100 | Alimentación de crew | Alimentos | 48 | Days | 115 | 500 | 2760000 | 441600 | Rodaje | 8 | semanal | 345000 | 55200 | 400200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 400200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
522 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300100 | Alimentación de crew | Alimentos | 48 | Days | 115 | 500 | 2760000 | 441600 | Rodaje | 8 | semanal | 345000 | 55200 | 400200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 400200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
523 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300200 | Extras | Extras | 1280 | Mandays | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Rodaje | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 92800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
523 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300200 | Extras | Extras | 1280 | Mandays | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Rodaje | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 92800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
523 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300200 | Extras | Extras | 1280 | Mandays | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Rodaje | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 92800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
523 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300200 | Extras | Extras | 1280 | Mandays | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Rodaje | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 92800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
523 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300200 | Extras | Extras | 1280 | Mandays | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Rodaje | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 92800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
523 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300200 | Extras | Extras | 1280 | Mandays | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Rodaje | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 92800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
523 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300200 | Extras | Extras | 1280 | Mandays | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Rodaje | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 92800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
523 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300200 | Extras | Extras | 1280 | Mandays | 1 | 500 | 640000 | 102400 | Rodaje | 8 | semanal | 80000 | 12800 | 92800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 92800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
524 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300300 | Cast y stunts | Cast y stunts | 864 | Mandays | 1 | 500 | 432000 | 69120 | Rodaje | 8 | semanal | 54000 | 8640 | 62640 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 62640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
524 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300300 | Cast y stunts | Cast y stunts | 864 | Mandays | 1 | 500 | 432000 | 69120 | Rodaje | 8 | semanal | 54000 | 8640 | 62640 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 62640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
524 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300300 | Cast y stunts | Cast y stunts | 864 | Mandays | 1 | 500 | 432000 | 69120 | Rodaje | 8 | semanal | 54000 | 8640 | 62640 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 62640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
524 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300300 | Cast y stunts | Cast y stunts | 864 | Mandays | 1 | 500 | 432000 | 69120 | Rodaje | 8 | semanal | 54000 | 8640 | 62640 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 62640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
524 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300300 | Cast y stunts | Cast y stunts | 864 | Mandays | 1 | 500 | 432000 | 69120 | Rodaje | 8 | semanal | 54000 | 8640 | 62640 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 62640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
524 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300300 | Cast y stunts | Cast y stunts | 864 | Mandays | 1 | 500 | 432000 | 69120 | Rodaje | 8 | semanal | 54000 | 8640 | 62640 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 62640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
524 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300300 | Cast y stunts | Cast y stunts | 864 | Mandays | 1 | 500 | 432000 | 69120 | Rodaje | 8 | semanal | 54000 | 8640 | 62640 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 62640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
524 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300300 | Cast y stunts | Cast y stunts | 864 | Mandays | 1 | 500 | 432000 | 69120 | Rodaje | 8 | semanal | 54000 | 8640 | 62640 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 62640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
525 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300400 | Crew por día | Crew por día | 505 | Mandays | 1 | 500 | 252500 | 40400 | Rodaje | 8 | semanal | 31562.5 | 5050 | 36612.5 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 36612.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
525 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300400 | Crew por día | Crew por día | 505 | Mandays | 1 | 500 | 252500 | 40400 | Rodaje | 8 | semanal | 31562.5 | 5050 | 36612.5 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 36612.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
525 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300400 | Crew por día | Crew por día | 505 | Mandays | 1 | 500 | 252500 | 40400 | Rodaje | 8 | semanal | 31562.5 | 5050 | 36612.5 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 36612.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
525 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300400 | Crew por día | Crew por día | 505 | Mandays | 1 | 500 | 252500 | 40400 | Rodaje | 8 | semanal | 31562.5 | 5050 | 36612.5 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 36612.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
525 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300400 | Crew por día | Crew por día | 505 | Mandays | 1 | 500 | 252500 | 40400 | Rodaje | 8 | semanal | 31562.5 | 5050 | 36612.5 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 36612.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
525 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300400 | Crew por día | Crew por día | 505 | Mandays | 1 | 500 | 252500 | 40400 | Rodaje | 8 | semanal | 31562.5 | 5050 | 36612.5 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 36612.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
525 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300400 | Crew por día | Crew por día | 505 | Mandays | 1 | 500 | 252500 | 40400 | Rodaje | 8 | semanal | 31562.5 | 5050 | 36612.5 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 36612.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
525 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300400 | Crew por día | Crew por día | 505 | Mandays | 1 | 500 | 252500 | 40400 | Rodaje | 8 | semanal | 31562.5 | 5050 | 36612.5 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 36612.5 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
526 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300600 | Prep/pre-rig/avanzadas | Prep | 540 | Mandays | 1 | 200 | 108000 | 17280 | Prep | 8 | semanal | 13500 | 2160 | 15660 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 15660 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
526 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300600 | Prep/pre-rig/avanzadas | Prep | 540 | Mandays | 1 | 200 | 108000 | 17280 | Prep | 8 | semanal | 13500 | 2160 | 15660 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 15660 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
526 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300600 | Prep/pre-rig/avanzadas | Prep | 540 | Mandays | 1 | 200 | 108000 | 17280 | Prep | 8 | semanal | 13500 | 2160 | 15660 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 15660 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
526 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300600 | Prep/pre-rig/avanzadas | Prep | 540 | Mandays | 1 | 200 | 108000 | 17280 | Prep | 8 | semanal | 13500 | 2160 | 15660 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 15660 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
526 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300600 | Prep/pre-rig/avanzadas | Prep | 540 | Mandays | 1 | 200 | 108000 | 17280 | Prep | 8 | semanal | 13500 | 2160 | 15660 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 15660 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
526 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300600 | Prep/pre-rig/avanzadas | Prep | 540 | Mandays | 1 | 200 | 108000 | 17280 | Prep | 8 | semanal | 13500 | 2160 | 15660 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 15660 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
526 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300600 | Prep/pre-rig/avanzadas | Prep | 540 | Mandays | 1 | 200 | 108000 | 17280 | Prep | 8 | semanal | 13500 | 2160 | 15660 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 15660 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
526 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300600 | Prep/pre-rig/avanzadas | Prep | 540 | Mandays | 1 | 200 | 108000 | 17280 | Prep | 8 | semanal | 13500 | 2160 | 15660 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 15660 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
527 | 59-30 | Alimentación | 0.16 | 59300700 | Camera Tests | Camera Tests | 2 | Days | 50 | 500 | 50000 | 8000 | Prep | 1 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 58000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
528 | 59-50 | Compras | 0.16 | 59500100 | Suministros locaciones | Suministros | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 32480 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
528 | 59-50 | Compras | 0.16 | 59500100 | Suministros locaciones | Suministros | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 32480 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
528 | 59-50 | Compras | 0.16 | 59500100 | Suministros locaciones | Suministros | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 32480 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
528 | 59-50 | Compras | 0.16 | 59500100 | Suministros locaciones | Suministros | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 32480 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
528 | 59-50 | Compras | 0.16 | 59500100 | Suministros locaciones | Suministros | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 32480 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
528 | 59-50 | Compras | 0.16 | 59500100 | Suministros locaciones | Suministros | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 32480 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
528 | 59-50 | Compras | 0.16 | 59500100 | Suministros locaciones | Suministros | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 32480 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
528 | 59-50 | Compras | 0.16 | 59500100 | Suministros locaciones | Suministros | 8 | Week | 1 | 28000 | 224000 | 35840 | Prep | 8 | semanal | 28000 | 4480 | 32480 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 32480 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
529 | 59-56 | Rentas | 0.16 | 59560100 | Locaciones principales 100k por día+.5 prep=150k día | Locaciones principales (100k por día+.5 prep=150k día) | 12 | Days | 1 | 150000 | 1800000 | 288000 | Prep | 2 | semanal | 900000 | 144000 | 1044000 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 1044000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
529 | 59-56 | Rentas | 0.16 | 59560100 | Locaciones principales 100k por día+.5 prep=150k día | Locaciones principales (100k por día+.5 prep=150k día) | 12 | Days | 1 | 150000 | 1800000 | 288000 | Prep | 2 | semanal | 900000 | 144000 | 1044000 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 1044000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
529 | 59-56 | Rentas | 0.16 | 59560100 | Locaciones principales 100k por día+.5 prep=150k día | Locaciones principales (100k por día+.5 prep=150k día) | 12 | Days | 1 | 150000 | 1800000 | 288000 | Rodaje | 2 | semanal | 900000 | 144000 | 1044000 | 8 | 2 | 1 | 4 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 1044000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
529 | 59-56 | Rentas | 0.16 | 59560100 | Locaciones principales 100k por día+.5 prep=150k día | Locaciones principales (100k por día+.5 prep=150k día) | 12 | Days | 1 | 150000 | 1800000 | 288000 | Rodaje | 2 | semanal | 900000 | 144000 | 1044000 | 8 | 2 | 2 | 4 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 1044000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
530 | 59-56 | Rentas | 0.16 | 59560200 | Locación regular 50 por día +.5 prep = 75k día | Locación regular 50 por día +.5 prep = 75k día | 6 | Days | 1 | 75000 | 450000 | 72000 | Prep | 1 | semanal | 450000 | 72000 | 522000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 522000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
530 | 59-56 | Rentas | 0.16 | 59560200 | Locación regular 50 por día +.5 prep = 75k día | Locación regular 50 por día +.5 prep = 75k día | 6 | Days | 1 | 75000 | 450000 | 72000 | Rodaje | 1 | semanal | 450000 | 72000 | 522000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 522000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
531 | 59-56 | Rentas | 0.16 | 59560300 | Locaciones especiales +.5 prep=300 k day | Locaciones especiales +.5 prep=300 k day | 6 | Days | 1 | 300000 | 1800000 | 288000 | Prep | 1 | semanal | 1800000 | 288000 | 2088000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 2088000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
531 | 59-56 | Rentas | 0.16 | 59560300 | Locaciones especiales +.5 prep=300 k day | Locaciones especiales +.5 prep=300 k day | 6 | Days | 1 | 300000 | 1800000 | 288000 | Rodaje | 1 | semanal | 1800000 | 288000 | 2088000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 2088000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
532 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580100 | Extras/Alimentación áreas Mx | Extras | 4 | Week | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Prep | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
532 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580100 | Extras/Alimentación áreas Mx | Extras | 4 | Week | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Prep | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
532 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580100 | Extras/Alimentación áreas Mx | Extras | 4 | Week | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Prep | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
532 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580100 | Extras/Alimentación áreas Mx | Extras | 4 | Week | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Prep | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
532 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580100 | Extras/Alimentación áreas Mx | Extras | 4 | Week | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
532 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580100 | Extras/Alimentación áreas Mx | Extras | 4 | Week | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
532 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580100 | Extras/Alimentación áreas Mx | Extras | 4 | Week | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
532 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580100 | Extras/Alimentación áreas Mx | Extras | 4 | Week | 1 | 20000 | 80000 | 12800 | Rodaje | 4 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23200 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
533 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580200 | Lunch areas Mx | Lunch áreas | 4 | Week | 1 | 60000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 69600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
533 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580200 | Lunch areas Mx | Lunch áreas | 4 | Week | 1 | 60000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 69600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
533 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580200 | Lunch areas Mx | Lunch áreas | 4 | Week | 1 | 60000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 69600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
533 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580200 | Lunch areas Mx | Lunch áreas | 4 | Week | 1 | 60000 | 240000 | 38400 | Prep | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 69600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
533 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580200 | Lunch areas Mx | Lunch áreas | 4 | Week | 1 | 60000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 69600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
533 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580200 | Lunch areas Mx | Lunch áreas | 4 | Week | 1 | 60000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 69600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
533 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580200 | Lunch areas Mx | Lunch áreas | 4 | Week | 1 | 60000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 69600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
533 | 59-58 | Alimentación renta de espacios y apartados | 0.16 | 59580200 | Lunch areas Mx | Lunch áreas | 4 | Week | 1 | 60000 | 240000 | 38400 | Rodaje | 4 | semanal | 60000 | 9600 | 69600 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 69600 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
534 | 59-59 | Carpas, mesas y sillas | 0.16 | 59590100 | Carpas | Carpas | 3 | Week | 1 | 25000 | 75000 | 12000 | Prep | 3 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 2.6667 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 29000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
534 | 59-59 | Carpas, mesas y sillas | 0.16 | 59590100 | Carpas | Carpas | 3 | Week | 1 | 25000 | 75000 | 12000 | Prep | 3 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 2.6667 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 29000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
534 | 59-59 | Carpas, mesas y sillas | 0.16 | 59590100 | Carpas | Carpas | 3 | Week | 1 | 25000 | 75000 | 12000 | Prep | 3 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 2.6667 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 29000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
534 | 59-59 | Carpas, mesas y sillas | 0.16 | 59590100 | Carpas | Carpas | 3 | Week | 1 | 25000 | 75000 | 12000 | Rodaje | 3 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 2.6667 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 29000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
534 | 59-59 | Carpas, mesas y sillas | 0.16 | 59590100 | Carpas | Carpas | 3 | Week | 1 | 25000 | 75000 | 12000 | Rodaje | 3 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 2.6667 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 29000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
534 | 59-59 | Carpas, mesas y sillas | 0.16 | 59590100 | Carpas | Carpas | 3 | Week | 1 | 25000 | 75000 | 12000 | Rodaje | 3 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 2.6667 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 29000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
535 | 59-61 | Radios | 0.16 | 59610200 | Preparacion S1 | Prep | 1 | Week | 6 | 185 | 1110 | 177.6 | Prep | 1 | semanal | 1110 | 177.6 | 1287.6 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 1287.6 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
536 | 59-61 | Radios | 0.16 | 59610300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 90 | 185 | 133200 | 21312 | Rodaje | 8 | semanal | 16650 | 2664 | 19314 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 19314 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
536 | 59-61 | Radios | 0.16 | 59610300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 90 | 185 | 133200 | 21312 | Rodaje | 8 | semanal | 16650 | 2664 | 19314 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 19314 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
536 | 59-61 | Radios | 0.16 | 59610300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 90 | 185 | 133200 | 21312 | Rodaje | 8 | semanal | 16650 | 2664 | 19314 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 19314 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
536 | 59-61 | Radios | 0.16 | 59610300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 90 | 185 | 133200 | 21312 | Rodaje | 8 | semanal | 16650 | 2664 | 19314 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 19314 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
536 | 59-61 | Radios | 0.16 | 59610300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 90 | 185 | 133200 | 21312 | Rodaje | 8 | semanal | 16650 | 2664 | 19314 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 19314 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
536 | 59-61 | Radios | 0.16 | 59610300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 90 | 185 | 133200 | 21312 | Rodaje | 8 | semanal | 16650 | 2664 | 19314 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 19314 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
536 | 59-61 | Radios | 0.16 | 59610300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 90 | 185 | 133200 | 21312 | Rodaje | 8 | semanal | 16650 | 2664 | 19314 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 19314 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
536 | 59-61 | Radios | 0.16 | 59610300 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 90 | 185 | 133200 | 21312 | Rodaje | 8 | semanal | 16650 | 2664 | 19314 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 19314 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
537 | 59-72 | Permisos | 0 | 59720100 | Comisión de Filmaciones CDMX & EDOMEX Permisos Mx | Comisión de Filmaciones (CDMX & EDOMEX) | 8 | Week | 1 | 51000 | 408000 | 0 | Prep | 8 | semanal | 51000 | 0 | 51000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 51000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
537 | 59-72 | Permisos | 0 | 59720100 | Comisión de Filmaciones CDMX & EDOMEX Permisos Mx | Comisión de Filmaciones (CDMX & EDOMEX) | 8 | Week | 1 | 51000 | 408000 | 0 | Prep | 8 | semanal | 51000 | 0 | 51000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 51000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
537 | 59-72 | Permisos | 0 | 59720100 | Comisión de Filmaciones CDMX & EDOMEX Permisos Mx | Comisión de Filmaciones (CDMX & EDOMEX) | 8 | Week | 1 | 51000 | 408000 | 0 | Prep | 8 | semanal | 51000 | 0 | 51000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 51000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
537 | 59-72 | Permisos | 0 | 59720100 | Comisión de Filmaciones CDMX & EDOMEX Permisos Mx | Comisión de Filmaciones (CDMX & EDOMEX) | 8 | Week | 1 | 51000 | 408000 | 0 | Prep | 8 | semanal | 51000 | 0 | 51000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 51000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
537 | 59-72 | Permisos | 0 | 59720100 | Comisión de Filmaciones CDMX & EDOMEX Permisos Mx | Comisión de Filmaciones (CDMX & EDOMEX) | 8 | Week | 1 | 51000 | 408000 | 0 | Prep | 8 | semanal | 51000 | 0 | 51000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 51000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
537 | 59-72 | Permisos | 0 | 59720100 | Comisión de Filmaciones CDMX & EDOMEX Permisos Mx | Comisión de Filmaciones (CDMX & EDOMEX) | 8 | Week | 1 | 51000 | 408000 | 0 | Prep | 8 | semanal | 51000 | 0 | 51000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 51000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
537 | 59-72 | Permisos | 0 | 59720100 | Comisión de Filmaciones CDMX & EDOMEX Permisos Mx | Comisión de Filmaciones (CDMX & EDOMEX) | 8 | Week | 1 | 51000 | 408000 | 0 | Prep | 8 | semanal | 51000 | 0 | 51000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 51000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
537 | 59-72 | Permisos | 0 | 59720100 | Comisión de Filmaciones CDMX & EDOMEX Permisos Mx | Comisión de Filmaciones (CDMX & EDOMEX) | 8 | Week | 1 | 51000 | 408000 | 0 | Prep | 8 | semanal | 51000 | 0 | 51000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 51000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
538 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780100 | Mx | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
538 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780100 | Mx | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
538 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780100 | Mx | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
538 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780100 | Mx | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
538 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780100 | Mx | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
538 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780100 | Mx | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
538 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780100 | Mx | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
538 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780100 | Mx | Allow | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Prep | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 8 | Week | 1 | 4000 | 32000 | 5120 | Rodaje | 8 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 4 | Week | 1 | 4000 | 16000 | 2560 | Wrap | 4 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 4 | Week | 1 | 4000 | 16000 | 2560 | Wrap | 4 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 4 | Week | 1 | 4000 | 16000 | 2560 | Wrap | 4 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
539 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780200 | Suministros de limpieza oficina y bodegas (Producción, Art/deco/constr. y bodegas) | Suministros | 4 | Week | 1 | 4000 | 16000 | 2560 | Wrap | 4 | semanal | 4000 | 640 | 4640 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 4640 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Prep | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Prep | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Prep | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Prep | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Prep | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Prep | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Prep | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Prep | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Rodaje | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Rodaje | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Rodaje | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Rodaje | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Rodaje | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Rodaje | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Rodaje | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 8 | Week | 1 | 1000 | 8000 | 1280 | Rodaje | 8 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 4 | Week | 1 | 1000 | 4000 | 640 | Wrap | 4 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 4 | Week | 1 | 1000 | 4000 | 640 | Wrap | 4 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 4 | Week | 1 | 1000 | 4000 | 640 | Wrap | 4 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
540 | 59-78 | Recolección de basura | 0.16 | 59780300 | Waste Removal | Waste Removal | 4 | Week | 1 | 1000 | 4000 | 640 | Wrap | 4 | semanal | 1000 | 160 | 1160 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 1160 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
541 | 59-81 | Estacionamiento | 0.16 | 59810100 | Base camp para la unidad & camiones | Base camp para la unidad & camiones | 8 | Week | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 116000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
541 | 59-81 | Estacionamiento | 0.16 | 59810100 | Base camp para la unidad & camiones | Base camp para la unidad & camiones | 8 | Week | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 116000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
541 | 59-81 | Estacionamiento | 0.16 | 59810100 | Base camp para la unidad & camiones | Base camp para la unidad & camiones | 8 | Week | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 116000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
541 | 59-81 | Estacionamiento | 0.16 | 59810100 | Base camp para la unidad & camiones | Base camp para la unidad & camiones | 8 | Week | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 116000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
541 | 59-81 | Estacionamiento | 0.16 | 59810100 | Base camp para la unidad & camiones | Base camp para la unidad & camiones | 8 | Week | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 116000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
541 | 59-81 | Estacionamiento | 0.16 | 59810100 | Base camp para la unidad & camiones | Base camp para la unidad & camiones | 8 | Week | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 116000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
541 | 59-81 | Estacionamiento | 0.16 | 59810100 | Base camp para la unidad & camiones | Base camp para la unidad & camiones | 8 | Week | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 116000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
541 | 59-81 | Estacionamiento | 0.16 | 59810100 | Base camp para la unidad & camiones | Base camp para la unidad & camiones | 8 | Week | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Rodaje | 8 | semanal | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 116000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
542 | 59-98 | Daños y perdidas | 0.16 | 59980100 | Daños y perdidas | Daños y perdidas | 1 | Allow | 1 | 50000 | 50000 | 8000 | Prep | 1 | un pago | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 58000 | 0 | 59 | BTL | Locaciones | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Prep | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
543 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500100 | Suministros oficina | Suministros | 8 | Week | 1 | 5000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 8 | semanal | 5000 | 800 | 5800 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
544 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500200 | Suministros oficina post | Suministros | 6 | Months | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Post | 6 | mensual | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 1 | 1.1667 |  | MES3 | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
544 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500200 | Suministros oficina post | Suministros | 6 | Months | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Post | 6 | mensual | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 2 | 1.1667 |  | MES4 | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
544 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500200 | Suministros oficina post | Suministros | 6 | Months | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Post | 6 | mensual | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 3 | 1.1667 |  | MES5 | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
544 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500200 | Suministros oficina post | Suministros | 6 | Months | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Post | 6 | mensual | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 4 | 1.1667 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
544 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500200 | Suministros oficina post | Suministros | 6 | Months | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Post | 6 | mensual | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 5 | 1.1667 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
544 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500200 | Suministros oficina post | Suministros | 6 | Months | 1 | 5000 | 30000 | 4800 | Post | 6 | mensual | 5000 | 800 | 5800 | 27 | 7 | 6 | 1.1667 |  | MES8 | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 5800 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 8 | Week | 1 | 2500 | 20000 | 3200 | Prep | 8 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Rodaje | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 1 | 2 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Rodaje | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 2 | 2 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Rodaje | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 3 | 2 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Rodaje | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 4 | 2 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Wrap | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Wrap | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Wrap | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
545 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500400 | Permitido en prep y wrap | Prep/Wrap | 4 | Week | 1 | 2500 | 10000 | 1600 | Wrap | 4 | semanal | 2500 | 400 | 2900 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
546 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500600 | Permitido | Allow | 8 | Week | 15 | 750 | 90000 | 14400 | Prep | 8 | semanal | 11250 | 1800 | 13050 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 13050 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
546 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500600 | Permitido | Allow | 8 | Week | 15 | 750 | 90000 | 14400 | Prep | 8 | semanal | 11250 | 1800 | 13050 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 13050 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
546 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500600 | Permitido | Allow | 8 | Week | 15 | 750 | 90000 | 14400 | Prep | 8 | semanal | 11250 | 1800 | 13050 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 13050 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
546 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500600 | Permitido | Allow | 8 | Week | 15 | 750 | 90000 | 14400 | Prep | 8 | semanal | 11250 | 1800 | 13050 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 13050 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
546 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500600 | Permitido | Allow | 8 | Week | 15 | 750 | 90000 | 14400 | Prep | 8 | semanal | 11250 | 1800 | 13050 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 13050 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
546 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500600 | Permitido | Allow | 8 | Week | 15 | 750 | 90000 | 14400 | Prep | 8 | semanal | 11250 | 1800 | 13050 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 13050 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
546 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500600 | Permitido | Allow | 8 | Week | 15 | 750 | 90000 | 14400 | Prep | 8 | semanal | 11250 | 1800 | 13050 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 13050 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
546 | 61-50 | Compras | 0.16 | 61500600 | Permitido | Allow | 8 | Week | 15 | 750 | 90000 | 14400 | Prep | 8 | semanal | 11250 | 1800 | 13050 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 13050 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Prep | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Prep | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Prep | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Prep | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Prep | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Prep | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Prep | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Prep | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Rodaje | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Rodaje | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Rodaje | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Rodaje | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Rodaje | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Rodaje | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Rodaje | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 8 | Week | 15 | 350 | 42000 | 6720 | Rodaje | 8 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 4 | Week | 15 | 350 | 21000 | 3360 | Wrap | 4 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 4 | 1 | 1 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 4 | Week | 15 | 350 | 21000 | 3360 | Wrap | 4 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 4 | 1 | 2 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 4 | Week | 15 | 350 | 21000 | 3360 | Wrap | 4 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 4 | 1 | 3 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
547 | 61-55 | Celulares | 0.16 | 61550100 | MX Crew | Crew | 4 | Week | 15 | 350 | 21000 | 3360 | Wrap | 4 | semanal | 5250 | 840 | 6090 | 4 | 1 | 4 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 6090 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
548 | 61-57 | Copiadoras | 0.16 | 61570100 | Copiadora de oficina | Copiadora de oficina | 6 | Months | 1 | 3500 | 21000 | 3360 | Post | 6 | mensual | 3500 | 560 | 4060 | 27 | 7 | 1 | 1.1667 |  | MES3 | SEM13 | 28/apr - 4/may | 4060 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
548 | 61-57 | Copiadoras | 0.16 | 61570100 | Copiadora de oficina | Copiadora de oficina | 6 | Months | 1 | 3500 | 21000 | 3360 | Post | 6 | mensual | 3500 | 560 | 4060 | 27 | 7 | 2 | 1.1667 |  | MES4 | SEM17 | 26/may - 1/jun | 4060 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
548 | 61-57 | Copiadoras | 0.16 | 61570100 | Copiadora de oficina | Copiadora de oficina | 6 | Months | 1 | 3500 | 21000 | 3360 | Post | 6 | mensual | 3500 | 560 | 4060 | 27 | 7 | 3 | 1.1667 |  | MES5 | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 4060 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
548 | 61-57 | Copiadoras | 0.16 | 61570100 | Copiadora de oficina | Copiadora de oficina | 6 | Months | 1 | 3500 | 21000 | 3360 | Post | 6 | mensual | 3500 | 560 | 4060 | 27 | 7 | 4 | 1.1667 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 4060 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
548 | 61-57 | Copiadoras | 0.16 | 61570100 | Copiadora de oficina | Copiadora de oficina | 6 | Months | 1 | 3500 | 21000 | 3360 | Post | 6 | mensual | 3500 | 560 | 4060 | 27 | 7 | 5 | 1.1667 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 4060 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
548 | 61-57 | Copiadoras | 0.16 | 61570100 | Copiadora de oficina | Copiadora de oficina | 6 | Months | 1 | 3500 | 21000 | 3360 | Post | 6 | mensual | 3500 | 560 | 4060 | 27 | 7 | 6 | 1.1667 |  | MES8 | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 4060 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
549 | 61-57 | Copiadoras | 0.16 | 61570200 | Copiadora de set | Copiadora de set | 2 | Months | 1 | 2500 | 5000 | 800 | Rodaje | 2 | mensual | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES3 | SEM13 | 28/apr - 4/may | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
549 | 61-57 | Copiadoras | 0.16 | 61570200 | Copiadora de set | Copiadora de set | 2 | Months | 1 | 2500 | 5000 | 800 | Rodaje | 2 | mensual | 2500 | 400 | 2900 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES4 | SEM17 | 26/may - 1/jun | 2900 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
550 | 61-57 | Copiadoras | 0.16 | 61570300 | Equipo misceláneo - papelería | Equipo misceláneo - papelería | 1 | Allow | 5 | 2000 | 10000 | 1600 | Prep | 1 | un pago | 10000 | 1600 | 11600 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 11600 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
551 | 61-58 | Renta oficina | 0.16 | 61580100 | Oficina de producción | Oficina de producción | 2 | Months | 1 | 45000 | 90000 | 14400 | Prep | 2 | mensual | 45000 | 7200 | 52200 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES1 | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 52200 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
551 | 61-58 | Renta oficina | 0.16 | 61580100 | Oficina de producción | Oficina de producción | 2 | Months | 1 | 45000 | 90000 | 14400 | Prep | 2 | mensual | 45000 | 7200 | 52200 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES2 | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 52200 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
551 | 61-58 | Renta oficina | 0.16 | 61580100 | Oficina de producción | Oficina de producción | 2 | Months | 1 | 45000 | 90000 | 14400 | Rodaje | 2 | mensual | 45000 | 7200 | 52200 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES3 | SEM13 | 28/apr - 4/may | 52200 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
551 | 61-58 | Renta oficina | 0.16 | 61580100 | Oficina de producción | Oficina de producción | 2 | Months | 1 | 45000 | 90000 | 14400 | Rodaje | 2 | mensual | 45000 | 7200 | 52200 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES4 | SEM17 | 26/may - 1/jun | 52200 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
551 | 61-58 | Renta oficina | 0.16 | 61580100 | Oficina de producción | Oficina de producción | 1 | Months | 1 | 45000 | 45000 | 7200 | Post | 1 | mensual | 45000 | 7200 | 52200 | 27 | 7 | 1 | 7 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 52200 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
552 | 61-58 | Renta oficina | 0.16 | 61580200 | Limpieza | Limpieza | 2 | Months | 6 | 800 | 9600 | 1536 | Prep | 2 | mensual | 4800 | 768 | 5568 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES1 | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 5568 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
552 | 61-58 | Renta oficina | 0.16 | 61580200 | Limpieza | Limpieza | 2 | Months | 6 | 800 | 9600 | 1536 | Prep | 2 | mensual | 4800 | 768 | 5568 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES2 | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 5568 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
552 | 61-58 | Renta oficina | 0.16 | 61580200 | Limpieza | Limpieza | 2 | Months | 6 | 800 | 9600 | 1536 | Rodaje | 2 | mensual | 4800 | 768 | 5568 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES3 | SEM13 | 28/apr - 4/may | 5568 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
552 | 61-58 | Renta oficina | 0.16 | 61580200 | Limpieza | Limpieza | 2 | Months | 6 | 800 | 9600 | 1536 | Rodaje | 2 | mensual | 4800 | 768 | 5568 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES4 | SEM17 | 26/may - 1/jun | 5568 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
552 | 61-58 | Renta oficina | 0.16 | 61580200 | Limpieza | Limpieza | 1 | Months | 6 | 800 | 4800 | 768 | Wrap | 1 | mensual | 4800 | 768 | 5568 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | MES5 | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 5568 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
553 | 61-72 | Montaje de oficina | 0.16 | 61720100 | Montaje | Montaje | 1 | Allow | 1 | 120000 | 120000 | 19200 | Prep | 1 | un pago | 120000 | 19200 | 139200 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 139200 | 0 | 61 | BTL | Gastos Oficina | Below the line
554 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210101 | Prep | Prep | 0.5 | Week | 1 | 18000 | 9000 | 1440 | Prep | 1 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 10440 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
555 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210102 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
555 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210102 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
555 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210102 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
555 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210102 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
555 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210102 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
555 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210102 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
555 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210102 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
555 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210102 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
556 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210103 | Wrap | Wrap | 0.5 | Week | 1 | 18000 | 9000 | 1440 | Wrap | 1 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 10440 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
557 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210201 | Prep | Prep | 0.5 | Week | 1 | 18000 | 9000 | 1440 | Prep | 1 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 10440 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
558 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210202 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
558 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210202 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
558 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210202 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
558 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210202 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
558 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210202 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
558 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210202 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
558 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210202 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
558 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210202 | Rodaje | Rodaje | 8 | Week | 1 | 18000 | 144000 | 23040 | Rodaje | 8 | semanal | 18000 | 2880 | 20880 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 20880 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
559 | 65-21 | On set laboratorio | 0.16 | 65210203 | Wrap | Wrap | 0.5 | Week | 1 | 18000 | 9000 | 1440 | Wrap | 1 | semanal | 9000 | 1440 | 10440 | 4 | 1 | 1 | 4 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 10440 | 0 | 65 | BTL | Producción film y lab | Below the line
560 | 69-01 | Pruebas 1 | 0.16 | 69010100 | DIAS DE PRUEBAS | Días de pruebas | 3 | Days | 1 | 35000 | 105000 | 16800 | Prep | 1 | semanal | 105000 | 16800 | 121800 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 121800 | 0 | 69 | BTL | Pruebas | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 1 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 2 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 3 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 4 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 5 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 6 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 7 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 8 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 9 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 10 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 11 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 12 | 1 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 13 | 1 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 14 | 1 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 15 | 1 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 16 | 1 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 17 | 1 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 18 | 1 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 19 | 1 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 20 | 1 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 21 | 1 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 22 | 1 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 23 | 1 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 24 | 1 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 25 | 1 | SEM36 |  | SEM36 | 6/oct - 12/oct | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 26 | 1 | SEM37 |  | SEM37 | 13/oct - 19/oct | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
561 | 80-01 | Editores | 0.16 | 80010100 | Editor en jefe | Editor en jefe | 27 | Week | 1 | 30000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 27 | 1 | SEM38 |  | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 1 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 2 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 3 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 4 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 5 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 6 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 7 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 8 | 1 | SEM19 |  | SEM19 | 9/jun - 15/jun | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 9 | 1 | SEM20 |  | SEM20 | 16/jun - 22/jun | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 10 | 1 | SEM21 |  | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 11 | 1 | SEM22 |  | SEM22 | 30/jun - 6/jul | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 12 | 1 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 13 | 1 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 14 | 1 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 15 | 1 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 16 | 1 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 17 | 1 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 18 | 1 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 19 | 1 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 20 | 1 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 21 | 1 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 22 | 1 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 23 | 1 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 24 | 1 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 25 | 1 | SEM36 |  | SEM36 | 6/oct - 12/oct | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 26 | 1 | SEM37 |  | SEM37 | 13/oct - 19/oct | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
562 | 80-02 | Asistente de editores | 0.16 | 80020100 | Asistente de editor | Asistente de editor | 27 | Week | 2 | 15000 | 810000 | 129600 | Post | 27 | semanal | 30000 | 4800 | 34800 | 27 | 7 | 27 | 1 | SEM38 |  | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 34800 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
563 | 80-07 | Post productor | 0.16 | 80070100 | post 12 Months | Post | 2 | Months | 1 | 100000 | 200000 | 32000 | Prep | 2 | mensual | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES1 | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 116000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
563 | 80-07 | Post productor | 0.16 | 80070100 | post 12 Months | Post | 2 | Months | 1 | 100000 | 200000 | 32000 | Prep | 2 | mensual | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES2 | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 116000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
563 | 80-07 | Post productor | 0.16 | 80070100 | post 12 Months | Post | 2 | Months | 1 | 100000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 2 | mensual | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES3 | SEM13 | 28/apr - 4/may | 116000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
563 | 80-07 | Post productor | 0.16 | 80070100 | post 12 Months | Post | 2 | Months | 1 | 100000 | 200000 | 32000 | Rodaje | 2 | mensual | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES4 | SEM17 | 26/may - 1/jun | 116000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
563 | 80-07 | Post productor | 0.16 | 80070100 | post 12 Months | Post | 1 | Months | 1 | 100000 | 100000 | 16000 | Wrap | 1 | mensual | 100000 | 16000 | 116000 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | MES5 | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 116000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
563 | 80-07 | Post productor | 0.16 | 80070100 | post 12 Months | Post | 4 | Months | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Post | 4 | mensual | 100000 | 16000 | 116000 | 27 | 7 | 1 | 1.75 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 116000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
563 | 80-07 | Post productor | 0.16 | 80070100 | post 12 Months | Post | 4 | Months | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Post | 4 | mensual | 100000 | 16000 | 116000 | 27 | 7 | 2 | 1.75 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 116000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
563 | 80-07 | Post productor | 0.16 | 80070100 | post 12 Months | Post | 4 | Months | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Post | 4 | mensual | 100000 | 16000 | 116000 | 27 | 7 | 3 | 1.75 |  | MES8 | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 116000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
563 | 80-07 | Post productor | 0.16 | 80070100 | post 12 Months | Post | 4 | Months | 1 | 100000 | 400000 | 64000 | Post | 4 | mensual | 100000 | 16000 | 116000 | 27 | 7 | 4 | 1.75 |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 116000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
564 | 80-09 | Coordinador de post | 0.16 | 80090100 | Post Coordinator | Post | 2 | Months | 1 | 50000 | 100000 | 16000 | Prep | 2 | mensual | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES1 | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 58000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
564 | 80-09 | Coordinador de post | 0.16 | 80090100 | Post Coordinator | Post | 2 | Months | 1 | 50000 | 100000 | 16000 | Prep | 2 | mensual | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES2 | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 58000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
564 | 80-09 | Coordinador de post | 0.16 | 80090100 | Post Coordinator | Post | 2 | Months | 1 | 50000 | 100000 | 16000 | Rodaje | 2 | mensual | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | MES3 | SEM13 | 28/apr - 4/may | 58000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
564 | 80-09 | Coordinador de post | 0.16 | 80090100 | Post Coordinator | Post | 2 | Months | 1 | 50000 | 100000 | 16000 | Rodaje | 2 | mensual | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | MES4 | SEM17 | 26/may - 1/jun | 58000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
564 | 80-09 | Coordinador de post | 0.16 | 80090100 | Post Coordinator | Post | 1 | Months | 1 | 50000 | 50000 | 8000 | Wrap | 1 | mensual | 50000 | 8000 | 58000 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | MES5 | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 58000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
564 | 80-09 | Coordinador de post | 0.16 | 80090100 | Post Coordinator | Post | 7 | Months | 1 | 50000 | 350000 | 56000 | Post | 7 | mensual | 50000 | 8000 | 58000 | 27 | 7 | 1 | 1 |  | MES3 | SEM13 | 28/apr - 4/may | 58000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
564 | 80-09 | Coordinador de post | 0.16 | 80090100 | Post Coordinator | Post | 7 | Months | 1 | 50000 | 350000 | 56000 | Post | 7 | mensual | 50000 | 8000 | 58000 | 27 | 7 | 2 | 1 |  | MES4 | SEM17 | 26/may - 1/jun | 58000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
564 | 80-09 | Coordinador de post | 0.16 | 80090100 | Post Coordinator | Post | 7 | Months | 1 | 50000 | 350000 | 56000 | Post | 7 | mensual | 50000 | 8000 | 58000 | 27 | 7 | 3 | 1 |  | MES5 | SEM21 | 23/jun - 29/jun | 58000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
564 | 80-09 | Coordinador de post | 0.16 | 80090100 | Post Coordinator | Post | 7 | Months | 1 | 50000 | 350000 | 56000 | Post | 7 | mensual | 50000 | 8000 | 58000 | 27 | 7 | 4 | 1 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 58000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
564 | 80-09 | Coordinador de post | 0.16 | 80090100 | Post Coordinator | Post | 7 | Months | 1 | 50000 | 350000 | 56000 | Post | 7 | mensual | 50000 | 8000 | 58000 | 27 | 7 | 5 | 1 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 58000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
564 | 80-09 | Coordinador de post | 0.16 | 80090100 | Post Coordinator | Post | 7 | Months | 1 | 50000 | 350000 | 56000 | Post | 7 | mensual | 50000 | 8000 | 58000 | 27 | 7 | 6 | 1 |  | MES8 | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 58000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
564 | 80-09 | Coordinador de post | 0.16 | 80090100 | Post Coordinator | Post | 7 | Months | 1 | 50000 | 350000 | 56000 | Post | 7 | mensual | 50000 | 8000 | 58000 | 27 | 7 | 7 | 1 |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 58000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
565 | 80-30 | Editorial Online | 0.16 | 80300100 | Incluye Sala | Incluye Sala | 8 | Episode | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Post | 4 | mensual | 60000 | 9600 | 69600 | 27 | 7 | 1 | 1.75 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 69600 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
565 | 80-30 | Editorial Online | 0.16 | 80300100 | Incluye Sala | Incluye Sala | 8 | Episode | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Post | 4 | mensual | 60000 | 9600 | 69600 | 27 | 7 | 2 | 1.75 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 69600 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
565 | 80-30 | Editorial Online | 0.16 | 80300100 | Incluye Sala | Incluye Sala | 8 | Episode | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Post | 4 | mensual | 60000 | 9600 | 69600 | 27 | 7 | 3 | 1.75 |  | MES8 | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 69600 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
565 | 80-30 | Editorial Online | 0.16 | 80300100 | Incluye Sala | Incluye Sala | 8 | Episode | 1 | 30000 | 240000 | 38400 | Post | 4 | mensual | 60000 | 9600 | 69600 | 27 | 7 | 4 | 1.75 |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 69600 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
566 | 80-40 | Corrección de color | 0.16 | 80400100 | Includes trim pass 4 to 6 hours per episode and colorist | Includes trim pass 4 to 6 hours per episode and colorist | 8 | Episode | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Post | 4 | mensual | 200000 | 32000 | 232000 | 27 | 7 | 1 | 1.75 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 232000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
566 | 80-40 | Corrección de color | 0.16 | 80400100 | Includes trim pass 4 to 6 hours per episode and colorist | Includes trim pass 4 to 6 hours per episode and colorist | 8 | Episode | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Post | 4 | mensual | 200000 | 32000 | 232000 | 27 | 7 | 2 | 1.75 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 232000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
566 | 80-40 | Corrección de color | 0.16 | 80400100 | Includes trim pass 4 to 6 hours per episode and colorist | Includes trim pass 4 to 6 hours per episode and colorist | 8 | Episode | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Post | 4 | mensual | 200000 | 32000 | 232000 | 27 | 7 | 3 | 1.75 |  | MES8 | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 232000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
566 | 80-40 | Corrección de color | 0.16 | 80400100 | Includes trim pass 4 to 6 hours per episode and colorist | Includes trim pass 4 to 6 hours per episode and colorist | 8 | Episode | 1 | 100000 | 800000 | 128000 | Post | 4 | mensual | 200000 | 32000 | 232000 | 27 | 7 | 4 | 1.75 |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 232000 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
567 | 80-56 | Estudio editorial | 0.16 | 80560100 | Cuarto de jefe de editor | Cuarto de jefe de editor | 27 | Allow | 1 | 5000 | 135000 | 21600 | Post | 4 | mensual | 33750 | 5400 | 39150 | 27 | 7 | 1 | 1.75 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 39150 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
567 | 80-56 | Estudio editorial | 0.16 | 80560100 | Cuarto de jefe de editor | Cuarto de jefe de editor | 27 | Allow | 1 | 5000 | 135000 | 21600 | Post | 4 | mensual | 33750 | 5400 | 39150 | 27 | 7 | 2 | 1.75 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 39150 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
567 | 80-56 | Estudio editorial | 0.16 | 80560100 | Cuarto de jefe de editor | Cuarto de jefe de editor | 27 | Allow | 1 | 5000 | 135000 | 21600 | Post | 4 | mensual | 33750 | 5400 | 39150 | 27 | 7 | 3 | 1.75 |  | MES8 | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 39150 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
567 | 80-56 | Estudio editorial | 0.16 | 80560100 | Cuarto de jefe de editor | Cuarto de jefe de editor | 27 | Allow | 1 | 5000 | 135000 | 21600 | Post | 4 | mensual | 33750 | 5400 | 39150 | 27 | 7 | 4 | 1.75 |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 39150 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
568 | 80-56 | Estudio editorial | 0.16 | 80560200 | Editing Rooms asst | Editing Rooms asst | 27 | Allow | 2 | 5000 | 270000 | 43200 | Post | 4 | mensual | 67500 | 10800 | 78300 | 27 | 7 | 1 | 1.75 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 78300 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
568 | 80-56 | Estudio editorial | 0.16 | 80560200 | Editing Rooms asst | Editing Rooms asst | 27 | Allow | 2 | 5000 | 270000 | 43200 | Post | 4 | mensual | 67500 | 10800 | 78300 | 27 | 7 | 2 | 1.75 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 78300 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
568 | 80-56 | Estudio editorial | 0.16 | 80560200 | Editing Rooms asst | Editing Rooms asst | 27 | Allow | 2 | 5000 | 270000 | 43200 | Post | 4 | mensual | 67500 | 10800 | 78300 | 27 | 7 | 3 | 1.75 |  | MES8 | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 78300 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
568 | 80-56 | Estudio editorial | 0.16 | 80560200 | Editing Rooms asst | Editing Rooms asst | 27 | Allow | 2 | 5000 | 270000 | 43200 | Post | 4 | mensual | 67500 | 10800 | 78300 | 27 | 7 | 4 | 1.75 |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 78300 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 1 | 1.6875 | SEM23 |  | SEM23 | 7/jul - 13/jul | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 2 | 1.6875 | SEM24 |  | SEM24 | 14/jul - 20/jul | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 3 | 1.6875 | SEM25 |  | SEM25 | 21/jul - 27/jul | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 4 | 1.6875 | SEM26 |  | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 5 | 1.6875 | SEM27 |  | SEM27 | 4/aug - 10/aug | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 6 | 1.6875 | SEM28 |  | SEM28 | 11/aug - 17/aug | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 7 | 1.6875 | SEM29 |  | SEM29 | 18/aug - 24/aug | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 8 | 1.6875 | SEM30 |  | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 9 | 1.6875 | SEM31 |  | SEM31 | 1/sep - 7/sep | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 10 | 1.6875 | SEM32 |  | SEM32 | 8/sep - 14/sep | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 11 | 1.6875 | SEM33 |  | SEM33 | 15/sep - 21/sep | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 12 | 1.6875 | SEM34 |  | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 13 | 1.6875 | SEM35 |  | SEM35 | 29/sep - 5/oct | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 14 | 1.6875 | SEM36 |  | SEM36 | 6/oct - 12/oct | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 15 | 1.6875 | SEM37 |  | SEM37 | 13/oct - 19/oct | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
569 | 80-84 | Alimentación y craft | 0.16 | 80840100 | Craft / Comidas en post | Alimentos | 17 | Week | 1 | 2500 | 42500 | 6800 | Post | 16 | semanal | 2656.25 | 425 | 3081.25 | 27 | 7 | 16 | 1.6875 | SEM38 |  | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 3081.25 | 0 | 80 | POST | Post producción | Below the line
570 | 81-01 | Composición | 0.16 | 81010100 | INCIDENTAL MUSIC ALL INC (score) | INCIDENTAL MUSIC ALL INC (score) | 8 | Episode | 1 | 80000 | 640000 | 102400 | Post | 4 | mensual | 160000 | 25600 | 185600 | 27 | 7 | 1 | 1.75 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 185600 | 0 | 81 | POST | Música | Below the line
570 | 81-01 | Composición | 0.16 | 81010100 | INCIDENTAL MUSIC ALL INC (score) | INCIDENTAL MUSIC ALL INC (score) | 8 | Episode | 1 | 80000 | 640000 | 102400 | Post | 4 | mensual | 160000 | 25600 | 185600 | 27 | 7 | 2 | 1.75 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 185600 | 0 | 81 | POST | Música | Below the line
570 | 81-01 | Composición | 0.16 | 81010100 | INCIDENTAL MUSIC ALL INC (score) | INCIDENTAL MUSIC ALL INC (score) | 8 | Episode | 1 | 80000 | 640000 | 102400 | Post | 4 | mensual | 160000 | 25600 | 185600 | 27 | 7 | 3 | 1.75 |  | MES8 | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 185600 | 0 | 81 | POST | Música | Below the line
570 | 81-01 | Composición | 0.16 | 81010100 | INCIDENTAL MUSIC ALL INC (score) | INCIDENTAL MUSIC ALL INC (score) | 8 | Episode | 1 | 80000 | 640000 | 102400 | Post | 4 | mensual | 160000 | 25600 | 185600 | 27 | 7 | 4 | 1.75 |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 185600 | 0 | 81 | POST | Música | Below the line
571 | 81-02 | Supervisor musical | 0.16 | 81020100 | Supervisor musical | Supervisor musical | 8 | Episode | 1 | 40000 | 320000 | 51200 | Post | 4 | mensual | 80000 | 12800 | 92800 | 27 | 7 | 1 | 1.75 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 92800 | 0 | 81 | POST | Música | Below the line
571 | 81-02 | Supervisor musical | 0.16 | 81020100 | Supervisor musical | Supervisor musical | 8 | Episode | 1 | 40000 | 320000 | 51200 | Post | 4 | mensual | 80000 | 12800 | 92800 | 27 | 7 | 2 | 1.75 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 92800 | 0 | 81 | POST | Música | Below the line
571 | 81-02 | Supervisor musical | 0.16 | 81020100 | Supervisor musical | Supervisor musical | 8 | Episode | 1 | 40000 | 320000 | 51200 | Post | 4 | mensual | 80000 | 12800 | 92800 | 27 | 7 | 3 | 1.75 |  | MES8 | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 92800 | 0 | 81 | POST | Música | Below the line
571 | 81-02 | Supervisor musical | 0.16 | 81020100 | Supervisor musical | Supervisor musical | 8 | Episode | 1 | 40000 | 320000 | 51200 | Post | 4 | mensual | 80000 | 12800 | 92800 | 27 | 7 | 4 | 1.75 |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 92800 | 0 | 81 | POST | Música | Below the line
572 | 81-03 | Licencias Musicales | 0.16 | 81030100 | Licencias Musicales B | Licencias Musicales B | 1 | Allow | 1 | 10000 | 201189 | 32190.24 | Prep | 1 | un pago | 201189 | 32190.24 | 233379.24 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 233379.24 | 0 | 81 | POST | Música | Below the line
573 | 81-03 | Licencias Musicales | 0.16 | 81030200 | Licencias Musicales B | Licencias Musicales B | 7 | Allow | 1 | 5000 | 704161.5 | 112665.84 | Prep | 1 | un pago | 704161.5 | 112665.84 | 816827.34 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 816827.34 | 0 | 81 | POST | Música | Below the line
574 | 82-01 | Equipo de sonido | 0.16 | 82010100 | S1 todo incluído. ( full mix studio ) | S1 todo incluído. ( full mix studio ) | 8 | Episode | 1 | 128000 | 1024000 | 163840 | Post | 4 | mensual | 256000 | 40960 | 296960 | 27 | 7 | 1 | 1.75 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 296960 | 0 | 82 | POST | Diseño sonoro | Below the line
574 | 82-01 | Equipo de sonido | 0.16 | 82010100 | S1 todo incluído. ( full mix studio ) | S1 todo incluído. ( full mix studio ) | 8 | Episode | 1 | 128000 | 1024000 | 163840 | Post | 4 | mensual | 256000 | 40960 | 296960 | 27 | 7 | 2 | 1.75 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 296960 | 0 | 82 | POST | Diseño sonoro | Below the line
574 | 82-01 | Equipo de sonido | 0.16 | 82010100 | S1 todo incluído. ( full mix studio ) | S1 todo incluído. ( full mix studio ) | 8 | Episode | 1 | 128000 | 1024000 | 163840 | Post | 4 | mensual | 256000 | 40960 | 296960 | 27 | 7 | 3 | 1.75 |  | MES8 | SEM34 | 22/sep - 28/sep | 296960 | 0 | 82 | POST | Diseño sonoro | Below the line
574 | 82-01 | Equipo de sonido | 0.16 | 82010100 | S1 todo incluído. ( full mix studio ) | S1 todo incluído. ( full mix studio ) | 8 | Episode | 1 | 128000 | 1024000 | 163840 | Post | 4 | mensual | 256000 | 40960 | 296960 | 27 | 7 | 4 | 1.75 |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 296960 | 0 | 82 | POST | Diseño sonoro | Below the line
575 | 82-52 | Gastos de ADR | 0.16 | 82520100 | ADRs Allowance (ADR adicionales al estudio) | ADRs Allowance (regrabar audio adicional estudio) | 10 | Hours | 1 | 4000 | 40000 | 6400 | Post | 2 | mensual | 20000 | 3200 | 23200 | 27 | 7 | 1 | 3.5 |  | MES6 | SEM26 | 28/jul - 3/aug | 23200 | 0 | 82 | POST | Diseño sonoro | Below the line
575 | 82-52 | Gastos de ADR | 0.16 | 82520100 | ADRs Allowance (ADR adicionales al estudio) | ADRs Allowance (regrabar audio adicional estudio) | 10 | Hours | 1 | 4000 | 40000 | 6400 | Post | 2 | mensual | 20000 | 3200 | 23200 | 27 | 7 | 2 | 3.5 |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 23200 | 0 | 82 | POST | Diseño sonoro | Below the line
576 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050100 | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 23200 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
576 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050100 | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 23200 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
576 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050100 | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 23200 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
576 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050100 | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 23200 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
576 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050100 | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 23200 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
576 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050100 | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 23200 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
576 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050100 | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 23200 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
576 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050100 | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | Ingesta, Transcode, Upload Dailies | 8 | Week | 1 | 20000 | 160000 | 25600 | Rodaje | 8 | semanal | 20000 | 3200 | 23200 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 23200 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
577 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050200 | Bodega (Off line / Online 85TB) | Bodega (Off line / Online 85TB) | 85 | TB | 1 | 4000 | 340000 | 54400 | Rodaje | 8 | semanal | 42500 | 6800 | 49300 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 49300 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
577 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050200 | Bodega (Off line / Online 85TB) | Bodega (Off line / Online 85TB) | 85 | TB | 1 | 4000 | 340000 | 54400 | Rodaje | 8 | semanal | 42500 | 6800 | 49300 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 49300 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
577 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050200 | Bodega (Off line / Online 85TB) | Bodega (Off line / Online 85TB) | 85 | TB | 1 | 4000 | 340000 | 54400 | Rodaje | 8 | semanal | 42500 | 6800 | 49300 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 49300 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
577 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050200 | Bodega (Off line / Online 85TB) | Bodega (Off line / Online 85TB) | 85 | TB | 1 | 4000 | 340000 | 54400 | Rodaje | 8 | semanal | 42500 | 6800 | 49300 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 49300 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
577 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050200 | Bodega (Off line / Online 85TB) | Bodega (Off line / Online 85TB) | 85 | TB | 1 | 4000 | 340000 | 54400 | Rodaje | 8 | semanal | 42500 | 6800 | 49300 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 49300 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
577 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050200 | Bodega (Off line / Online 85TB) | Bodega (Off line / Online 85TB) | 85 | TB | 1 | 4000 | 340000 | 54400 | Rodaje | 8 | semanal | 42500 | 6800 | 49300 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 49300 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
577 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050200 | Bodega (Off line / Online 85TB) | Bodega (Off line / Online 85TB) | 85 | TB | 1 | 4000 | 340000 | 54400 | Rodaje | 8 | semanal | 42500 | 6800 | 49300 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 49300 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
577 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050200 | Bodega (Off line / Online 85TB) | Bodega (Off line / Online 85TB) | 85 | TB | 1 | 4000 | 340000 | 54400 | Rodaje | 8 | semanal | 42500 | 6800 | 49300 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 49300 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
578 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050300 | UPLOAD OCF | UPLOAD OCF | 85 | TB | 1 | 2000 | 170000 | 27200 | Rodaje | 8 | semanal | 21250 | 3400 | 24650 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 24650 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
578 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050300 | UPLOAD OCF | UPLOAD OCF | 85 | TB | 1 | 2000 | 170000 | 27200 | Rodaje | 8 | semanal | 21250 | 3400 | 24650 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 24650 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
578 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050300 | UPLOAD OCF | UPLOAD OCF | 85 | TB | 1 | 2000 | 170000 | 27200 | Rodaje | 8 | semanal | 21250 | 3400 | 24650 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 24650 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
578 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050300 | UPLOAD OCF | UPLOAD OCF | 85 | TB | 1 | 2000 | 170000 | 27200 | Rodaje | 8 | semanal | 21250 | 3400 | 24650 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 24650 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
578 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050300 | UPLOAD OCF | UPLOAD OCF | 85 | TB | 1 | 2000 | 170000 | 27200 | Rodaje | 8 | semanal | 21250 | 3400 | 24650 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 24650 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
578 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050300 | UPLOAD OCF | UPLOAD OCF | 85 | TB | 1 | 2000 | 170000 | 27200 | Rodaje | 8 | semanal | 21250 | 3400 | 24650 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 24650 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
578 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050300 | UPLOAD OCF | UPLOAD OCF | 85 | TB | 1 | 2000 | 170000 | 27200 | Rodaje | 8 | semanal | 21250 | 3400 | 24650 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 24650 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
578 | 83-05 | Data | 0.16 | 83050300 | UPLOAD OCF | UPLOAD OCF | 85 | TB | 1 | 2000 | 170000 | 27200 | Rodaje | 8 | semanal | 21250 | 3400 | 24650 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 24650 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
579 | 83-08 | Pix/moxion | 0 | 83080100 | Per Episode | Per Episode | 8 | Episode | 1 | 900 | 144856.08 | 0 | Post | 2 | bimestral | 72428.04 | 0 | 72428.04 | 27 | 7 | 1 |  |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 72428.04 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
579 | 83-08 | Pix/moxion | 0 | 83080100 | Per Episode | Per Episode | 8 | Episode | 1 | 900 | 144856.08 | 0 | Post | 2 | bimestral | 72428.04 | 0 | 72428.04 | 27 | 7 | 2 |  |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 72428.04 | 0 | 83 | POST | Post film y laboratorio | Below the line
580 | 84-01 | Créditos iniciales y finales | 0.16 | 84010100 | Diseño de títulos principales y renders TBD (Maribel Martinez, 19+36) | Diseño de títulos principales y renders TBD (Maribel Martinez, 19+36) | 1 | Allow | 1 | 110000 | 110000 | 17600 | Post | 2 | bimestral | 55000 | 8800 | 63800 | 27 | 7 | 1 |  |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 63800 | 0 | 84 | POST | Créditos | Below the line
580 | 84-01 | Créditos iniciales y finales | 0.16 | 84010100 | Diseño de títulos principales y renders TBD (Maribel Martinez, 19+36) | Diseño de títulos principales y renders TBD (Maribel Martinez, 19+36) | 1 | Allow | 1 | 110000 | 110000 | 17600 | Post | 2 | bimestral | 55000 | 8800 | 63800 | 27 | 7 | 2 |  |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 63800 | 0 | 84 | POST | Créditos | Below the line
581 | 84-01 | Créditos iniciales y finales | 0.16 | 84010200 | Créditos finales y Roller final (Borondo) | Créditos finales y Roller final (Borondo) | 1 | Allow | 1 | 40000 | 40000 | 6400 | Post | 2 | bimestral | 20000 | 3200 | 23200 | 27 | 7 | 1 |  |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 23200 | 0 | 84 | POST | Créditos | Below the line
581 | 84-01 | Créditos iniciales y finales | 0.16 | 84010200 | Créditos finales y Roller final (Borondo) | Créditos finales y Roller final (Borondo) | 1 | Allow | 1 | 40000 | 40000 | 6400 | Post | 2 | bimestral | 20000 | 3200 | 23200 | 27 | 7 | 2 |  |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 23200 | 0 | 84 | POST | Créditos | Below the line
582 | 84-15 | Otros créditos y subtitulado | 0 | 84150100 | Subtítulos español+DA (CANDIANI) | Subtítulos español+DA (CANDIANI) | 8 | Episode | 1 | 27900 | 223200 | 0 | Post | 2 | bimestral | 111600 | 0 | 111600 | 27 | 7 | 1 |  |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 111600 | 0 | 84 | POST | Créditos | Below the line
582 | 84-15 | Otros créditos y subtitulado | 0 | 84150100 | Subtítulos español+DA (CANDIANI) | Subtítulos español+DA (CANDIANI) | 8 | Episode | 1 | 27900 | 223200 | 0 | Post | 2 | bimestral | 111600 | 0 | 111600 | 27 | 7 | 2 |  |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 111600 | 0 | 84 | POST | Créditos | Below the line
583 | 84-15 | Otros créditos y subtitulado | 0 | 84150200 | Subtítulos inglés para AS Cuts (Borondo) | Subtítulos inglés para AS Cuts (Borondo) | 8 | Episode | 1 | 20000 | 160000 | 0 | Post | 2 | bimestral | 80000 | 0 | 80000 | 27 | 7 | 1 |  |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 80000 | 0 | 84 | POST | Créditos | Below the line
583 | 84-15 | Otros créditos y subtitulado | 0 | 84150200 | Subtítulos inglés para AS Cuts (Borondo) | Subtítulos inglés para AS Cuts (Borondo) | 8 | Episode | 1 | 20000 | 160000 | 0 | Post | 2 | bimestral | 80000 | 0 | 80000 | 27 | 7 | 2 |  |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 80000 | 0 | 84 | POST | Créditos | Below the line
584 | 86-01 | Supervisor de efectos visuales | 0.16 | 86010100 | Cleanups (Borondo Post) | Cleanups (Borondo Post) | 25 | Units | 1 | 10000 | 250000 | 40000 | Post | 2 | bimestral | 125000 | 20000 | 145000 | 27 | 7 | 1 |  |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 145000 | 0 | 86 | POST | Efectos Visuales | Below the line
584 | 86-01 | Supervisor de efectos visuales | 0.16 | 86010100 | Cleanups (Borondo Post) | Cleanups (Borondo Post) | 25 | Units | 1 | 10000 | 250000 | 40000 | Post | 2 | bimestral | 125000 | 20000 | 145000 | 27 | 7 | 2 |  |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 145000 | 0 | 86 | POST | Efectos Visuales | Below the line
585 | 89-05 | Paquete de entregables | 0.16 | 89050100 | (Borondo Post) | Borondo Post | 8 | Episode | 1 | 88000 | 704000 | 112640 | Post | 2 | bimestral | 352000 | 56320 | 408320 | 27 | 7 | 1 |  |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 408320 | 0 | 89 | POST | Entregables | Below the line
585 | 89-05 | Paquete de entregables | 0.16 | 89050100 | (Borondo Post) | Borondo Post | 8 | Episode | 1 | 88000 | 704000 | 112640 | Post | 2 | bimestral | 352000 | 56320 | 408320 | 27 | 7 | 2 |  |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 408320 | 0 | 89 | POST | Entregables | Below the line
586 | 89-05 | Paquete de entregables | 0.16 | 89050200 | AS broadcast script (Borondo) | AS broadcast script (Borondo) | 8 | Episode | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Post | 2 | bimestral | 48000 | 7680 | 55680 | 27 | 7 | 1 |  |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 55680 | 0 | 89 | POST | Entregables | Below the line
586 | 89-05 | Paquete de entregables | 0.16 | 89050200 | AS broadcast script (Borondo) | AS broadcast script (Borondo) | 8 | Episode | 1 | 12000 | 96000 | 15360 | Post | 2 | bimestral | 48000 | 7680 | 55680 | 27 | 7 | 2 |  |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 55680 | 0 | 89 | POST | Entregables | Below the line
587 | 89-20 | QC reportes | 0 | 89200100 | QC package ( 3 passes Eurofins) (dolares) | QC package ( 3 passes Eurofins) (dolares) | 1 | Fee | 1 | 35245 | 709090.63 | 0 | Post | 2 | bimestral | 354545.315 | 0 | 354545.315 | 27 | 7 | 1 |  |  | MES7 | SEM30 | 25/aug - 31/aug | 354545.315 | 0 | 89 | POST | Entregables | Below the line
587 | 89-20 | QC reportes | 0 | 89200100 | QC package ( 3 passes Eurofins) (dolares) | QC package ( 3 passes Eurofins) (dolares) | 1 | Fee | 1 | 35245 | 709090.63 | 0 | Post | 2 | bimestral | 354545.315 | 0 | 354545.315 | 27 | 7 | 2 |  |  | MES9 | SEM38 | 20/oct - 26/oct | 354545.315 | 0 | 89 | POST | Entregables | Below the line
588 | 90-02 | Detrás de cámara | 0.16 | 90020100 | Paquete | Paquete | 3 | Week | 1 | 50000 | 150000 | 24000 | Rodaje | 3 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 2.6667 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 58000 | 0 | 90 | BTL OTHER | Publicidad | Below the line
588 | 90-02 | Detrás de cámara | 0.16 | 90020100 | Paquete | Paquete | 3 | Week | 1 | 50000 | 150000 | 24000 | Rodaje | 3 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 2 | 2.6667 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 58000 | 0 | 90 | BTL OTHER | Publicidad | Below the line
588 | 90-02 | Detrás de cámara | 0.16 | 90020100 | Paquete | Paquete | 3 | Week | 1 | 50000 | 150000 | 24000 | Rodaje | 3 | semanal | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 3 | 2.6667 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 58000 | 0 | 90 | BTL OTHER | Publicidad | Below the line
589 | 90-03 | Fotografía fija | 0.16 | 90030100 | Fotografía fija | Fotografía fija | 3 | Week | 1 | 25000 | 75000 | 12000 | Rodaje | 3 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 2.6667 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 29000 | 0 | 90 | BTL OTHER | Publicidad | Below the line
589 | 90-03 | Fotografía fija | 0.16 | 90030100 | Fotografía fija | Fotografía fija | 3 | Week | 1 | 25000 | 75000 | 12000 | Rodaje | 3 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 2 | 2.6667 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 29000 | 0 | 90 | BTL OTHER | Publicidad | Below the line
589 | 90-03 | Fotografía fija | 0.16 | 90030100 | Fotografía fija | Fotografía fija | 3 | Week | 1 | 25000 | 75000 | 12000 | Rodaje | 3 | semanal | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 3 | 2.6667 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 29000 | 0 | 90 | BTL OTHER | Publicidad | Below the line
590 | 92-01 | Paquete de Producción | 0.16 | 92010100 | Paquete Filmación | Paquete Filmación | 1 | Allow | 1 | 1500000 | 1500000 | 240000 | Prep | 2 | bimestral | 750000 | 120000 | 870000 | 8 | 2 | 1 |  |  | MES1 | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 870000 | 0 | 92 | BTL OTHER | Seguro | Below the line
590 | 92-01 | Paquete de Producción | 0.16 | 92010100 | Paquete Filmación | Paquete Filmación | 1 | Allow | 1 | 1500000 | 1500000 | 240000 | Prep | 2 | bimestral | 750000 | 120000 | 870000 | 8 | 2 | 2 |  |  | MES2 | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 870000 | 0 | 92 | BTL OTHER | Seguro | Below the line
591 | 92-01 | Paquete de Producción | 0.16 | 92010200 | Seguro de Responsabilidad Civil Patronal | Seguro de responsabilidad civil patronal | 1 | Allow | 1 | 350000 | 350000 | 56000 | Prep | 2 | bimestral | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 1 |  |  | MES1 | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 203000 | 0 | 92 | BTL OTHER | Seguro | Below the line
591 | 92-01 | Paquete de Producción | 0.16 | 92010200 | Seguro de Responsabilidad Civil Patronal | Seguro de responsabilidad civil patronal | 1 | Allow | 1 | 350000 | 350000 | 56000 | Prep | 2 | bimestral | 175000 | 28000 | 203000 | 8 | 2 | 2 |  |  | MES2 | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 203000 | 0 | 92 | BTL OTHER | Seguro | Below the line
592 | 92-03 | E & O seguro | 0.16 | 92030100 | Production Package with E&O | Production package with E&O | 1 | Allow | 1 | 12000 | 241426.8 | 38628.288 | Prep | 2 | bimestral | 120713.4 | 19314.144 | 140027.544 | 8 | 2 | 1 |  |  | MES1 | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 140027.544 | 0 | 92 | BTL OTHER | Seguro | Below the line
592 | 92-03 | E & O seguro | 0.16 | 92030100 | Production Package with E&O | Production package with E&O | 1 | Allow | 1 | 12000 | 241426.8 | 38628.288 | Prep | 2 | bimestral | 120713.4 | 19314.144 | 140027.544 | 8 | 2 | 2 |  |  | MES2 | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 140027.544 | 0 | 92 | BTL OTHER | Seguro | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Prep | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM3 |  | SEM03 | 17/feb - 23/feb | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Prep | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM4 |  | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Prep | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM5 |  | SEM05 | 3/mar - 9/mar | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Prep | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Prep | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM7 |  | SEM07 | 17/mar - 23/mar | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Prep | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM8 |  | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Prep | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM9 |  | SEM09 | 31/mar - 6/apr | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Prep | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM10 |  | SEM10 | 7/apr - 13/apr | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 1 | 1 | SEM11 |  | SEM11 | 14/apr - 20/apr | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 2 | 1 | SEM12 |  | SEM12 | 21/apr - 27/apr | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 3 | 1 | SEM13 |  | SEM13 | 28/apr - 4/may | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 4 | 1 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 5 | 1 | SEM15 |  | SEM15 | 12/may - 18/may | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 6 | 1 | SEM16 |  | SEM16 | 19/may - 25/may | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 7 | 1 | SEM17 |  | SEM17 | 26/may - 1/jun | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
593 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040100 | Apoyo legal | Apoyo legal | 8 | Week | 1 | 7500 | 60000 | 9600 | Rodaje | 8 | semanal | 7500 | 1200 | 8700 | 8 | 2 | 8 | 1 | SEM18 |  | SEM18 | 2/jun - 8/jun | 8700 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
594 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040200 | Legal (incluye clearance) | Legal (incluye clearance) | 1 | Allow | 1 | 400000 | 400000 | 64000 | Prep | 2 | bimestral | 200000 | 32000 | 232000 | 8 | 2 | 1 |  |  | MES1 | SEM04 | 24/feb - 2/mar | 232000 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
594 | 93-04 | Honorarios legales | 0.16 | 93040200 | Legal (incluye clearance) | Legal (incluye clearance) | 1 | Allow | 1 | 400000 | 400000 | 64000 | Prep | 2 | bimestral | 200000 | 32000 | 232000 | 8 | 2 | 2 |  |  | MES2 | SEM08 | 24/mar - 30/mar | 232000 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
595 | 93-08 | Seguro médico | 0.16 | 93080100 | Cast principal y crew / exámenes médicos | Cast principal y crew / exámenes médicos | 12 | Times | 1 | 3000 | 36000 | 5760 | Prep | 1 | un pago | 36000 | 5760 | 41760 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 41760 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
596 | 93-12 | Comisiones bancarias | 0.16 | 93120200 | Permitido | Allow | 1 | Allow | 1 | 50000 | 50000 | 8000 | Prep | 1 | un pago | 50000 | 8000 | 58000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 58000 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
597 | 93-30 | Fiesta de cierre (wrap) | 0.16 | 93300100 | Fiesta de cierre (Wrap) | Fiesta de cierre (Wrap) | 1 | Allow | 1 | 100000 | 100000 | 16000 | Rodaje | 1 | un pago | 100000 | 16000 | 116000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 116000 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
598 | 93-31 | Regalos de cierre (wrap) | 0.16 | 93310100 | Playeras | Playeras | 150 | Units | 1 | 250 | 37500 | 6000 | Rodaje | 1 | un pago | 37500 | 6000 | 43500 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 43500 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
599 | 93-85 | Gastos de misceláneos | 0.16 | 93850100 | Traducciones legal | Traducciones legal | 1 | Allow | 1 | 40000 | 40000 | 6400 | Rodaje | 1 | un pago | 40000 | 6400 | 46400 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM14 |  | SEM14 | 5/may - 11/may | 46400 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line
600 | 93-86 | Sustentabilidad | 0.16 | 93860100 | Termos adicionales reciclables agua crew | Termos adicionales reciclables agua crew | 125 | Units | 1 | 200 | 25000 | 4000 | Prep | 1 | un pago | 25000 | 4000 | 29000 | 8 | 2 | 1 | 8 | SEM6 |  | SEM06 | 10/mar - 16/mar | 29000 | 0 | 93 | BTL OTHER | Gastos generales | Below the line